澄江市农业农村局2023年预算重点

领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

澄江市人居环境大清理大整治大提升攻坚行动专项资金。

- 二、立项依据

按照《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市清理整治农村临违建筑和危旧房屋工作指导意见〉的通知》（玉办通〔2022〕28号）文件要求，我市积极定制出台《澄江市城乡环境大清理大整治大提升攻坚行动方案》，并通过《常务纪要〔2022〕第2期_第二届市人民政府第2次常务会议纪要》以及《会议纪要〔2022〕第7-1期_二届市委常委会第47次会议纪要》，扎实开展澄江市城乡环境大清理大整治大提升攻坚行动，全面提升农村村容村貌，巩固拓展农村人居环境整治成果，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、建设美丽澄江提供有力。

三、项目实施单位

澄江市农业农村局、各街道、镇。

- 四、项目基本概况

按照《澄江市城乡环境大清理大整治大提升攻坚行动方案》，本项目预计拆除共6,000余宗，占地面积38.88万平方米，建筑面积54万余平方米。其中：拆除凤麓街道残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑0.32万平方米，拆除龙街街道残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑7.92万平方米，拆除右所镇残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑6.46万平方米，拆除海口镇残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑10.94万平方米，拆除九村镇残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑6.22万平方米，拆除路居镇残垣断壁、危险建（构）筑、临违建筑7.02万平方米。资金匹配明细如下：市财政对能够优先完成目标任务的以50.00元/平方米的标准予以奖补用于拆除、清运工作，对拆除后的地块美化绿化及村庄建设等优先考虑给予拆除。拆除完成率100.00%，村庄功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显，鼓励村民自栽自种，种植上花卉果木，改造成小菜园、小花园、小果园等，让乡村变得更加宜居美丽。

- 五、项目实施内容

拆除全市影响村容村貌的残垣断壁、有安全隐患的危险建（构）筑、私搭乱建、影响村庄规划发展的临违建筑。

- 六、资金安排情况

- 本项目预算资金100.00万元，由县级财政资金配套。资金匹配明细如下：以50.00元/平方米的标准予以奖补用于拆除、清运工作，依据考核验收结果实施资金拨付，以“验收结果占地面积”和“拆除进度”两项指标分别占比7:3的比例进行资金分配，即每个镇（街道）“验收结果占地面积”指标占总资金的70.00%，“拆除进度”指标占总资金的30.00%。

- 七、项目实施计划

（一）摸底排查阶段（2022年2月7日—2月28日）

在整治范围内开展现状摸排工作，对整治对象全要素摸排登记，以组、村（社区）、镇（街道）、市为单位，分别建立排查数据台账，进行信息研判，制定本辖区工作方案、明确组织领导，全面开展宣传动员发动工作，营造良好的工作氛围。

（二）全面清理阶段（2022年3月1日—6月30日）

在整治范围内全面组织开展拆除清理工作，坚持“一村（社区）一策”、“一组一策”，做到“拆除一批、验收一批、销号一批”，不间断、不停滞，滚动式开展工作，压茬推进，全面完成清理整治工作。路居、海口和九村镇各选取不少于1个村（社区）3个小组作为试点，发挥典型示范带动作用，3月底前完成清理整治工作。

（三）总结收尾阶段（2022年7月1日—8月31日）

- 对本次清理整治工作进行查缺补漏，建立健全清理整治工作清单档案。自然村清理完成后由行政村验收组进行初验，初验合格后由行政村向镇（街道）提出申请验收，由镇（街道）组织验收人员以自然村为单位逐一查看现场，核对资料，并将合格的村庄名单报请市级验收，由市农业农村局牵头相关部门，对全市所有自然村清理整治提升工作进行市级验收，确保清理整治工作及时完成。

- 八、项目实施成效

（一）生态效益

拆除村庄功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显，鼓励村民自栽自种，种植上花卉果木，改造成小菜园、小花园、小果园等，让乡村变得更加宜居美丽。

（二）经济效益

同时因地制宜，结合乡村振兴“百千万”示范工程建设、绿美乡村等，对拆除后的地块进行打造，使其与周边的环境融为一体，打造别具风格特色的乡村景观，助推村旅融合发展。

（三）社会效益

改善人居环境，提高农民生活质量，使农村的人居环境得到较大提升，道路整洁，使人们生活更加稳定，生活水平得到进一步提高，有效提升广大农民群众幸福感、获得感。通过规范化的打造空地，使村庄环境更加宜居，实现人民安稳致富和社会稳定。

- 项目2.

- 一、项目名称

澄江市多规合一实用性村庄规划编制费项目经费。

- 二、立项依据

为贯彻实施乡村振兴战略，依据《云南干部规划家乡工作手册》《云南省实用性村庄规划编制指南》，按照《云南省自然资源厅云南省财政厅云南省乡村振兴局关于规范财政衔接资金补助村庄规划编制项目实施管理的通知》（云自然资〔2022〕102号）要求，坚持“市级统筹、行业指导、乡镇主责、村级主体”的原则，以一个或多个行政村为单元开展规划编制，力争2022年底需实现村庄规划全覆盖。澄江市村庄规划编制任务数为36个，分别为龙街街道13个、右所镇5个、路居镇8个（其中明星村列入玉溪市级试点)、海口镇6个、九村镇4个。

- 三、项目实施单位

澄江市自然资源局、澄江市农业农村局、各镇（街道）。

- 四、项目基本概况

根据省、市“干部规划家乡行动”项目组及“多规合一”实用性村庄规划编制工作要求，澄江市积极响应省、市开展“干部规划家乡行动”的决定，全面深入开展澄江市“干部规划家乡行动”。成立由市委书记、市长任双组长的“干部规划家乡行动”工作领导小组，同步组建由市委组织部、市乡村振兴局、市自然资源等职能部门构成的工作专班，统一调度指挥“干部规划家乡行动”工作推进。

- 五、项目实施内容

按照《关于加快推进澄江市“多规合一”实用性村庄规划编制报审报批工作的通知》《关于加快推进澄江市“多规合一”实用性村庄规划编制报审报批工作的通知》《关于开展澄江市“多规合一”实用性村庄规划审查工作的通知》等文件要求，完成36个村村庄规划编制。澄江市村庄规划编制任务数为36个，分别为龙街街道13个、右所镇5个、路居镇8个（其中明星村列入玉溪市级试点)、海口镇6个、九村镇4个。

六、资金安排情况

项目预算经费10.00万元，36个村庄规划编制委托合同价479.91万元，上级补助资金163.00万元，已全部拨付乡镇(街道)，其中海口27.00万元、龙街51.00万元、九村12.00万元、路居39.00万元、右所24.00万元，澄江市因资金保障不到位，规划编制进程缓慢，资金缺口316.91万元。

- 七、项目实施计划

根据省市文件及会议精神，澄江市自2020年以来，对实用性村庄规划编制重要性及规划编制技术规程、“干部规划家乡行动”信息系统填报业务等组织多轮培训，通过“线上线下”齐步走的培训学习模式，大力组织业务培训工作。2021年6月8日，澄江市委组织部、市委宣传部、市自然资源局等8家单位联合转发了玉溪市“干部规划家乡行动”的通知，2022年12月底前实现村庄规划全覆盖。全市36个行政村（社区）2022年3月底前完成审查目标，2022年3月5日前提交修改完善后的规划成果，2022年3月15日前完成第一批审查，2022年3月25日前完成第二批审查工作。2022年9月底全面完成36个村庄规划的成果修改完善工作，同步开展规划成果复核工作。目前已完成村庄规划技术审查工作，正在修改完善。

- 八、项目实施成效

“十四五”时期是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过渡期，新的历史起点上，乡村振兴工作必须加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，以更高的站位、更大的力度、更实的举措，全面推进乡村振兴。多规合一实用性村庄规划编制工作，为推动乡村全面振兴提供战略性布局。

- 项目3.

- 一、项目名称

- 澄江市重大动物疫情防控专项经费。

- 二、立项依据

根据《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条：县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。第八十五条：对在动物疫病预防、控制、净化、消灭过程中强制扑杀的动物、销毁的动物产品和相关物品，县级以上人民政府给予补偿。具体补偿标准和办法由国务院财政部门会同有关部门制定。

- 三、项目实施单位

- 澄江市农业农村局。

- 四、项目基本概况

- 负责组织制订突发重大动物疫情防治技术方案，组织防疫人员开展疫病控制工作；负责疫情的监测、预警，开展流行病学调查，迅速对疫情做出全面的评估，疫情发生时，及时收集、统计、整理上报疫情；根据预防控制工作的需要，依法提出对有关区域实行封锁等建议；紧急组织调拨疫苗、消毒药品等应急防疫物资；提出启动、停止疫情应急控制措施建议；组织对扑疫及补偿费用和疫情损失的评估。县财政保证重大动物疫情应急处理所需经费，每年安排突发重大动物疫情应急储备专项资金，并做好经费和捐助资金使用的监督管理工作。全市统一开展动物疫情春防一次、秋防一次。采购动物疫情防护用品、非洲猪瘟防控，堵卡检查，扑杀无害化处理等，签订《玉溪市动物防疫目标管理责任书》。

- 项目实施内容

- 组织制订突发重大动物疫情防治技术方案，组织防疫人员开展疫病控制工作；负责疫情的监测、预警，开展流行病学调查，迅速对疫情做出全面的评估，疫情发生时，及时收集、统计、整理上报疫情；根据预防控制工作的需要，依法提出对有关区域实行封锁等建议；紧急组织调拨疫苗、消毒药品等应急防疫物资；提出启动、停止疫情应急控制措施建议；组织对扑疫及补偿费用和疫情损失的评估。

- 具体实施内容或措施：1.加强非洲猪瘟等重大动物疫病防治工作的领导，建立领导责任追究制。2.保障动物防疫经费投入，落实镇（街道）防疫经费、人员补贴等；将动物防控等相关工作及配套经费列入财政预算，确保春秋两防工作正常开展。3.建立健全动物防疫管理制度，制定动物防疫年度目标和具体、系统、量化的考核办法。4.高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达应免数的100.00%，免疫抗体抽查合格率达70.00%以上；畜禽疫病死亡率控制在：猪3.00%、大牲畜1.50%、羊2.00%、家禽6.00%以内。5.动物标识和动物产品可追溯体系建设：猪免疫标识率90.00%，牛羊免疫标识率逐步提高；镇（街道）产地检疫开展面达90.00%，定点屠宰检疫率100.00%，实施检疫电子出证。6.完成小反刍兽疫消灭计划和布鲁氏菌病净化的年度工作任务。7.建立健全规模养殖场防疫责任制。落实养殖场防疫主体责任。8.认真履行生猪屠宰监督管理职责，强化屠宰企业食品安全主体责任，督促企业做好生产记录，开展肉品品质检验、“瘦肉精”和非洲猪瘟病毒自检工作；严打私屠滥宰行为，做好病害猪无害化处理监督和无害化处理补助等工作。

- 保障措施：1.加强领导、精心组织。及时召开全市重大动物疫病防控会议，具体部署和安排。成立以政府分管领导为组长，各镇（街道办）等负责人为成员的防疫工作领导小组。形成市、镇、村三级行政部门抓防疫、抓免疫技术规范及免疫接种的新局面。2.细化目标任务，逐级落实防控责任，确保防控质量。3.组建防疫工作技术组、督导组。创新检查方式，加强防疫指导和督查，确保防疫免疫效果。4.加强宣传培训，提升疫病防控工作管理水平。

- 预期效果力保不发生区域性重大动物疫情及重大畜产品安全事件，保障我县畜牧业健康稳步发展和公共食品卫生安全。

- 资金安排情况

- 2023年澄江市重大动物疫病防控专项工作经费5.00万元。

- 1.重大动物疫病应急处置等防控工作：按照动物疫情防控实际情况，设立疫情堵卡点、堵卡点临时人员工资、防护服，防护工具等支出3.00万元。

- 2.春防会议、培训费用等1.00万元。

- 3.秋防会议、培训费用等1.00万元。

七、项目实施计划

- 本年度项目开展的时间：

- 1.春季防疫（培训）会议及省市检查工作：2023年1-6月。2.秋季防疫（培训）会议及省市检查工作：2023年7-12月。3.重大动物疫病应急处置等防控工作。

- 八、项目实施成效

- 全市开展动物疫情春防一次、秋防一次，采购动物疫情防护用品、非洲猪瘟防控，堵卡检查，扑杀无害化处理等。及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大限度地减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公众健康造成的危害，保持畜牧业持续健康发展，保障公众健康安全和社会稳定。

- 项目4.

- 一、项目名称

- 澄江市2023年市本级财政衔接资金项目专项经费。

- 二、立项依据

- 根据《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕140号）文件第五条各省、州（市）、县（市、区）财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

- 三、项目实施单位

- 澄江市农业农村局

- 四、项目基本概况

对澄江市2023年中高等职业学校“三类人员”家庭经济困难学生实施生活补助、澄江市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接安排工作经费、澄江市2023年脱贫人口小额信贷工作计划安排资金。

五、项目实施内容

一是澄江市2023年中高等职业学校“三类人员”家庭经济困难学生生活补助项目实施内容是：对补助期限内在中高等职业院校就读的建档立卡脱贫户、边缘易致贫户及突发严重困难户家庭学生进行生活补助，按每生每学期0.15万元的标准给予补助。

二是澄江市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费实施内容是：澄江市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、审计、绩效评价以及资金监管、业务培训和宣传及考核资料印制。

三是澄江市2023年脱贫人口小额信贷工作实施内容是：2023年在册建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户，以户为单位发放贷款，2022年度的三年期存量贷款及2023年度新增三年期贷款，执行市场报价利率（LPR），政府全额贴息。（三年期贷款年利率约4.75%）。

- 六、资金安排情况

2023年市本级财政衔接资金项目500.00万元：澄江市2023年中高等职业学校“三类人员”家庭经济困难学生生活补助项目计划安排财政衔接资金90.00万元、澄江市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费计划安排财政衔接资金210.00万元、澄江市2023年脱贫人口小额信贷工作计划安排资金200.00万元。

七、项目实施计划

项目计划2023年内完成。

- 八、项目实施成效

重点支持脱贫乡村产业发展、脱贫劳动力（含监测对象）转移就业和技能培训、小型公益基础设施和公共服务设施建设、扶贫小额信贷贴息项目，逐步提高财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的投入比例。聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点帮扶乡镇和示范村建设。

- 项目5.

- 一、项目名称

- 澄江市蓝莓种植产业环境风险调查评估服务项目专项资金。

- 二、立项依据

- 为摸清澄江蓝莓种植对生态环境影响风险，澄江市农业农村局于2021年9月通过公开招标，与云南农业大学签定澄江市蓝莓种植产业环境风险调查评估服务项目合同，服务费用为140.00万元。针对澄江抚仙湖流域蓝莓种植过程对环境影响进行系统调查研究，重点开展蓝莓种植区土壤基本性质及重金属背景调查监测、不同调酸措施对土壤氮磷及重金属的溶出模拟试验、不同调酸措施对土壤氮磷及重金属的溶出的田间验证试验、蓝莓种植区地表径流动态监测与污染负荷解析研究，通过试验研究，研究团队完成澄江市蓝莓种植对环境影响的研究报告1份；澄江市环境友好型蓝莓种植技术规程1份；澄江市蓝莓产业发展的对策建议1份。

- 三、项目实施单位

澄江市农业农村局。

- 四、项目基本概况

以位于澄江县龙街街道左所社区的云蓝蓝莓庄园为代表，到2020年底蓝莓种植面积达到9,500.00亩左右。由于蓝莓种植需要大规模客土并进行人工调酸，采用硫磺等药剂人为大幅度降低土壤pH值，是否会提高土壤中氮磷和重金属的活性、增强移动性和溶出，进而对抚仙湖水质产生影响，目前尚无定论。因此急需开展系统研究，给出明确而权威的研究结论，从而为澄江市蓝莓产业发展提供科学的决策依据。为尽快推动该项工作，2021年1月5日，玉溪市农业农村局、澄江市人民政府邀请云南农业大学、玉溪市农业科学院在澄江市农业农村局召开专题研讨会，围绕蓝莓种植土壤调酸的环境风险进行交流讨论，会议商定由澄江市人民政府委托云南农业大学和玉溪市农业科学研究院组成联合研究团队，针对澄江抚仙湖流域蓝莓种植过程对环境影响进行系统调查研究，并编写专题研究的实施方案，报澄江市人民政府。2021年5月11日澄江市农业农村局再次与云南农业大学和玉溪市农业科学研究院组成联合研究团队就项目实施进行对接，建议根据玉溪市抚仙湖管理局关于有效防范抚仙湖流域蓝莓种植区域土壤磷素流失风险的预警函的相关要求优化原项目方案内容和经费预算。

- 五、项目实施内容

2021年3月玉溪市抚仙湖管理局发出了关于有效防范抚仙湖流域蓝莓种植区域土壤磷流失风险的预警函（玉抚函﹝2021﹞17号），要求市农业农村局具体负责，对抚仙湖流域蓝莓种植情况进行排查摸底，开展蓝莓种植年限、土壤调酸等对土壤磷流失的环境安全评价，因此急需开展系统研究，给出明确而权威的研究结论，从而为澄江市蓝莓产业发展提供科学的决策依据。澄江市农业农村局于2021年9月通过公开招标，与云南农业大学签定澄江市蓝莓种植产业环境风险调查评估服务项目合同，服务费用为140.00万元。针对澄江抚仙湖流域蓝莓种植过程对环境影响进行系统调查研究，重点开展蓝莓种植区土壤基本性质及重金属背景调查监测、不同调酸措施对土壤氮磷及重金属的溶出模拟试验、不同调酸措施对土壤氮磷及重金属的溶出的田间验证试验、蓝莓种植区地表径流动态监测与污染负荷解析研究。

- 六、资金安排情况

- 支付云南农业大学蓝莓种植产业环境风险调查评估服务项目合同服务费92.00万元。

七、项目实施计划

项目从2021年3月开始实施，计划2022年内完成。

- 八、项目实施成效

- 针对澄江抚仙湖流域蓝莓种植过程对环境影响进行系统调查研究，重点开展蓝莓种植区土壤基本性质及重金属背景调查监测、不同调酸措施对土壤氮磷及重金属的溶出模拟试验、不同调酸措施对土壤氮磷及重金属的溶出的田间验证试验、蓝莓种植区地表径流动态监测与污染负荷解析研究，通过试验研究，研究团队完成澄江市蓝莓种植对环境影响的研究报告1份；澄江市环境友好型蓝莓种植技术规程1份；澄江市蓝莓产业发展的对策建议1份。

- 项目6.

- 一、项目名称

- 农业保险补贴项目县级配套专项资金。

- 二、立项依据

根据云财规〔2022〕19号关于印发《云南省农业保险保费补贴资金管理实施细则》的通知，玉财金〔2022〕91号玉溪市财政局 玉溪市农业农村局 玉溪市林草局 玉溪银保监分局关于印发《玉溪市农业保险保费补贴资金管理实施办法》的通知，《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作（2021-2023年）的通知》（云农财〔2020〕24号）、玉农通〔2021〕17号玉溪市农业农村局玉溪市财政局关于印发2021-2023年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知，《云南省财政厅云南省农业农村厅云南省林业和草原局转发财政部农业农村部关于加强政策性农业保险承保机构遴选管理工作的通知》（云财金〔2021〕19号）、根据中央、省委的要求，充分发挥农业保险推进我市高原特色现代化农业发展、促进乡村产业振兴、保障农业丰收、农民增收等作用，加快推动我市农业保险高质量发展。农业保险承保经办机构在充分宣传政策、讲解承保理赔内容和自主自愿的原则下，应做到愿保尽保，不设置计划上限。农业保险承保经办机构应当加强农业保险风险防范，发挥风险管控主体作用，积极开展防灾减灾工作。

- 三、项目实施单位

澄江市农业农村局。

- 四、项目基本概况

- 引导和支持农户参加农业保险，中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

- 种植业

- 1.玉米、水稻、油料作物:中央财政补贴40.00%，省级财政补贴25.00%，市级财政补贴25.00%，县级财政补贴10.00%。2.甘蔗:中央财政补贴40.00%，省级财政补贴25.00%，市级财政补贴10.00%，县级财政补贴5.00%，农户和农业生产经营组织承担20.00%。3.小麦、马铃薯：中央财政补贴40.00%，省级财政补贴25.00%，市级财政补贴15.00%，县级财政补贴10.00%，农户和农业生产经营组织承担10.00%。种植业保险保费标准:1.水稻保险费27.00元/亩；2.玉米保险费18.00元/亩；3.油料作物保险费16.00元/亩；4.甘蔗保险费42.00元/亩；5.马铃薯保险费27.00元/亩；6.小麦保险费16.00元/亩。

- （二）养殖业

- 1.能繁母猪：中央财政补贴50.00%，省级财政补贴6.00%，市级财政补贴14.00%，县级财政补贴10.00%，农业经营者及农户承担20.00%。2.奶牛：中央财政补贴50.00%，省级财政补贴10.00%，市级财政补贴20.00%，县级财政补贴10.00%，农户和农业生产经营组织承担10.00%。3.育肥猪：中央财政补贴50.00%，省级财政补贴6.00%，市级财政补贴14.00%，县级财政补贴10.00%，农业经营者及农户承担20.00%。养殖业保险保费标准:1.能繁母猪保险费60.00元/头；2.奶牛保险费370.00元/头；3.育肥猪保险费32.00元/头。

- 财政保费补贴项目:1.种植业：玉米、水稻、油料作物；2.养殖业：能繁母猪、育肥猪；

- 五、项目实施内容

- 澄江市2023年种植、养殖业农业保险投保数计划如下：1.水稻种植0.40万亩，计划投保0.40万亩；2.玉米种植4.50万亩，计划投保4.50万亩；3.玉米制种2.00万亩（含2022年未纳入计划的1.00万亩），计划投保2.00万亩；4.养殖业能繁母猪存栏数900头，计划投保800头；5.育肥猪存栏数3,000头，计划投保2,000头。力争计划投保任务完成80.00%以上，农户满意度90.00%以上。2023年目标：种植业、养殖业投保数量稳定增长，农业保险持续提质增效。

- 六、资金安排情况

- 本项目计划安排县级配套资金23.21万元，资金来源全部为区级财政预算安排。范围主要包括：

- 澄江市2023年种植、养殖业农业保险计划投保资金343.00万元，其中：中央财政补贴154.91万元、省级财政补贴89.22万元、市级财政补贴49.42万元、县级财政补贴23.21万元、农户承担26.24万元。

- 水稻种植计划投保0.40万亩，单位保费27.00元/亩，保费规模10.80万元，县级财政补贴0.54万元。

- 玉米种植计划投保4.50万亩，单位保费18.00元/亩，保费规模81.00万元，县级财政补贴4.05万。

- 玉米制种计划投保2.00万亩（含2022年未纳入计划的1.00万亩），单位保费120.00元/亩，保费规模240.00万元，县级财政补贴18.00万元。

- 养殖业能繁母猪计划投保800头，单位保费60.00元/头，保费规模4.80万元，县级财政补贴0.26万元。

- 育肥猪计划投保2,000头，单位保费32元/头，保费规模6.40万元，县级财政补贴0.35万元。

- 七、项目实施计

项目计划2023年内完成。计划于2022年8月开展2023年度农业保险计划及补贴资金测算；上报财政及上级业务部门。

计划于2023年1月开展2023年度农业保险政策宣传，开展养殖业投保，办理保险业务。

计划于2023年5-8月开展2023年度农业保险政策宣传，开展养殖业、种植业投保，办理保险业务。

计划于2023年8月开展2023年度养殖业、种植业投保，办理保险业务，开展理赔等业务。

计划于2023年9-10月开展2023年度农业保险资金请拨、审核与拨付等业务。

- 八、项目实施成效

- 1.引导和支持农户参加农业保险，完成投保任务等项目绩效目标；2.中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4.稳定农业生产，保障农民收入。

- 按照中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保产量，有条件的保价格、保收入的原则，不断探索适合澄江农业发展和农村实际的保险保障模式，积极探索特色农业保险，以实实在在的农业保险产品为澄江市农村经济保驾护航。澄江市高原特色现代农业产业体系、生产体系和经营体系不断完善，装备条件显著改善，产业结构逐步优化，产业发展有机融合，资源利用和生态环境保护水平不断提高，农业质量、效益和竞争力明显提升。农业保险承保经办机构在充分宣传政策、讲解承保理赔内容和自主自愿的原则下，应做到愿保尽保，不设置计划上限。农业保险承保经办机构应当加强农业保险风险防范，发挥风险管控主体作用，积极开展防灾减灾工作。

- 项目7.

- 一、项目名称

- 重大动物防疫物资储备项目专项资金。

- 二、立项依据

- 《中华人民共和国动物防疫法》

- 第九条县级以上人民政府按照国务院的规定，根据统筹规划、合理布局、综合设置的原则建立动物疫病预防控制机构，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

- 第十条第六十四条县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。

- 第十一条第六十五条县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资。物资储备包括以下几种：1.药品、医疗器械储备；2.其他物资储备，包括：隔离、卫生防护用品、消毒设备等。

- 《重大动物疫情应急条例》储备的物资以保证在紧急需要时，调得出、供得上、质量好、品种全，为迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

- 三、项目实施单位

- 澄江市畜牧渔业服务管理中心。

- 四、项目基本概况

- 通过动物疫病防疫体系建设，澄江市重大动物疫情得到有效控制，养殖经济效益显著增强，为全市畜牧业发展注入了强劲动力，为今后更好的支持全市经济奠定了良好的基础。有力推动全市畜牧业经济发展，广大饲养户的思想观念、生产经营方式发生较大转变，畜牧业产业结构调整步伐加快，推动产业结构的优化和提升。通过重大动物疫病免疫监测，预警，预报，有效提高动物疫病抗体水平，加大对重大动物疫病（非洲猪瘟等）的监控力度，积极配合非洲猪瘟防控及养殖环境消毒处理，有效地支撑畜牧业的持续快速健康发展。

- 五、项目实施内容

- 购买非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病疫情处置物资，包括消毒药品，防护服、手套、口罩等，确保在发生动物疫情时规范的消毒的消毒能够控制疫情的蔓延，减少疫病带来的危害及经济损失，在疫情的处置过程中能够有效保护兽医从业人员的生物安全。

- 购买实验室耗材确保在日常的采样监测中保障样品符合检测标准，提高检测准确性，做到实时监测，及时预警预报。

- 六、资金安排情况

（一）采购消毒药品

采购消毒药品3.00万元，预计采购：

漂白粉：80.00元/袋×80袋=0.64万元

聚维酮碘溶液：55.00元/瓶×150瓶=0.83万元

戊二醛：22.00元/瓶×400瓶=0.88万元

肖特灵：8.00元/袋×275袋=0.22万元

消毒灵：29.00元/瓶×150瓶=0.44万元

（二）采购实验耗材、人员防护设备2.00万元

防护服：100.00元/套×100套=1.00万元

真空采血管：1.00元/支×3,000支=0.30万元

外科手套：3.00元/双×500双=0.15万元

实验室耗材（离心管、自封袋、移液头等）：0.55万元

- 七、项目实施计划

- 动物防疫应急物资（以下简称应急物资）是突发重大动物疫情应急处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，明确应急物资采购和仓储管理的职责和权限，加强应急物资管理，提高调配和保障能力，为预防和处置各类突发重大动物疫情提供坚强保障，根据“严格管理、及时调动、满足需要”的要求。

- 储备管理基本原则：1.遵循有效、实用、节俭的原则，储备数量按照实际应急需要确定，做到日常储备和应急储备相结合。2.坚持公开、透明、节俭的原则，严格执行采购制度。3.坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行“专人保管、保障急需、专物专用”，落实岗位责任制，具体责任到人。

- 出入库管理措施：1.应急物资储备管理应建立台账，实行动态管理，定期补充更换，严格执行出入库制度。2.入库验收制度。入库时应仔细核对数量、查验质量，做到名称、生产厂家、产地、规格、型号、批号“六核对”，验收合格后填写入库单，及时办理入库手续。3.应急物资一般不外借，如外借必须经局领导同意，保管员要及时收回，如丢失由借用人赔偿。制定防疫应急物资管理制度、消毒药品管理制度，专人管理发放，做到账实相符。

- 八、项目实施成效

（一）社会效益。

通过项目的实施，加强动物疫病的防疫工作，提高动物疫病的预防和控制能力，实现我县养殖业持续稳定健康发展的前提条件，是保障食品安全和公共卫生安全的必然要求，保护人体健康。

- （二）经济效益。

通过项目实施，澄江县动物疫病预防控制中心兽医实验室正常运行，消毒药品的使用，控制动物疫病流行，减少疫病带来的损失，稳定畜牧业健康发展，增加农民收入、繁荣农村经济，保障脱贫攻坚工作。

（三）生态效益。

通过项目实施，防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害，减少病死猪对环境的污染，避免了病原微生物、寄生虫污染土壤、水体及空气的污染。

- 项目8.

- 一、项目名称

- 猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫项目专项资金。

- 二、立项依据

- 根据《中华人民共和国动物防疫法》第五条：国家对动物疫病实行预防为主的方针。第十三条：国家对严重危害养殖业生产和人体健康的动物疫病实施强制免疫。国务院兽医主管部门确定强制免疫的动物疫病病种和区域，并会同国务院有关部门制定国家动物疫病强制免疫计划。云农牧〔2017〕26号规定：经省政府同意，将贯彻落实国家暂不实施猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫。为有效控制“两病”，我市坚持预防为主的防控方针，继续实施生猪散养户强制免疫。

- 三、项目实施单位

- 澄江市畜牧渔业服务管理中心。

- 四、项目基本概况

为有效控制猪瘟、高致病性猪蓝耳病流行，实现养殖业持续稳定健康发展，保障食品安全和公共卫生安全，玉溪市继续实施生猪散养户强制免疫。猪瘟、猪高致病性蓝耳病疫苗经费市、市各承担50.00%。澄江市畜牧渔业服务管理中心根据各镇/街道上报2023年猪瘟、高蓝耳疫苗需求量，进行2023年猪“两病”疫苗采购，并组织村兽医进行免疫，确保辖区内散养生猪继续实行强制免疫。

- 五、项目实施内容

- 根据澄江市农业农村局内控制度管理及澄江市畜牧渔业服务管理中心疫苗管理办法要求，对猪瘟、蓝耳疫苗进行采购、储备管理、发放。督促村防员对生猪散养户进行免疫，以期生猪猪瘟、蓝耳病毒抗体水平有效提高，达到上级部门对抗体水平的要求，有效防控疫情的发生，保障我市畜牧业有健康持续发展。

- 加强动物疫病的预防工作，提高动物疫病的预防和控制能力，实现我市养殖业持续稳定健康发展的前提条件，是保障食品安全和公共卫生安全的必然要求，保护人体健康，增加农民收入、繁荣农村经济。

- 六、资金安排情况

- 1.猪瘟疫苗：0.25元/头份×16,000头份=0.40万元。

- 2.高致病性猪蓝耳病疫苗：1.00元/头份×16,000头份=1.60万元。

- 七、项目实施计划

- （一）猪瘟和高致病性猪蓝耳病免疫方案

- 1.要求。

- 2023年猪瘟和高致病性猪蓝耳病开展强制免疫，全市畜禽群体免疫密度常年维持在90.00％以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100.00％，群体免疫抗体合格率全年保持在70.00％以上，整村推进覆盖面达100.00％。

- 2.项目实施时间。

- 春秋两季集中免疫工作要求分别在3月30日和9月30日前结束。

- 3.免疫程序。

- （1）散养生猪免疫。

- 春、秋两季对所有猪进行一次集中免疫。

- （2）补充免疫。

- 对市场交易用于近期屠宰以外的生猪、新补栏和漏免生猪进行及时补充免疫。

- 4.使用疫苗种类。

- 猪瘟脾淋活疫苗、猪瘟传代细胞活疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗。

- 5.紧急免疫。

- 发生疫情时，对疫区、受威胁区域的所有健康猪进行一次强化免疫。最近1个月内已免疫的猪可以不进行强化免疫。

- 6.免疫方法。

- 散养生猪：采用口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病三种疫苗同步、两点注射、一次完成的“321免疫新技术”进行免疫，即在生猪颈部一侧注射口蹄疫疫苗1.20头份（灭活疫苗和合成肽疫苗均可），同时用猪瘟稀释液对猪瘟脾淋活疫苗和高致病性猪蓝耳病活疫苗进行混合稀释，确保混合后的稀释液中每毫升同时含1.00头份的猪瘟脾淋活疫苗和1.00头份的高致病性猪蓝耳病活疫苗。将稀释好的混合液在猪另一侧颈部注射1.20头份。

- 7.强化免疫档案建立。

- 全市继续推行使用云南省统一格式的免疫档案，保证村级防疫员、养殖场（户）有免疫记录，免疫家畜有二维码标识，做到记录与标识相符。

- 8.免疫效果监测。

- 猪瘟和高致病性猪蓝耳病免疫抗体均采用ELISA试验方法检测，免疫抗体阳性判定为合格，存栏猪抗体合格率达到≥70.00％判定为群体合格。

- 9.“321”免疫技术注意事项。

- （1）确保准确的疫苗配比稀释和注射剂量的准确，不可超量免疫。

- （2）猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗稀释液使用前须恢复常温后使用。

- （3）免疫后35～40天方可同步进行三种疫苗免疫效果评价。

- （4）种公猪免疫后需停止供精10天，再次供精前采集1次精液无害化处理后可正常供精。

- 八、项目实施成效

（一）社会效益。

通过项目的实施，加强动物疫病的防疫工作，提高动物疫病的预防和控制能力，实现我市养殖业持续稳定健康发展的前提条件，是保障食品安全和公共卫生安全的必然要求，保护人体健康。

- （二）经济效益。

通过项目实施，澄江市猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫工作顺利开展，动物抗体水平有效提高，防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害，稳定畜牧业健康发展，增加农民收入、繁荣农村经济，保障脱贫攻坚工作顺利完成。

（三）生态效益。

通过项目实施，防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害，减少病死猪对环境的污染，避免了病原微生物、寄生虫污染土壤、水体及空气的污染。

- 项目9.

- 一、项目名称

- 生猪定点屠宰检疫项目补助资金。

- 二、立项依据

- 根据《中华人民共和国动物防疫法》第八条：县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。《动物检疫管理办法》第一条：为加强动物检疫活动管理，预防、控制和扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》（以下简称《中华人民共和国动物防疫法》），制定本办法。第五条：动物卫生监督机构指派官方兽医按照《中华人民共和国动物防疫法》和本办法的规定对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，加施检疫标志。动物卫生监督机构可以根据检疫工作需要，指定兽医专业人员协助官方兽医实施动物检疫。《玉溪市“十四五”现代畜牧业发展规划的通知（2021-2025年）》强化畜牧业投入品市场监管，落实“双随机、一公开”监管制度，加大对种畜禽、饲料、兽药生产经营企业、畜禽养殖环节的检查执法力度，严厉打击饲料环节非法添加药物和违禁物质、销售假劣兽药等违法行为。加强饲料、兽药、畜产品抽样检测，依托农产品质量安全追溯管理信息平台，构建以县为单位的投入品监管溯源与数据采集机制，督促养殖场户严格执行兽药休药期规定，严厉查处兽药残留超标的畜产品，从源头上保障畜产品质量安全。依法做好动物产地检疫、屠宰检疫和监督工作，全面规范动物检疫合格证电子出证工作，督促屠宰企业落实肉品质量安全主体责任，严格执行生猪屠宰企业非洲猪瘟自检制度和官方兽医派驻制度。严厉打击违法违规调运、经营病死畜禽及其产品、非法使用“瘦肉精”、私屠滥宰、屠宰加工病死猪、注水注药等违法行为，全面保障畜产品质量安全，防止重大畜产品质量安全事件。

- 三、项目实施单位

- 澄江市畜牧渔业服务管理中心。

- 四、项目基本概况

- 在全市范围内贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规，依法负责实施动物、动物产品的检疫工作。为防止动物疫病传播，保护养殖业生产和人体健康，为户公共卫生安全，由法定的机构，采用法定的检疫程序和方法，依照法定的检疫对象和检疫标准，对动物、动物产品进行疫病检查、定性和处理。

- 五、项目实施内容

对进入澄江市生猪定点屠宰场的生猪，依法进行生猪及其产品检疫，对屠宰和运输车辆备案的监督，检疫电子出证、动物耳标的信息化建设，病死动物及病害产品无害化处理监督检查。保障澄江县生猪畜产品安全，促进畜牧业健康安全发展。

- 六、资金安排情况

本项目2023年度预算资金3.00万元。

1.检测用品购置费1.00万元：一次性检疫用品（防护服、口罩、一次性手套）0.50万元，检测试剂0.20万元，检测试纸条0.20万元（10.00元/条），检疫印章专用龙胆紫、甘油0.10万元。

2.溯源系统网络维护费0.30万元，其中：网络费0.12万元，维护费0.18万元。

3.执法车辆运行及维护费1.70万元，其中：保险费0.55万元，燃油费0.50万元，车辆运行（ETC费、洗车费）0.25万元，维护修理费0.30万元。

以上三项合计3.00万元。

- 七、项目实施计划

项目2023年度开展计划时间：2月份补助执法车辆保险费及燃油费，6月份补助执法车辆维护修理费，8月份补助溯源系统网络维护费、检测用品购置费、执法车辆维护修理费。

- 八、项目实施成效

保障我市畜牧健康稳步发展，确保不发生区域性重大动物疫情及重大畜产品安全事件，保障我市畜牧业健康稳步发展和公共食品卫生安全。保障资金安全、合规使用。

- （一）社会效益。

- 通过项目的实施，产地检疫工作扎实推进，及时发现和处理畜产品安全问题，从根本上解决生猪屠宰前的安全问题，使人们吃上“放心肉”，切实保护人体健康，维护社会稳定，为维护畜产品质量安全和社会公共卫生安全作出积极贡献。促进了官方兽医、村级协检员及生猪养殖场专业技术人员等从业者的专业素质及业务实操能力。

- （二）经济效益。

- 通过项目实施，促进生猪等畜禽检疫工作的扎实、高效开展，将动物疫病控制在最小的范围内，防止动物疫病流行，减少疫病带来的危害；行之有效的监管，促进动物免疫工作，提高免疫密度和免疫质量，保障畜产品质量安全。

- （三）生态效益。

- 官方兽医实施产地检疫对检出病害生猪监督进行无害化处理，避免了病原徽生物、寄生虫污染土壤、水体及空气的污染。