- 附件：澄江县防震减灾“十三五”规划重点建设项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建 设 内 容 及 规 模 | 投资估算 | 前期工作进展情况 | 负 责 部 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 14项 | 675 |  |  |
| 一 | 地震监测预报体系建设 |  | 205 |  |  |
| 1 | 地震烈度速报与预警工程建设 | 加快地震预警和烈度速报台网建设，建立必要的信息技术系统，建设澄江地震预警系统技术平台。 | 80 |  | 县防震减灾局 |
| 2 | 澄江县数字化地震监测台建设 | 建设澄江县数字化地震台，并入玉溪市数字化地震监测台网，提高澄江地震活动监测尤其是微小地震监测能力。 | 50 |  | 县防震减灾局 |
| 3 | 地震预报能力建设 | 研究澄江及邻区中长期地震趋势，加强地震预测预警系统建设，完善地震预测信息会商机制和地震预测预报管理体系。 | 10 |  | 县防震减灾局 |
| 4 | 地震信息节点建设 | 完善澄江县防震减灾局地震信息节点，与省、市防震减灾主管部门的内网对接，实现与全省地震机构、监测台网之间的信息互联互通、资源共享，并对地震监测台站实施远程数据采集和设备管理。 | 10 | 部份硬件设施建设已完成 | 县防震减灾局 |
| 5 | 地震前兆监测系统改造 | 对澄江县防震减灾局西龙潭观测站进行数字化、信息化和系统化改造；更新测汞、测氡、形变观测仪器系统； | 20 |  | 县防震减灾局 |
| 6 | 地震台站综合观测技术保障系统技术改造 | 提高地震监测台站和仪器设备的抗雷击能力，主要包括：(1)综合推进澄江县防震减灾局综合配电、台站配电、接地、综合布线、防雷以及系统集成等防雷技术改造，建立局-台站-仪器设备三级防雷技术系统；(2) 西龙潭观测站重新配置或更换防雷技术设施设备，升级台站防雷技术系统。 | 35 |  | 县防震减灾局 |
| 二 | 震灾预防体系建设 |  | 180 |  |  |
| 1 | 建设防震减灾科普知识宣传长效机制 | 制订防震减灾宣传教育计划，完善宣传网络，有针对性地编制宣传作品，加强基层宣传工作。各乡镇、街道和村(社区)在应急避难场所(地)或村内休闲空场设计和安装形式多样、内容丰富，并定期更换的防震减灾科普宣传栏；发挥防震减灾助理员、联络员的作用，建立防震减灾科普宣传长效机制。 | 60 |  | 县防震减灾局 县教育局 县民政局 县科协 |
| 2 | 防震减灾科普示范学校创建 | 每年创建1所防震减灾科普示范学校，将已创建成为国家和省级防震减灾科普示范学校，初步建立以义务教育阶段为基础的防震减灾科普教育工作体系。 | 30 |  | 县防震减灾局 县教育局 县科协 |
| 3 | 防震减灾示范社区创建 | 创建1个地震安全示范社区、3个防震减灾科普示范社区，引导各村(社区)防震减灾科普宣传、地震应急疏散演练、抗震民居建设更加规范化、常态化。 | 30 |  | 县防震减灾局 县发改局 县住建局 县科协 |
| 4 | 地震群测群防体系建设 | 推进地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设，完善群测群防网络体系。 | 60 | “三网一员”群测群防体系已初步建立， | 县防震减灾局 |
| 三 | 应急救援体系建设 |  | 290 |  |  |
| 1 | 澄江县防震减灾应急系统平台建设 | 主要内容有地震应急指挥环境建设、指挥中心技术系统建设、监测预报系统建设、地震应急专业数据库建设、地震快速评估与辅助决策系统建设、地震现场技术系统建设、远程视频会议系统建设和地震灾情信息系统建设等。 | 40 | 硬件设施建设已完成 | 县防震减灾局 |
| 2 | 应急救援机制体系建设 | 整合武警、公安、消防、民兵、预备役部队和社会的应急救援力量，建立地震应急救援志愿者队伍。实施地震现场应急和城市地震应急救援系统建设。配备地震应急救援必需的装备。加大对全县专业和社会应急救援力量的培训力度，组织综合地震应急救援演练。 | 100 |  | 县防震减灾局 县人武部 县消防大队 县公安局 县武警中队 县红十字会 团县委 |
| 3 | 应急避难场所建设 | 各乡镇、街道建设具有一定规模的地震应急避难场所，有条件的村(社区)要建设应急避难场地；在部分学校开展试点，探索将学校建设成应急避难场馆。 | 100 |  | 县民政局 县住建局 县防震减灾局 |
| 4 | 澄江县地震应急辅助决策系统建设 | 继续动态化收集入库应急基础数据，完善数据库中重要节点、资料的地理信息，完善地震应急基础数据库。 | 50 |  | 县防震减灾局 |