 







右政请〔2021〕4号

澄江市右所镇人民政府关于
报批澄江市右所镇补益村委会2021年
巩固拓展脱贫攻坚成果项目
实施方案的请示

澄江市人民政府：
为进一步巩固拓展右所镇脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。结合右所镇实际，我们组织人员编写了《澄江市右所镇补益村委会2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目实施方案》，现将项目具体情况报告如下：
一、项目概况
补益村隶属于右所镇，地处右所镇北面，距右所镇政府所在地5.5公里，到乡镇道路为水泥路及柏油路，交通便捷，距澄江市市区2.5公里。全村辖8个村民小组，涉及农业人口1251户3289人，其中：已脱贫建档立卡户68户204人。全村耕地面积22972.60亩，2019年全村委会经济总收入3774.30万元，农民人均纯收入1.15万元。
补益村区域范围内道路主要由沥青路、水泥路、土路等组成，原村庄混凝土硬化场地混凝土硬化厚度较薄，使用年限较长，目前村庄内部混凝土道路破损严重。破坏道路路宽大部分为2—6米。补益村地处半山区，未硬化及破损道路均集中在村庄内部，每当雨季来临时道路积水严重、泥泞不堪，制约了村民出行，给村民的生产生活带来了巨大的不便，严重的影响了村民的生产生活及日常出行安全，同时也极大的影响了村庄及周边地区的环境卫生。补益村范围内部分村庄目前虽有公厕、太阳能路灯等基础配套设施，但由于村庄分布较散，路灯、公厕数量尚不能满足村庄目前使用现状，给村民的日常生活带来了巨大的不便。随着补益村人口日益增多，部分村庄原高位水池蓄水量已不能满足村庄日常用水量。
为巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接，右所镇坚持聚焦精准、群众参与、公开透明、逐步完善，遵循社区申报、街道审核、市审定的原则，决定对补益村委会二家村小组、吴榨小组、大树村小组、王稿庄小组村庄内部分道路进行修复，实施公厕建设、村内照明、蓄水池修建等项目建设。为切实加快发展农村道路，改善群众生产生活交通现状，提升群众生活质量，增加群众收入，促进文化交流。结合当地的实际情况，建议实施该项目。
二、项目名称：澄江市右所镇补益村委会2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目。
三、项目性质：改扩建、新建。
四、项目实施主体：右所镇人民政府。
五、项目选址：澄江市右所镇补益村委会。
六、项目建设内容及规模
（一）二家村小组：道路硬化10188.5平方米；污水井提升115座；排水沟55米；预埋pvc管150米；新建防护工程153平方米；太阳能路灯10盏。
（二）吴榨小组：道路硬化1301平方米；污水井提升8座；新建防护工程82.8平方米；新建排水沟22米；新建公厕30.6平方米。
（三）大树村小组：新建100立方米蓄水池2座。
（四）王搞庄小组：道路硬化658平方米；新建排水沟65米；太阳能路灯安装15盏。
七、项目总投资及资金来源：项目总投资307.62万元，其中：申请2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金307.62万元。
八、建设工期：2021年1—7月。
九、效益分析：本项目的建设，能够巩固提升补益村人居环境整治成果，基础设施更加完善，丰富群众精神文化生活，全面推进村小组物质文明、精神文明、生态文明建设，全面推进右所镇社会经济可持续发展。
恳请市人民政府同意澄江市右所镇补益村委会2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目实施方案。
当否，请示。

附件：澄江市右所镇补益村委会2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目实施方案



澄江市右所镇人民政府    
2021年4月25日       
（联系人及电话：蔡微  0877—6710018  18088910212）
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