九政请〔2021〕6号

澄江市九村镇人民政府
关于变更澄江市九村镇七江村委会
黄草铺小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展
项目实施方案的请示

澄江市人民政府：
根据《澄江市人民政府关于澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目实施方案的批复》（澄政复〔2020〕259号），批准九村镇七江村委会黄草铺小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目实施。由于中央财政专项扶贫资金和澄江市本级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金已对其他项目进行安排，导致该项目无资金开展建设。现申请2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金建设该项目，原财政专项扶贫资金更名为财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。为能使资金与项目匹配，经镇、村组、设计方会议讨论，九村镇党委、政府研究，决定对项目实施方案名称及资金来源进行变更，具体调整情况如下：
一、项目实施方案名称变更
项目原实施方案名称《澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目实施方案》变更为《澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案》。
二、项目资金来源变更
原批复中资金来源为本项目争取财政扶贫专项资金115万元，群众投工投劳筹资0.25万元，变更为本项目争取2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金115.25万元。
现恳请市人民政府同意澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021脱贫攻坚成果巩固拓展项目实施方案名称及项目资金来源变更。
当否，请示。

附件：1. 澄江市人民政府关于澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021年脱贫攻坚成果巩固拓展项目实施方案的批复
2. 澄江市九村镇七江村委会黄草铺小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案


澄江市九村镇人民政府  
2021年4月23日    
（联系人及电话：李辉  0877—6717117 13013374225）
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