澄江市人民政府关于
变更澄江市九村镇东山村委会黄家庄、
狮子山小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果（产业扶持）—烤房建设项目实施方案的
批  复

九村镇人民政府：
《澄江市九村镇人民政府关于变更澄江市九村镇东山村委会黄家庄、狮子山小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果（产业扶持）—烤房建设项目实施方案的请示》（九政请〔2021〕5号）收悉。经研究，现批复如下：
一、原则同意变更《九村镇东山村委会黄家庄、狮子山小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果（产业扶持）—烤房建设项目实施方案》。一是变更项目实施方案名称。变更为《澄江市九村镇东山村委会黄家庄、狮子山小组2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（产业扶持）烤房建设项目实施方案》。二是变更项目实施方案建设内容。原新建生物质烤房20座，单座38.88平方米（内含烧火棚、烤房及编烟房），现变更为密闭式热泵烤房，单座建筑面积44.55平方米（内部设备专业厂家制作安装，包含供热设备、烤房主体、编烟棚、内部电气、电箱）。原购买电启动额定功率60kW三相柴油发电机1台变更为购买电启动额定功率600kW三相柴油发电机1台。原安装100KV变压器1台（专业公司设计安装）变更为安装315KVA变压器2台（专业公司设计安装）。三是新增建设。安装动力柜1台（内含柜体、双头刀闸、电流表、电压表、空开）。四是变更资金规模。项目总投资增加133.19万元，总投资达265.62万元，申请2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金240万元，群众投工投劳筹资0.43万元，不足部分由镇村整合相关部门资金解决。
二、你单位要认真组织实施，按照项目变更后的内容执行项目建设，强化资金监管，确保资金使用安全，加快项目建设进度。
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