澄江市劳动就业服务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

- （本级）就业补助专项经费

- 二、立项依据

- 根据《云南省人力资源和社会保障听 云南省财政厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》（云人社通[2020]45号）、《玉溪市人力资源和社会保障局 玉溪市财政局转发关于进一步做好就业扶贫工作的通知》要求。 根据玉农工发〔2019〕1号《玉溪市农民工工作领导小组关于下达全市2019年农村劳动力培训和新增转移就业计划的通知》，市人社局与澄江市人民政府签订了《关于农村劳动力培训转移就业合作框架协议》，以深入推进抚仙湖保护治理为背景，抚仙湖周边生态移民搬迁、土地流转区农村劳动力为重点服务对象，大力实施农村劳动力技能培训和转移就业工作。为切实做好我市农村劳动力培训转移就业工作，着力提升劳动者素质，拓宽转移就业渠道，扩大转移就业规模，助力打赢脱贫攻坚巩固战。我市就业工作紧紧围绕促就业、稳就业，着力解决抚仙湖土地流转区和生态移民搬迁农村劳动力转移就业工作，以就业创业政策为抓手，狠抓技能培训促进就业，扎实做职业培训，公益性岗位补贴等各项工作。

- 三、目实施单位

- 澄江市劳动就业服务局

- 四、项目基本概况

充分发挥就业专项资金的作用和效益，紧紧围绕打造“抚仙湖生态圈”，全面构建健康生态屏障的要求，以澄江市保护抚仙湖径流区土地流转休耕轮作的农村劳动力培训转移就业为重点，以澄江市实施乡村振兴战略、发展特色优势产业需求为突破，以促进农村劳动力稳定就业、农村增收为目标，全面推进农村劳动力职业技能培训、多种形式招聘、劳务组织化转移、创业贷款扶持、公益性岗位安置等深入合作，到2021年末，实现抚仙湖径流区土地流转农村劳动力培训7万人次，转移就业4万人。

- 项目实施内容

#### 2月至3月举办“春风行动招聘会”;5月举办“民营企业招聘周立夏节专场招聘会”;7月至9月举办“镇（街道)专场招聘会”，10月至12月举办“金秋招聘会”，4场招聘会年度内累计提供就业岗位约4.5万个以上,初步达成就业意向的有1.5万人次以上，累计发放宣传资料5万余份以上,政策咨询1.8万人次以上。增加小额担保贷款风险金1万元。通过政府采购，进行农村劳动力转移就业信息整理、调查、采集，摸清澄江现存农村劳动力情况。

- 六、资金安排情况

- 小额担保贷款风险金1万元，农村劳动力转移就业信息整理、调查、采集费15万元，农村劳动力转移就业招聘会9万元。

- 七、项目实施计划

本项目计划于2021年1月开始实施。2月至3月举办“春风行动招聘会”;5月举办“民营企业招聘周立夏节专场招聘会”;7月至9月举办“镇（街道)专场招聘会”，10月至12月举办“金秋招聘会”，4场招聘会年度内累计提供就业岗位约4.5万个以上,初步达成就业意向的有1.5万人次以上，累计发放宣传资料5万余份以上,政策咨询1.8万人次以上。小额担保贷款风险金1万元。通过政府采购，进行农村劳动力转移就业信息整理、调查、采集，摸清澄江现存农村劳动力情况。

- 八、项目实施成效

通过开展就业相关工作，2021年城镇新增就业人数达0.3万人，城镇失业人员再就业人数达0.08万人，就业困难人员就业人数达0.07万人，农村劳动力培训达 1.8万人次，新增农村劳动力转移就业0.44万人，新增农村贫困劳动力转移就业0.007万人，新增高技能人才292人，开展补贴性职业技能培训人数0.385万人次，开发公益性岗位人数不超过100人,开展灵活就业人员社会保险补贴一次。解决澄江市抚仙湖径流区内土地流转导致的失业人员就业问题。

- 项目2.

- 一、项目名称

- 澄江市农村劳动力转移就业行动专项资金

- 二、立项依据

根据玉农工发〔2019〕1号《玉溪市农民工工作领导小组关于下达全市2019年农村劳动力培训和新增转移就业计划的通知》，市人社局与澄江市人民政府签订了《关于农村劳动力培训转移就业合作框架协议》，以深入推进抚仙湖保护治理为背景，抚仙湖周边生态移民搬迁、土地流转区农村劳动力为重点服务对象，大力实施农村劳动力技能培训和转移就业工作。为切实做好我县农村劳动力培训转移就业工作，着力提升劳动者素质，拓宽转移就业渠道，扩大转移就业规模，助力打赢脱贫攻坚巩固战。我市就业工作紧紧围绕促就业、稳就业，着力解决抚仙湖土地流转区和生态移民搬迁农村劳动力转移就业工作，以就业创业政策为抓手，狠抓技能培训促进就业，扎实做职业培训，公益性岗位补贴等各项工作。

- 三、目实施单位

- 澄江市劳动就业服务局

- 四、项目基本概况

- 在全市45个村（社区），组建劳务派遣公司，开发一批专职劳务经纪人。组织开展针对性培训，摸清辖区内农村劳动力转移就业情况，结合农村劳动力基层调查APP系统，为辖区内未就业农村劳动力提供职业介绍、技能培训等系列就业服务，破解澄江市土地流转及生态移民搬迁农村劳动力转移就业工作难题。

- 五、项目实施内容

- 在全市45个村（社区），安置乡村公益性岗位，岗位安置采取公开招聘方式竞争上岗，聘用期1年，每个村（社区）安置一名协办员。每人每月工资3600元，每年购买1245元人身意外险1245元。该45名协办员主要负责收集本村（社区）富余农村劳动力情况，上报就业局。由就业局组织开展针对性培训，摸清辖区内农村劳动力转移就业情况，结合农村劳动力基层调查APP系统，为辖区内未就业农村劳动力提供职业介绍、技能培训等系列就业服务。

- 六、资金安排情况

乡村公益岗岗位工资97.2万元，公益性岗人身意外险5.6万元。

- 七、项目实施计划

- 本项目计划于2021年1月开始实施。在全市45个村（社区），安置乡村公益性岗位，岗位安置采取公开招聘方式竞争上岗，聘用期1年，每个村（社区）安置一名协办员。每人每月工资3600元，每年购买1245元人身意外险1245元。该45名协办员主要负责收集本村（社区）富余农村劳动力情况，上报就业局。由就业局组织开展针对性培训，摸清辖区内农村劳动力转移就业情况，结合农村劳动力基层调查APP系统，为辖区内未就业农村劳动力提供职业介绍、技能培训等系列就业服务。

- 八、项目实施成效

- 通过开展农村劳动力转移就业相关工作，全面掌握全市劳动力转移就业基本情况，精准工作对象，精准服务，做到富余劳动力应转尽转，实名登记，动态监测。依托基层调查登记，全面摸清辖区内劳动力转移就业状况，建立工作台账；依托互联网，建立全省劳动力就业信息实名制动态数据库，使各级各部门明确本地区转移就业工作对象，并动态管理劳动力就业失业信息，准确体现转移就业的工作进展和成效。为澄江市培训农村劳动力2.3万人次；新增农村劳动力转移就业1.3万人次。解决澄江市抚仙湖径流区内土地流转导致的失业人员就业问题，提升人民生活质量，促进社会和谐。

- 项目3

- 一、项目名称

外出务工补助资金

- 二、立项依据

澄政发〔2020〕10号_澄江市人民政府关于深入推进抚仙湖径流区土地休耕轮作促进农业农村转型发展的实施意见。

- 三、目实施单位

澄江市劳动就业服务局

- 四、项目基本概况

- 人力资源公司、劳务中介机构组织、劳务经纪人、劳务带头人、澄江市职业高级中学等各种主体组织的有序劳务输出，且与澄江市劳动就业服务局签订劳务输出合作协议的劳务中介机构等组织开展的劳务输出。输出人数在10人以上，按照每输出1人且在同一单位稳定就业达6个月给予50元奖励。外出务工在同一单位且稳定就业达6个月的农村劳动力，在澄江市外云南省内务工的给予一次性外出务工补助2000元，在云南省外务工的给予一次性外出务工补助3000元。

- 五、项目实施内容

- 1.以奖代补劳务输出补贴

人力资源公司、劳务中介机构组织、劳务经纪人、劳务带头人、澄江市职业高级中学等各种主体组织的有序劳务输出，且与澄江市劳动就业服务局签订劳务输出合作协议的劳务中介机构等组织开展的劳务输出。输出人数在10人以上，按照每输出1人且在同一单位稳定就业达6个月给予50元奖励。

- 2.一次性外出务工补助

外出务工在同一单位且稳定就业达6个月的农村劳动力，在澄江市外云南省内务工的给予一次性外出务工补助2000元，在云南省外务工的给予一次性外出务工补助3000元。符合补助条件的贫困劳动力参照该补助标准执行，与就业扶贫政策可叠加享受。国家机关、事业单位、国有企业考试录用或其它方式安置的在职在编工作人员不享受一次性外出务工补助。

补助流程：

（一）以奖代补劳务输出补贴提交资料和申报程序

1、以奖代补劳务输出补贴需提交资料：澄江市组织劳务输出补贴申请审批表、法人有效身份证复印件、企业营业执照复印件、输出人员身份证复印件、输出人员户口册复印件、输出人员签订的土地流转协议复印件、输出人员六个月以上期限的劳动合同或劳务合同复印件、澄江市组织劳务输出人员花名册。

2、申报程序：劳务公司、劳务带头人、劳务经纪人等各种主体将组织劳务输出补贴需提交的资料，上报澄江市人力资源和社会保障局。

（二）一次性外出务工补助提交资料和申报程序

1、一次性外出务工补助提交资料：澄江市土地流转区劳动力一次性外出务工补助申请审批表、身份证复印件、签订的土地流转协议复印件、有效的本人社保卡复印件、在同一单位六个月以上期限的劳动合同或劳务协议复印件、在同一单位六个月以上工资收入证明或工资收入银行流水。

2、申报程序：申请人将所需资料提交村民小组、村民小组审核无误后提交村委会(社区)，村委会(社区)审核无误后提交所属镇（街道）劳动保障站所，由各镇（街道）审批无误后进行公示，公示期满后及时将补助资金发放至个人银行账户。

3、公示制度。以奖代补劳务输出补贴由澄江市人力资源和社会保障局负责公示。一次性外出务工补助建立三级审核确认公示制度。村民小组、村委会(社区)负责审核外出务工人员信息准确性，并对其务工信息及补贴金额进行公示，镇（街道）负责审批一次性外出务工补助，并对补贴对象及补贴金额进行公示，同时报澄江市人力资源和社会保障局进行网络公示。

4、资金拨付。澄江市人力资源和社会保障局配合市财政局做好项目资金申报及拨付等工作，确保资金按时足额拨付到各镇（街道）。

- 六、资金安排情况

劳务输出以奖代补30万元，个人外出务工补助2500.08万元。

- 七、项目实施计划

- 本项目计划于2021年1月开始实施。

- 1.以奖代补劳务输出补贴

人力资源公司、劳务中介机构组织、劳务经纪人、劳务带头人、澄江市职业高级中学等各种主体组织的有序劳务输出，且与澄江市劳动就业服务局签订劳务输出合作协议的劳务中介机构等组织开展的劳务输出。输出人数在10人以上，按照每输出1人且在同一单位稳定就业达6个月给予50元奖励。

- 2.一次性外出务工补助

外出务工在同一单位且稳定就业达6个月的农村劳动力，在澄江市外云南省内务工的给予一次性外出务工补助2000元，在云南省外务工的给予一次性外出务工补助3000元。符合补助条件的贫困劳动力参照该补助标准执行，与就业扶贫政策可叠加享受。国家机关、事业单位、国有企业考试录用或其它方式安置的在职在编工作人员不享受一次性外出务工补助。

- 八、项目实施成效

通过外出务工补助促进澄江市抚仙湖径流区内土地流转导致的失业人员外出务工，提高灵活就业人员的稳定性，降低城镇登记失业率，解决澄江市抚仙湖径流区内土地流转导致的失业人员就业问题，提升人民生活质量，促进社会和谐。