## Sheet1
澄江市深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动任务清单
行动名称 | 任务名称 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 备注
一、开展“厕所革命”行动 | 加快推进农村厕所建设。 | 我市2019至2020年需新（改）建行政村公厕任务128座、提升改造无害化卫生户厕任务12408座。严格按照《澄江市农村“厕所革命”改造建设技术指南》要求，加快推进2019年行政村公厕任务73座、户厕改造任务6577座，2020年行政村公厕任务55座、户厕改造任务5831座，于2020年8月30日前完成。 | 2020年8月30日前 | 市农业农村局 | 市卫生健康局 | 龙街街道 右所镇 路居镇 海口镇 九村镇
|  | 严格按照“一户一档”、“一村一档”的要求，建立完善农村改厕台账，各镇（街道）要安排专人，熟悉掌握信息平台的操作使用，确保录入信息的完整性、真实性、精准性。各镇（街道）数据管理员要加强信息平台的日常维护和数据更新，并于2020年12月31日前录入全省农村人居环境整治信息平台。 | 2020年12月31日前 | 市农业农村局 |  | 龙街街道 右所镇 路居镇 海口镇 九村镇
|  | 严格按照《云南省农村厕所改建验收办法（试行）》，对已改建的厕所及时进行验收，通过验收及时兑付财政奖补资金。各镇（街道）要认真核对农村“厕所革命”基础数据，确保改厕数据的准确性。 | 2020年7月至12月 | 市农业农村局 | 市卫生健康局 市财政局 | 龙街街道 右所镇 路居镇 海口镇 九村镇
|  | 建立农村改厕技术指导员制度。各镇（街道）要于2020年7月20日前统一成立改厕技术指导组，指导组在镇（街道）的统一领导下开展工作，设组长及联络员各一名，组长由镇（街道）分管农村“厕所革命”领导担任，组员由各村熟悉此项业务的工作人员担任，村级指导员原则上以行政村为单位设置，至少明确1名及以上改厕技术指导员，全程跟进指导施工人员进行改厕作业。要加大技术培训，实现镇（街道）、村组的管理人员、技术人员全覆盖。卫生健康部门要做好改厕技术指导和厕所卫生评价。 | 2020年7月20日前 | 市农业农村局 | 市卫生健康局 | 龙街街道 右所镇 路居镇 海口镇 九村镇
|  | 强化已建厕所管理，推进厕所粪污资源化利用。各镇（街道）要切实做好已建厕所管理工作，明确公厕日常管护人员、落实管护措施，确保已建公厕整洁、干净、无异味，设施设备正常使用。要探索多种形式的粪污资源化利用模式。引导有用肥需求的农户自行清掏化粪池粪污，结合实际，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。有污水收集和处理设施覆盖的村组，要做好厕所粪污与生活污水协同处理、利用。其他地区要探索建立厕所粪污处理服务组织，通过配备吸粪车、建设储粪池等方式，收集公厕和户厕粪污，对接农民专业合作社、农业龙头企业、种养大户等新型农业经营主体，开展厕所粪污收集利用服务。 | 长期坚持 | 市农业农村局 | 市住房和城乡建设局 市卫生健康局 | 龙街街道 右所镇 路居镇 海口镇 九村镇
| 加强城镇公厕管理 | 各镇（街道）要切实加强已建城镇公厕管护，落实“管理包联”、“责任包联”制度。包联人员负责对所包联的公厕管理与服务进行日常监管，督促抓好公厕标识标牌、基础设施、环境卫生、人员管理工作，确保“管即有护、护即到位”，市城市管理局要做好日常巡查、检查与监督。 | 长期坚持 |  |  | 市城市管理局 各镇（街道）
| 加快旅游公厕建设 | 加快推进今年4座旅游公厕建设目标任务，8月31日前全面开工，年内竣工，完成打点上线工作。 | 2020年8月31日前全面开工，年内竣工 | 市文化和旅游局 |  | 各镇（街道）
|  | 加强已建旅游公厕日常管护。成立旅游厕所建设管理领导小组，定期、不定期开展检查，发现问题及时整改，管护情况纳入文旅产业考核，进行绩效评价。 | 长期坚持 | 市文化和旅游局 |  | 市住房和城乡建设局 市水利局 市抚仙湖管理局 各镇（街道）
| 加快校园旱厕改建 | 全面消除校园旱厕，年内完成忠窑、华光、广龙、万海、尖山、养白牛、吉花、旧城、小湾、松元、永和、新村、龙潭共13所小学旱厕改建任务。加强改建厕所管理，明确日常管护人员，落实管护措施，确保厕所整洁、干净、无异味，设施设备正常使用。 | 2020年12月30日前 |  |  | 市教育体育局 市住房和城乡建设局
二、开展一水两污治理行动 | 加强垃圾收运处置设施建设管护 | 合理布局城乡生活垃圾终端处理设施，加强垃圾转运站、收运车辆管理维护；建设、配置生活垃圾收集房（池、箱），尽量做到防雨、防风、防渗、卫生。 | 2020年7月至12月 | 市住房和城乡建设局 | 玉溪市生态环境局澄江分局 市农业农村局 | 各镇（街道）
| 开展就近分类、源头减量试点 | 由市住房和城乡建设局、农业农村局牵头制定农村生活垃圾分类试点工作方案，选定试点村庄，探索建立奖励引导机制，按照可腐烂垃圾、可再利用垃圾、可燃烧垃圾、可填坑垫道垃圾、有毒有害垃圾开展分类和处置。 | 2020年7月至12月 | 市住房和城乡建设局 市农业农村局 |  | 各镇（街道）
| 开展镇（街道）所在地生活污水治理 | 积极推行集中、分散以及集中和分散相结合的生活污水处理模式，推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，加快推进镇（街道）所在地生活污水治理。 | 2020年7月至12月 | 市住房和城乡建设局 |  | 各镇（街道）
| 推进农村生活污水治理 | 加快村落截污治污工程建设，年内实现抚仙湖径流区全部村、组截污治污全覆盖。有条件村落全部污水入管进场，位置偏远、规模较小的村庄以集中式污水处理设施进行处理或以分散式自然湿地、人工湿地、氧化塘、稳定塘等生态措施，因循就势处理。 | 2020年7月至12月 | 玉溪市生态环境局澄江分局 | 市住房和城乡建设局 市水利局 市农业农村局 | 各镇（街道）
| 开展农村黑臭水体整治 | 玉溪市生态环境局澄江分局负责制定《农村黑臭水体排查工作方案》和《农村黑臭水体治理工作指南》，明确农村黑臭水体排查、治理方案制定和试点示范等具体要求，并提交农村黑臭水体治理实施方案，争取创建国家级试点示范县区。要完成农村黑臭水体排查，明确黑臭水体名称、地理位置、污染成因等，建立名册台账，根据农村黑臭水体的排查结果，在有基础、有条件的水体设置监测点位，推动水质监测工作。 | 2020年7月至12月 | 玉溪市生态环境局澄江分局 | 市水利局 市住房和城乡建设局 市农业农村局
三、开展村庄清洁行动和爱国卫生运动 | 公共场所清洁卫生做到全覆盖 | 交运部门要严格落实并长期坚持对车站、公交站点、公共交通工具的卫生清洁和消毒措施。市卫生健康局要督促各类医院按时进行消毒、消杀，规范处置医疗废弃物品。市城市管理局、市场监督管理局、卫生健康局、文化和旅游局、各镇（街道）要督促做好公园、广场、景区景点环境卫生，督促各类经营户落实门前“三包”责任，加强店里店外日常卫生保洁，每月开展一次大扫除。市住房和城乡建设局、各镇（街道）要保持对各集镇、村垃圾桶、垃圾池、垃圾集中堆放点进行“日产日清”。 | 2020年7月至12月 |  |  | 市交通运输局 市卫生健康局 市城市管理局 市市场监督管理局 市文化和旅游局 市住房和城乡建设局 各镇（街道）
| 重点场所清洁卫生做到无死角 | 车站、商场、超市等人员聚集场所以及背街小巷、城中村、城乡结合部、建筑工地、老旧居民区等重点场所，要强化环境卫生治理，按照属地管理、谁主管谁负责的原则，由属地镇（街道）或行业主管部门组织专业队伍或经营单位开展清扫消毒。各类集贸市场要规范秩序，加强档口管理，清除积存垃圾，禁止销售野生动物及其制品，加强市场内公厕、水池等基础设施的清扫保洁和消毒，加强垃圾储运、污水处理、给排水等基础设施完善，做到无垃圾成堆、无污水横流、无杂物。 | 2020年7月至12月 |  |  | 各行业主管单位 各镇（街道）
| 单位清洁卫生做到整洁有序 | 各级各部门要保持办公区及周边环境整洁有序，适时开展消毒工作，每月开展一次“大扫除”。要督促、引导主管的行业单位、企业、个体工商户落实环境卫生门前“三包”责任，每月开展一次“大扫除”。 | 2020年7月至12月 |  |  | 澄江市各级各部门
| 村庄清洁卫生做到环境优美 | 各镇（街道）要按照责任分工，广泛发动群众，每月开展一次“大扫除”，以村（居）民小组为单位，组织开展好村庄垃圾、污水、厕所、畜禽圈舍等环境卫生整治，加强乡村道路、村组公路沿线环境卫生工作，清理村庄沟渠水塘内淤泥、垃圾、杂草、漂浮物，着力整治村庄公共区域建筑材料、坛坛罐罐、秸秆柴草、生产农机具等乱堆乱放问题；以户为单位开展环境卫生清洁，注重居家日常保沽，清除垃圾死角，加强厕所、厨房的卫生保沽，保持家居和物品清洁，营造干净整洁舒适的居家环境。 | 2020年7月至12月 | 市农业农村局 |  | 各镇（街道）
| 规范村庄畜禽养殖 | 各镇（街道）要督促各村、组全面排查整改村庄人畜混居问题，督促人畜混居农户单独建设畜厩等附属设施或在村庄集中养殖区内养殖牲畜，确保所有农户人畜分离。要全面排查整改村庄内畜禽粪污未入坑问题，督促畜禽养殖户在养殖点建设粪污收集坑，并配置防雨水盖板。督促畜禽养殖户将畜禽粪便和尿液全部收集至粪污收集坑，并及时清理，避免溢漏。禁止在村内晾晒畜禽粪便，严禁养殖粪便等生产废水直接进入生活污水处理设施或排放到外环境。 | 2020年7月底完成排查整改，长期坚持 | 市农业农村局 | 市住房和城乡建设局 市自然资源局 玉溪市生态环境局澄江分局 | 各镇（街道）
| 消除病媒除“四害” | 各镇（街道）、各部门要按照环境治理为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防治原则，组织开展全面的病媒生物防治与消杀，消除鼠、障、蝇等病媒生物孳生环境，有效降低病媒生物密度。 | 2020年7月至12月 | 市卫生健康局 |  | 澄江市各级各部门 各镇（街道）组织辖区群众实施
| 开展村庄定档排查“回头看” | 各镇（街道）要对照“人居环境1档标准”8项要求，逐村开展村庄人居环境整治回头看，及时整改发现的问题，确保所有村庄达到人居环境1档标准。市农业农村局、住房和城乡建设局、自然资源局、水利局、卫生健康局、玉溪市生态环境局澄江分局等部门要联合开展农村厕所、生活垃圾治理设施、污水治理设施、水利设施等公共设施质量和运行情况大排查、大检查专项行动，对质量不达标、管护不到位、使用不正常、群众意见大、骗（套）取资金，及脱离实际、劳民伤财、虚假强推等形式主义、官僚主义等问题，及时督促整改到位。各有关部门要完善和落实问题投诉反馈及发现整改机制，及时跟踪办理反馈。 | 2020年7月至12月 | 市农业农村局 |  | 农村人居环境整治工作领导小组其他成员单位
| 开展“美丽庭院”创建 | 由市妇联牵头，起草《澄江市2020年“美丽庭院”创建工作实施方案》，以提升乡村庭院品质为目标，按照“庭院美、家居美、厨厕美、身心美、村庄美”的标准，全面开展“美丽庭院”创建，进一步增强家庭成员“知美、爱美、建美、护美”意识，切实改善人居环境、提升群众的生活质量。 | 2020年7月至12月 | 市妇联 | 市农业农村局 市总工会 团市委 | 各镇（街道）
| 强化宣传教育，引导、发动群众积极参与 | 由市农业农村局牵头，市卫生健康局、城市管理局配合，草拟《深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治倡议书》。市融媒体中心负责通过广播、电视、公众平台等方式进行广泛宣传；充分发挥工青妇等群团组织优势，因地制宜开展形式多样的教育活动，引导大家从自身做起、从家庭做起，助推美丽庭院建设深入开展；各镇（街道）要组织入户宣传，村（社区）居民小组通过小广场、大喇叭做好宣传，引导群众参与，全民动手，积极参加城乡人居环境整治行动，营造爱国卫生人人参与，人居环境人人有责的良好氛围。 | 2020年7月至12月 | 市农业农村局 | 市融媒体中心 市卫生健康局 市城市管理局 市总工会 团市委 市妇联 | 各镇（街道）
| 完善村庄清扫保洁制度 | 进一步完善和强化财政补助、村集体补贴、农户适量付费的保洁投入机制，加强保洁员管理，建档立卡贫困对象能胜任岗位的，应优先考虑。要明确保洁员工作职责、工作范围、监督管理等，确保保洁员履职到位。 | 长期坚持 | 市农业农村局 | 市住房和城乡建设局 市财政局 | 各镇（街道）
| 制定完善村规民约 | 各镇（街道）要于2020年7月30日前督促各村、组制定（修订）完善简洁明了、务实管用的村规民约，将村庄规划、黑臭水体治理、公共环境卫生和公共设施维护、农民建房、房前屋后“三包”、保洁费缴纳、奖惩措施等纳入村规民约。要加强日常监督，确保村规民约执行到位。 | 2020年7月30日前完成，长期坚持 | 市民政局 市农业农村局 |  | 各镇（街道）
四、开展村庄规划及管理提升行动 | 完善村庄规划 | 市自然资源局、市农业农村局指导，各镇（街道）具体负责，全面开展村庄布局规划修编，以一个或若干个行政村为单元，以保护形势紧迫、发展愿望强烈、发展基础较好的村庄为突破口，推进有条件、有需求的村庄编制“多规合一”的实用性村庄规划。 | 2020-12-01 | 市自然资源局 市农业农村局 |  | 各镇（街道）
| 强化规划管控 | 各镇（街道）要强化建筑风貌、建筑质量，加强村庄规划专管员管理，切实履职，严控新增违法违规建筑。 | 长期坚持 |  |  | 各镇（街道）
| 加强拆危房、腾闲房、除旧房 | 市自然资源局、市农业农村局牵头，各镇（街道）负责，以村民小组为单位，摸清危房、闲房、旧房现状底数，因村因户施策，细化目标任务，科学制定合理整治措施，有序推进拆危除闲工作。 | 2020年7月至12月 | 市自然资源局 市农业农村局 |  | 各镇（街道）
五、开展农村饮水安全行动 | 加强饮水安全保障 | 着力构建农村饮水安全从“源头”到“龙头”安全可靠、保质保量的供水体系和管理体系，对有条件的农村供水工程逐步纳入城乡供水一体化，实现同网同质同服务，助推脱贫攻坚、乡村振兴。 | 2020年7月至12月 | 市水利局 |  | 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市卫生健康局 各镇（街道）
六、开展路域环境整治行动 | 加强道路保洁管养 | 由澄江市公路管理段负责辖区内地管省道、县道，凤麓街道负责城区市政道路，各镇（街道）负责乡村道路日常清扫保洁，清扫车、保洁人员按照责任路段做好上路清扫保洁，确保符合“三无三净”标准。 | 2020年7月至12月 |  |  | 市交运局及公路管理段 路政大队 各镇（街道）
| 开展联合治超治限 | 由市公安交警、运管、路政、玉溪公路局澄江分局等部门组成联合执法组，依托澄马公路、澄阳路治超站点，24小时不间断对过往货车开展超限超载、非法改装、泼洒漏专项整治工作。加大澄阳路、澄华路、环湖路及城镇主干道的巡查力度，对运输易泼洒、飞扬、滴漏的车辆，污染公路的行为从严查处，及时清除路障和路面污物，对公路沿线摆摊设点、堆放砂石、粪土、农业垃圾等及时督促清除，确保公路安全、畅通、整洁。 | 2020年7月至12月 | 市交通运输局 |  | 市交警大队 市运输管理局 玉溪公路局澄江分局 澄江路政大队
| 开展运输源头整治 | 加强源头企业装载出厂货物运输车辆监督检查，督促货物源头企业履行治超主体责任，规范车辆运输，防治超限超载，防止泼洒漏出。 | 2020年7月至12月 | 市运输管理局 |  | 市交通运输局 市公安局交警大队 市工信商贸和科技信息局 市应急管理局 市市场监督管理局 市自然资源局 市城市管理局 市工业园区管理委员会 各镇（街道）
七、开展清河行动 | 落实河长责任制 | 由市河长办牵头，市级河长召集河道责任部门和镇、村级河长，每月开展一次清河行动，集中清理河湖库渠岸上岸下垃圾、堵塞淤积淤泥、残败水生植物、废弃农作物、福寿螺、菟丝子等污染隐患，确保河道清洁。 | 2020年7月至12月 | 市河长办 |  | 各河道责任单位 各镇（街道）
八、开展“清洁田园”行动 | 全面清洁田园 | 由市农业农村局、烟草产业服务中心牵头负责，督促农业企业、田园综合体项目、专业大户、家庭农场、农民合作社等主体负责项目范围；由各镇（街道）负责，组织农民群众负责田间地头、道路两侧。加强田园环境卫生，规范处置农药、化肥、种子包装物、废弃农田塑料薄膜及农作物秸秆等农业生产废弃物，彻底清理。每月集中开展一次“清洁田园”活动。 | 2020年7月至12月 |  |  | 市农业农村局 市烟草产业服务中心 各镇（街道）
九、开展乡村绿化行动 | 加快“森林抚仙湖”建设 | 于2020年7月31日前完成15.17万亩建设，抓后续管护工作，确保苗木成活率。 | 2020年7月31日前完成建设 | 市林业和草原局 | 市农业农村局 | 各镇（街道）
| 开展村庄“增绿添色” | 大力开展村庄绿化工作，进一步提升城乡人居环境、完善城乡功能，促进城乡经济发展。积极开展森林乡村建设和创建，推荐国家森林乡村，评价认定一批省级森林乡村。加快森林村庄建设，完成朱家山、小官庄、西龙湾三个村庄的森林村庄建设。 | 2020年12月30日前完成
| 加强古树、名木保护管理工作 | 完成一级古树和名木挂牌。积极开展古树名木抢救复壮试点工作。 | 2020年7月30日前完成
十、开展工业园区环境整治提升行动 | 抓好园区环境整治提升 | 按照《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市东溪哨片区环境综合整治提升行动实施方案的通知》（澄政办发〔2020〕39号）文件要求，坚持以问题为导向，按照立行立改、边查边改、彻底整改的原则，强力持续开展好东溪哨片区环境综合整治提升行动，着力改善和提升园区环境。 | 2020年8月31日前 | 东溪哨片区环境综合整治提升行动领导小组办公室 市工业园区管理委员会 九村镇人民政府 |  | 东溪哨片区环境综合整治提升行动领导小组各成员单位