-

澄政办发〔2020〕63号

澄江市人民政府办公室

关于印发澄江市深入开展爱国卫生运动推进

城乡人居环境整治提升行动方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，市直各部委办局，各人民团体和企事业单位、驻澄单位：

《澄江市深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2020年7月11日

（此件公开发布）

澄江市深入开展爱国卫生运动推进

城乡人居环境整治提升行动方案

为认真贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实中央、省、市人居环境整治和疫情防控决策部署，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈农村人居环境整治三年行动方案〉通知》（中办发〔2018〕5号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省农村人居环境整治三年〉》（云办发〔2018〕15号）、《云南省农村人居环境整治工作领导小组关于印发〈云南省2020年农村人居环境整治工作意见〉的通知》（云农人居〔2020〕3号）等文件精神，进一步加强新时期爱国卫生工作，不断改善城乡环境，提高人民群众健康水平，推动经济社会协调发展，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立高质量发展理念，坚持以人民为中心、群防群治、共建共享，以广泛深入开展城乡人居环境整治为抓手，以建设美丽宜居城乡环境为导向，结合文明城市、卫生城市、健康城市、美丽县城等创建工作，立足实际，补短板、找差距、抓落实，促进城乡环境卫生条件明显改善、城乡居民健康水平明显提高，“干干净净”迎接全面建成小康社会。

二、工作目标

以保护抚仙湖和人民群众身心健康为目的，以助推乡村振兴和城镇化为抓手，以建设“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”的美丽宜居乡村为目标，强化组织领导，健全机制体制，全面深化新时期爱国卫生运动，集中精力，全民总动员，开展为期半年（2020年7月至12月）的城乡人居环境整治提升行动，综合提升“田水路林村”风貌，确保按时完成《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020）》目标任务，与时俱进建设美丽乡村，为助力决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会筑牢环境基础。

三、工作原则

（一）以人为本、因地制宜。针对各地实际，从便民利民出发，把群众认同、群众参与、群众满意作为根本要求，因地制宜，因村施策，确保整治成效满足广大人民群众对美好生活的期盼。

（二）政府主导、分工负责。按照“市政府主导、主管部门牵头、相关部门分工负责、镇（街道）具体实施”的原则，落实市级相关部门和各镇（街道）工作职责，形成各司其职、各负其责、齐抓共管的工作机制。

（三）示范带动、全民参与。强化领导干部带头，党员示范带动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，进一步发挥群众主体作用，发动群众、依靠群众、引导群众全过程积极参与，广泛动员社会力量主动投身到人居环境整治提升行动中，建设美丽家园。

（四）重点突出、集中整治。以“厕所革命”、污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，强力推进全方位、立体式、无死角、全领域的整治；以改善群众卫生习惯、提高群众综合素质、加强乡风文明建设为切入口，强化宣传教育，定期组织单位、企业、居民开展环境卫生“大扫除”集中整治。

（五）建章立制、长效管理。通过集中整治提升行动，摸索总结适应新时代社会发展、具有操作性和约束力的长效管理办法和体制机制。引导广大社会群体、人民群众转变观念，改变不良生产生活习惯，使改善人居环境、提高生活质量成为广泛自觉行动。

四、整治任务及分工

（一）开展“厕所革命”行动

1. 加快推进农村厕所建设。按照Ⅰ类地区标准，到2020年，全市农村无害化卫生户厕覆盖率达到90％以上，厕所粪污基本得到处理或资源化利用。

（1）我市2019至2020年需新（改）建行政村公厕任务128座、提升改造无害化卫生户厕任务12408座。严格按照《澄江市农村“厕所革命”改造建设技术指南》要求，加快推进2019年行政村公厕任务73座、户厕改造任务6577座，2020年行政村公厕任务55座、户厕改造任务5831座，于2020年8月30日前完成。（牵头单位：市农业农村局；配合单位：市卫生健康局；责任单位：龙街街道办事处、右所镇人民政府、路居镇人民政府、海口镇人民政府、九村镇人民政府）

（2）严格按照“一户一档”、“一村一档”的要求，建立完善农村改厕台账，各镇（街道）要安排专人，熟悉掌握信息平台的操作使用，确保录入信息的完整性、真实性、精准性。各镇（街道）数据管理员要加强信息平台的日常维护和数据更新，并于2020年12月31日前录入全省农村人居环境整治信息平台。（牵头单位：市农业农村局；责任单位：龙街街道办事处、右所镇人民政府、路居镇人民政府、海口镇人民政府、九村镇人民政府）

（3）严格按照《云南省农村厕所改建验收办法（试行）》，对已改建的厕所及时进行验收，通过验收及时兑付财政奖补资金。各镇（街道）要认真核对农村“厕所革命”基础数据，确保改厕数据的准确性。（牵头单位：市农业农村局；配合单位：市卫生健康局、市财政局；责任单位：龙街街道办事处、右所镇人民政府、路居镇人民政府、海口镇人民政府、九村镇人民政府）

（4）建立农村改厕技术指导员制度。各镇（街道）要于2020年7月20日前统一成立改厕技术指导组，指导组在镇（街道）的统一领导下开展工作，设组长及联络员各一名，组长由镇（街道）分管农村“厕所革命”领导担任，组员由各村熟悉此项业务的工作人员担任，村级指导员原则上以行政村为单位设置，至少明确1名及以上改厕技术指导员，全程跟进指导施工人员进行改厕作业。要加大技术培训，实现镇（街道）、村组的管理人员、技术人员全覆盖。卫生健康部门要做好改厕技术指导和厕所卫生评价。（牵头单位：市农业农村局；配合单位：市卫生健康局；责任单位：龙街街道办事处、右所镇人民政府、路居镇人民政府、海口镇人民政府、九村镇人民政府）

（5）强化已建厕所管理，推进厕所粪污资源化利用。各镇（街道）要切实做好已建厕所管理工作，明确公厕日常管护人员、落实管护措施，确保已建公厕整洁、干净、无异味，设施设备正常使用。要探索多种形式的粪污资源化利用模式。引导有用肥需求的农户自行清掏化粪池粪污，结合实际，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。有污水收集和处理设施覆盖的村组，要做好厕所粪污与生活污水协同处理、利用。其他地区要探索建立厕所粪污处理服务组织，通过配备吸粪车、建设储粪池等方式，收集公厕和户厕粪污，对接农民专业合作社、农业龙头企业、种养大户等新型农业经营主体，开展厕所粪污收集利用服务。（牵头单位：市农业农村局；配合单位：市住房和城乡建设局、市卫生健康局；责任单位：龙街街道办事处、右所镇人民政府、路居镇人民政府、海口镇人民政府、九村镇人民政府）

2. 加强城镇公厕管理。各镇（街道）要切实加强已建城镇公厕管护，落实“管理包联”、“责任包联”制度。包联人员负责对所包联的公厕管理与服务进行日常监管，督促抓好公厕标识标牌、基础设施、环境卫生、人员管理工作，确保“管即有护、护即到位”，市城市管理局要做好日常巡查、检查与监督。（责任单位：各镇人民政府、街道办事处，市城市管理局）

3. 加快旅游公厕建设

（1）加快推进今年4座旅游公厕建设目标任务，8月31日前全面开工，年内竣工，完成打点上线工作。（牵头单位：市文化和旅游局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）。

（2）加强已建旅游公厕日常管护。由市抚仙湖管理局负责，对环湖生态移民搬迁区域保留厕所制定改善提升管护方案，7月25日前报市政府研究，并抓好工作落实。由市文化和旅游局牵头，成立旅游厕所建设管理领导小组，对沿湖公厕和旅游公厕定期、不定期开展检查，发现问题及时整改，管护情况纳入文旅产业考核，进行绩效评价。（牵头单位：市文化和旅游局；责任单位：市住房和城乡建设局、市水利局、市抚仙湖管理局，各镇人民政府、街道办事处）

4. 加快校园旱厕改建。全面消除校园旱厕，年内完成忠窑、华光、广龙、万海、尖山、养白牛、吉花、旧城、小湾、松元、永和、新村、龙潭共13所小学旱厕改建任务。加强改建厕所管理，明确日常管护人员，落实管护措施，确保厕所整洁、干净、无异味，设施设备正常使用。（责任单位：市教育体育局、市住房和城乡建设局）

（二）开展一水两污治理行动

按照Ⅰ类地区标准，到2020年，全市生活垃圾收运处置体系实现全覆盖，农村生活污水治理率明显提高，抚仙湖环湖周边的村庄生活污水治理设施基本实现全覆盖，镇（街道）所在地生活污水治理设施覆盖率达到90％以上。

1. 加强垃圾收运处置设施建设管护。合理布局城乡生活垃圾终端处理设施，加强垃圾转运站、收运车辆管理维护；建设、配置生活垃圾收集房（池、箱），尽量做到防雨、防风、防渗、卫生。（牵头单位：市住房和城乡建设局；配合单位：玉溪市生态环境局澄江分局、市农业农村局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

2. 开展就近分类、源头减量试点。由市住房和城乡建设局、农业农村局牵头制定农村生活垃圾分类试点工作方案，选定试点村庄，探索建立奖励引导机制，按照可腐烂垃圾、可再利用垃圾、可燃烧垃圾、可填坑垫道垃圾、有毒有害垃圾开展分类和处置。每个试点村庄要配置可再利用垃圾堆放设施和可燃垃圾堆放处理设施。要指导试点村庄农户配置分类垃圾桶（筐、箩），将剩菜剩饭、果皮菜叶、腐烂瓜果、动物内脏、草木灰等收集至可腐烂垃圾桶，及时堆肥还田；将玻璃、塑料制品、废金属、废家电、可再利用废纸、废旧布料等收集至垃圾筐（箩），并放入村庄指定的可再利用垃圾堆放设施；将纸屑、烟头、锯末、秸秆、枯枝烂叶、卫生用品等收集至垃圾筐（箩），并放入村庄指定的可燃烧垃圾堆放处理设施；将灰渣土、碎砖旧瓦、陶瓷品等垃圾在村内填坑垫道；将农药化肥包装物、废电池、灯管灯具等有毒有害垃圾集中回收转运至市级处理。可再利用垃圾和可燃烧垃圾由村庄保洁员负责处理。（牵头单位：市住房和城乡建设局、市农业农村局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

3. 开展镇（街道）所在地生活污水治理。积极推行集中、分散以及集中和分散相结合的生活污水处理模式，推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，加快推进镇（街道）所在地生活污水治理。（牵头单位：市住房和城乡建设局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

4. 推进农村生活污水治理。加快村落截污治污工程建设，年内实现抚仙湖径流区全部村、组截污治污全覆盖。有条件村落全部污水入管进场，位置偏远、规模较小的村庄以集中式污水处理设施进行处理或以分散式自然湿地、人工湿地、氧化塘、稳定塘等生态措施，因循就势处理。（牵头单位：玉溪市生态环境局澄江分局；配合单位：市住房和城乡建设局、市水利局、市农业农村局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

5. 开展农村黑臭水体整治。玉溪市生态环境局澄江分局负责制定《农村黑臭水体排查工作方案》和《农村黑臭水体治理工作指南》，明确农村黑臭水体排查、治理方案制定和试点示范等具体要求，并提交农村黑臭水体治理实施方案，争取创建国家级试点示范县区。要完成农村黑臭水体排查，明确黑臭水体名称、地理位置、污染成因等，建立名册台账，根据农村黑臭水体的排查结果，在有基础、有条件的水体设置监测点位，推动水质监测工作。（牵头单位：玉溪市生态环境局澄江分局；配合单位：市水利局、市住房和城乡建设局、市农业农村局）

（三）开展村庄清洁行动和爱国卫生运动

围绕2020年，全市镇（街道）100%创建为省级卫生乡镇，行政村100%申报创建省级卫生村目标，以“干干净净迎小康”为主题，以镇（街道）为主体、村（社区）为单元，村（居）民小组为网格，实行镇（街道）主要领导负责、分管领导包村（社区）、村（居）委会干部包组、组干部包户，市直部门包主管行业单位的工作责任体系，机关单位、党员干部带头，广泛动员社会力量、发动人民群众，自2020年7月起，每月组织开展一次村庄清洁行动和“大清扫、大消毒”爱国卫生运动。

1. 公共场所清洁卫生做到全覆盖。交运部门要严格落实并长期坚持对车站、公交站点、公共交通工具的卫生清洁和消毒措施。市卫生健康局要督促各类医院按时进行消毒、消杀，规范处置医疗废弃物品。市城市管理局、市场监督管理局、卫生健康局、文化和旅游局、各镇（街道）要督促做好公园、广场、景区景点环境卫生，督促各类经营户落实门前“三包”责任，加强店里店外日常卫生保洁，每月开展一次大扫除。市住房和城乡建设局、各镇（街道）要保持对各集镇、村垃圾桶、垃圾池、垃圾集中堆放点进行“日产日清”。（责任单位：市交通运输局、市卫生健康局、市城市管理局、市市场监督管理局、市文化和旅游局、市住房和城乡建设局和各镇人民政府、街道办事处按照职责组织实施）

2. 重点场所清洁卫生做到无死角。车站、商场、超市等人员聚集场所以及背街小巷、城中村、城乡结合部、建筑工地、老旧居民区等重点场所，要强化环境卫生治理，按照属地管理、谁主管谁负责的原则，由属地镇（街道）或行业主管部门组织专业队伍或经营单位开展清扫消毒。各类集贸市场要规范秩序，加强档口管理，清除积存垃圾，禁止销售野生动物及其制品，加强市场内公厕、水池等基础设施的清扫保洁和消毒，加强垃圾储运、污水处理、给排水等基础设施完善，做到无垃圾成堆、无污水横流、无杂物。（责任单位：各行业主管单位和各镇人民政府、街道办事处按照职责组织实施）

3. 单位清洁卫生做到整洁有序。各级各部门要保持办公区及周边环境整洁有序，适时开展消毒工作，每月开展一次“大扫除”。要督促、引导主管的行业单位、企业、个体工商户落实环境卫生门前“三包”责任，每月开展一次“大扫除”。（责任单位：澄江市各级各部门）

4. 村庄清洁卫生做到环境优美。各镇（街道）要按照责任分工，广泛发动群众，每月开展一次“大扫除”，以村（居）民小组为单位，组织开展好村庄垃圾、污水、厕所、畜禽圈舍等环境卫生整治，加强乡村道路、村组公路沿线环境卫生工作，清理村庄沟渠水塘内淤泥、垃圾、杂草、漂浮物，着力整治村庄公共区域建筑材料、坛坛罐罐、秸秆柴草、生产农机具等乱堆乱放问题；以户为单位开展环境卫生清洁，注重居家日常保洁，清除垃圾死角，加强厕所、厨房的卫生保洁，保持家居和物品清洁，营造干净整洁舒适的居家环境。（牵头单位：市农业农村局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

5. 规范村庄畜禽养殖。各镇（街道）要督促各村、组全面排查整改村庄人畜混居问题，督促人畜混居农户单独建设畜厩等附属设施或在村庄集中养殖区内养殖牲畜，确保所有农户人畜分离。要全面排查整改村庄内畜禽粪污未入坑问题，督促畜禽养殖户在养殖点建设粪污收集坑，并配置防雨水盖板。督促畜禽养殖户将畜禽粪便和尿液全部收集至粪污收集坑，并及时清理，避免溢漏。禁止在村内晾晒畜禽粪便，严禁养殖粪便等生产废水直接进入生活污水处理设施或排放到外环境。（牵头单位：市农业农村局；配合单位：市住房和城乡建设局、市自然资源局、玉溪市生态环境局澄江分局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

6. 消除病媒除“四害”。各镇（街道）、各部门要按照环境治理为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防治原则，组织开展全面的病媒生物防治与消杀，消除鼠、障、蝇等病媒生物孳生环境，有效降低病媒生物密度。（牵头单位：市卫生健康局；责任单位：澄江市各级各部门，各镇人民政府、街道办事处组织辖区群众实施）

7. 开展村庄定档排查“回头看”。各镇（街道）要对照“人居环境1档标准”8项要求，逐村开展村庄人居环境整治回头看，及时整改发现的问题，确保所有村庄达到人居环境1档标准。市农业农村局、住房和城乡建设局、自然资源局、水利局、卫生健康局、玉溪市生态环境局澄江分局等部门要联合开展农村厕所、生活垃圾治理设施、污水治理设施、水利设施等公共设施质量和运行情况大排查、大检查专项行动，对质量不达标、管护不到位、使用不正常、群众意见大、骗（套）取资金，及脱离实际、劳民伤财、虚假强推等形式主义、官僚主义等问题，及时督促整改到位。各有关部门要完善和落实问题投诉反馈及发现整改机制，及时跟踪办理反馈。（牵头单位：市农业农村局；配合单位：农村人居环境整治工作领导小组其他成员单位）

8. 开展“美丽庭院”创建。由市妇联牵头，起草《澄江市2020年“美丽庭院”创建工作实施方案》，以提升乡村庭院品质为目标，按照“庭院美、家居美、厨厕美、身心美、村庄美”的标准，全面开展“美丽庭院”创建，进一步增强家庭成员“知美、爱美、建美、护美”意识，切实改善人居环境、提升群众的生活质量。（牵头单位：市妇联；配合单位：市农业农村局、市总工会、团市委；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

9. 强化宣传教育，引导、发动群众积极参与。由市农业农村局牵头，市卫生健康局、城市管理局配合，草拟《深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治倡议书》。市融媒体中心负责通过广播、电视、公众平台等方式进行广泛宣传；充分发挥工青妇等群团组织优势，因地制宜开展形式多样的教育活动，引导大家从自身做起、从家庭做起，助推美丽庭院建设深入开展；各镇（街道）要组织入户宣传，村（社区）居民小组通过小广场、大喇叭做好宣传，引导群众参与，全民动手，积极参加城乡人居环境整治行动，营造爱国卫生人人参与，人居环境人人有责的良好氛围。（牵头单位：市农业农村局；配合单位：市融媒体中心、市卫生健康局、市城市管理局、市总工会、团市委、市妇联；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

10. 完善村庄清扫保洁制度。进一步完善和强化财政补助、村集体补贴、农户适量付费的保洁投入机制，加强保洁员管理，建档立卡贫困对象能胜任岗位的，应优先考虑。要明确保洁员工作职责、工作范围、监督管理等，确保保洁员履职到位。（牵头单位：市农业农村局；配合单位：市住房和城乡建设局、市财政局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

11. 制定完善村规民约。各镇（街道）要于2020年7月30日前督促各村、组制定（修订）完善简洁明了、务实管用的村规民约，将村庄规划、黑臭水体治理、公共环境卫生和公共设施维护、农民建房、房前屋后“三包”、保洁费缴纳、奖惩措施等纳入村规民约。要加强日常监督，确保村规民约执行到位。（牵头单位：市民政局、市农业农村局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

（四）开展村庄规划及管理提升行动

1. 完善村庄规划。市自然资源局、市农业农村局指导，各镇（街道）具体负责，全面开展村庄布局规划修编，以一个或若干个行政村为单元，以保护形势紧迫、发展愿望强烈、发展基础较好的村庄为突破口，推进有条件、有需求的村庄编制“多规合一”的实用性村庄规划。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

2. 强化规划管控。各镇（街道）要强化建筑风貌、建筑质量，加强村庄规划专管员管理，切实履职，严控新增违法违规建筑。（责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

3. 加强拆危房、腾闲房、除旧房。市自然资源局、市农业农村局牵头，各镇（街道）负责，以村民小组为单位，摸清危房、闲房、旧房现状底数，因村因户施策，细化目标任务，科学制定合理整治措施，有序推进拆危除闲工作。（牵头单位：市自然资源局、市农业农村局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

（五）开展农村饮水安全行动

着力构建农村饮水安全从“源头”到“龙头”安全可靠、保质保量的供水体系和管理体系，对有条件的农村供水工程逐步纳入城乡供水一体化，实现同网同质同服务，助推脱贫攻坚、乡村振兴。要贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，进一步加快水价改革水费收缴工作，按照《玉溪市水利局关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（玉水发〔2019〕62号）明确的主要目标和时间节点，不折不扣抓落实水价改革任务，在完成农村集中供水工程协商定价、集镇供水工程全面定价的基础上，加快水费收缴工作，各镇（街道）负责，全市农村饮水安全供水工程于2020年6月1日开始计量，确保2020年6月30日前农村集中供水工程收费处数达95%以上，水费收取率达90%以上，2020年底前农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上。抓好农村饮水安全水源地治理和保护，提升水源质量，各镇（街道）要督促村组抓好农村饮用水水源点的管理和保护，坚决杜绝农药、畜禽粪便等对水源的污染。市水利局指导，各镇（街道）负责，在6月30日前完成131套农村供水工程消毒设备安装的基础上，加强管理人员运行管理、设备使用培训及身体健康检查工作，对安装设备出厂水进行水质检测，确保有效使用，发挥效益。抓好农村饮水安全问题整改，对各级督查检查中存在问题整改的农村饮水安全供水工程进行“回头看”，对于排查出的问题立行立改并建立台账。抓好农村饮水安全水质提升工作，对照全市农村供水工程枯水期水质检测结果认真分析原因，针对问题及时整改，确保水质达标。各镇（街道）负责，压实“三个责任”，完善“三项制度”，将农村饮水安全管理落实到每一处农村供水工程，并建联系台账。（牵头单位：市水利局；责任单位：市发展和改革局、市住房和城乡建设局、市卫生健康局，各镇人民政府、街道办事处）

（六）开展路域环境整治行动

1. 加强道路保洁管养。由澄江市公路管理段负责辖区内地管省道、县道，凤麓街道负责城区市政道路，各镇（街道）负责乡村道路日常清扫保洁，清扫车、保洁人员按照责任路段做好上路清扫保洁，确保符合“三无三净”标准。（责任单位：市交通运输局及公路管理段、路政大队，各镇人民政府、街道办事处按职责组织实施）

2. 开展联合治超治限。由市公安交警、运管、路政、玉溪公路局澄江分局等部门组成联合执法组，依托澄马公路、澄阳路治超站点，24小时不间断对过往货车开展超限超载、非法改装、泼洒漏专项整治工作。加大澄阳路、澄华路、环湖路及城镇主干道的巡查力度，对运输易泼洒、飞扬、滴漏的车辆，污染公路的行为从严查处，及时清除路障和路面污物，对公路沿线摆摊设点、堆放砂石、粪土、农业垃圾等及时督促清除，确保公路安全、畅通、整洁。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：市公安局交警大队、市运输管理局、玉溪公路局澄江分局、澄江路政大队）

3. 开展运输源头整治。加强源头企业装载出厂货物运输车辆监督检查，督促货物源头企业履行治超主体责任，规范车辆运输，防治超限超载，防止泼洒漏出。（牵头单位：市运输管理局；责任单位：市交通运输局、市交警大队、市工信商贸和科技信息局、市应急管理局、市市场监督管理局、市自然资源局、市城市管理局、市工业园区管理委员会，各镇人民政府、街道办事处）

（七）开展清河行动

由市河长办牵头，市级河长召集河道责任部门和镇、村级河长，每月开展一次清河行动，集中清理河湖库渠岸上岸下垃圾、堵塞淤积淤泥、残败水生植物、废弃农作物、福寿螺、菟丝子等污染隐患，确保河道清洁。（牵头单位：市河长办；责任单位：各河道责任单位，各镇人民政府、街道办事处）

（八）开展“清洁田园”行动

由市农业农村局、烟草产业服务中心牵头负责，督促农业企业、田园综合体项目、专业大户、家庭农场、农民合作社等主体负责项目范围；由各镇（街道）负责，组织农民群众负责田间地头、道路两侧。加强田园环境卫生，规范处置农药、化肥、种子包装物、废弃农田塑料薄膜及农作物秸秆等农业生产废弃物，彻底清理。每月集中开展一次“清洁田园”活动。（责任单位：市农业农村局、市烟草产业服务中心，各镇人民政府、街道办事处）

（九）开展乡村绿化行动

1. 加快“森林抚仙湖”建设。于2020年7月31日前完成15.17万亩建设，抓后续管护工作，确保苗木成活率。

2. 开展村庄“增绿添色”。大力开展村庄绿化工作，进一步提升城乡人居环境、完善城乡功能，促进城乡经济发展。积极开展森林乡村建设和创建，推荐国家森林乡村，评价认定一批省级森林乡村。加快森林村庄建设，完成朱家山、小官庄、西龙湾三个村庄的森林村庄建设。

3. 加强古树、名木保护管理工作。完成一级古树和名木挂牌。积极开展古树名木抢救复壮试点工作。

（牵头单位：市林业和草原局；配合单位：市农业农村局；责任单位：各镇人民政府、街道办事处）

（十）开展工业园区环境整治提升行动

按照《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市东溪哨片区环境综合整治提升行动实施方案的通知》（澄政办发〔2020〕39号）文件要求，坚持以问题为导向，按照立行立改、边查边改、彻底整改的原则，强力持续开展好东溪哨片区环境综合整治提升行动，着力改善和提升园区环境。（牵头单位：东溪哨片区环境综合整治提升行动领导小组办公室、市工业园区管理委员会、九村镇人民政府；责任单位：东溪哨片区环境综合整治提升行动领导小组各成员单位）

五、组织保障

为切实加强对深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升工作的领导，决定成立澄江市深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升工作领导小组。成员名单如下：

组    长：范永光   市委副书记、市政府市长

副 组 长：朱云海   市政府副市长

陈  斌   市政府副市长

李东泰   市政府副市长

李  洁   市政府副市长

成    员：刘云彬   市政府办公室主任

杨  超   市委办公室正科级督察专员

韩国辉   市政府办公室正科级督察专员

李  黎   市委宣传部副部长

杨志军   市政府办公室副主任

王  浩   市政府办公室副主任

王晶晶   市政府办公室副科级督察专员

徐国坤   市发展和改革局局长

李志昌   市财政局局长

曾希伟   市工信商贸和科技信息局局长、工业园区管理委员会主任

杨进书   市教育体育局局长

李锐光   市农业农村局局长

万  江   市自然资源局局长

梁  磊   玉溪市生态环境局澄江分局局长

尹文雄   市住房和城乡建设局局长

张  鹏   市城市管理局局长

王  欣   市交通运输局局长

李锐光   市农业农村局局长

张  毅   市水利局局长

李  勇   市应急管理局局长

李艳波   市文化和旅游局局长

付俊东   市卫生健康局局长

王建春   市市场监督管理局局长

付  铭   市林业和草原局局长

李文进   市总工会常务副主席

刘  艳   团市委书记

张娅丽   市妇联主席

许绍繁   市人民政府扶贫开发办公室主任

禹贵发   玉溪公路局澄江分局局长

刘  涛   市公安局交警大队大队长

苗光彦   市水利局副局长（主持市抚仙湖管理          局工作）

侯劲松   市烟草产业服务中心副主任

李云霞   市道路运输管理局副局长

高志刚   凤麓街道办事处主任

董子云   龙街街道办事处主任

吴昱熹   右所镇政府镇长

马  鹏   路居镇政府镇长

许泽玺   海口镇政府镇长

马春瑞   九村镇政府镇长

领导小组负责全面贯彻中央、省、市关于城乡人居环境整治工作决策部署；统筹安排城乡人居环境整治全面工作；谋划设计全局性、长远性重大工作部署和举措；协调解决工作推进过程中出现的困难和问题；督促检查各部门和各镇（街道）切实履职尽责情况。

领导小组下设综合协调办公室，统筹城市人居环境、农村人居环境、爱国卫生运动工作，办公地点设在市人居办，办公室主任由张鹏、李锐光、付俊东兼任，副主任由何国强、张兴、叶菊英、住房和城乡建设局1名副局长、自然资源局1名副局长兼任，成员统筹城市人居办、农村人居办、推进乡村振兴统筹城乡发展专项行动办、爱卫办现有人员共同组成，重新分工，统筹推进各项工作落实。综合协调办公室实行主任轮值带班、副主任轮值坐班、成员集中办公制度，相关人员视工作情况及工作需要进行调整，或从相关部门再行抽调、补充，抽调人员原则不再承担原单位工作任务。

综合协调办公室主要承担领导小组的日常工作；综合协调整治提升行动各项工作，按要求筹备召开领导小组会议；定期开展调查研究，及时准确掌握全市整治提升行动及各行动组的工作进展情况，定期收集、整理、反馈信息，按照上级要求，统一口径、分口报送相关情况；定期组织开展督查检查工作，对工作滞后及督查发现问题及时交办相关单位、镇（街道）进行整改，并跟踪落实整改情况；向领导小组提出工作意见和建议；负责领导小组交办的其他工作。

领导小组成员若发生变动，由相应职务或工作接任者自行替补，并报综合协调办公室备案，不再另行发文。

六、工作要求

（一）进一步提高政治站位，统一思想认识，增强开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动的重要意义。2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年，开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动，事关人民群众健康和对美好生活需要，事关经济社会发展大局。全市各级各部门要从对党和人民高度负责的态度来提高站位，深刻认识其重要意义，牢固树立“四个意识”，把思想和行动自觉统一到中央、省、市有关疫情防控和人居环境整治的各项决策部署上来，以最严格的组织领导、最严格的管理措施、最严格的执法监督、最严格的责任追究，全力以赴开展好爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动。

（二）强化组织领导，落实工作责任，确保各项工作任务落到实处。市委、市政府全面统筹爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动各项工作，综合协调行动组具体组织实施，切实把各项工作任务抓实抓好，确保工作有序推进、按期完成目标任务。各领导、各部门要对照《澄江市深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动方案》，制定本部门工作方案，进一步细化措施，挂图作战，确保按期完成各项工作任务。各牵头部门要切实负责各项任务组织推进；各责任部门、各镇（街道）要严格落实工作措施，进一步强化组织领导，动员全部领导干部积极参与，明确责任分工，层层压实责任，使各项工作任务落到实处。

（三）凝聚合力、强化督促检查，有效推动各项工作出成果见成效。要汇聚工作合力，各级各部门要向上多汇报、同级多沟通、对内多协调，争取理解、支持和配合，形成合力，共同推进工作落实。此项工作纳入重点工作强化督查问效，工作落实情况实行按旬收报，每月督查通报，对工作滞后或发现的问题，由综合协调办公室进行预警交办，定期整改。市纪委、市监委和市委督查室、市政府督查室要强化督查力度，对工作推诿扯皮、不作为、慢作为、乱作为和“慵懒散”等问题严厉追责。

附件：1．澄江市深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动任务清单

2．澄江市深入开展爱国卫生运动推进城乡人居环境整治提升行动包保责任清单

澄江市人民政府办公室                    2020年7月11日印发

