澄政办发〔2020〕65号

澄江市人民政府办公室

关于印发澄江市农村不动产确权登记

发证工作实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，市直各委、办、局：

《澄江市农村不动产确权登记发证工作实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

2020年7月10日

（此件公开发布）

澄江市农村不动产确权登记发证

工作实施方案

为贯彻落实《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）、《云南省自然资源厅关于印发云南省农村不动产确权登记发证指导意见的通知》（云自然资〔2020〕1号）、《云南省农村不动产确权登记发证实施方案》（云自然资〔2020〕98号）、《玉溪市农村不动产确权登记发证工作方案》（玉政办通〔2020〕16号）和《玉溪市农村不动产确权登记发证实施方案》要求，为切实加快推进农村不动产确权登记工作，确保完成部、省、市关于农村不动产确权登记工作目标，结合我市实际，制定本方案。

一、工作目标

充分利用农村宅基地使用权和集体建设用地使用权确权调查等成果资料，通过“云宅调”小程序全覆盖采集信息，采取影像套合、信息关联、数据整合、完善和补充调查，全面开展农村不动产确权登记工作。“2020年底前，农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证率达90%以上”。全面实现“应登尽登”，基本建成县级农村不动产登记数据库，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，实现不动产登记城乡全覆盖，充分保障广大农民的财产权益。

二、责任主体

各镇（街道）：作为责任主体，负责采用“云宅调”小程序完成全市农村宅基地和集体建设用地宗地信息采集，对农村不动产确权登记审批、发证工作负主要责任，镇长、街道办主任为主要责任人；

市农业农村局：负责农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认、审查工作，局长为主要责任人；

市自然资源局、不动产登记中心：负责全市农村不动产确权后的登记、缮证、发证，市自然资源局局长、不动产登记中心主任为主要责任人（详见附件2）。

三、工作任务

（一）采用“云宅调”小程序完成全市农村宅基地和集体建设用地宗地信息采集

各镇（街道）作为责任主体负责采用“云宅调”小程序完成全市农村宅基地和集体建设用地宗地信息采集，摸清全市农村宅基地和集体建设用地底数和空间分布，广泛宣传动员，组织镇（街道）干部、驻村扶贫工作队员、乡村振兴工作队员、村组干部进村入户应用手机“云宅调”小程序，填写采集宅基地及集体建设用地宗地信息和权利人信息上报省厅。填写完成经村（居）民小组工作指导员现场确认信息填写无误后，签字提交。村（居）民小组收集汇总后按时间要求上报村（居）委会，村（居）委会收集汇总村（居）民小组信息后按时间要求上报镇（街道），镇（街道）收集汇总后于每周上报市农村不动产确权登记工作领导小组办公室，市农村不动产确权登记工作领导小组办公室收集汇总后按时间要求上报省市，形成澄江市“云宅调”初始采集数据库。

需要采集的信息包括土地信息（宗地坐落、宗地院落中心点、宗地四至，宗地面积、发证信息等）、房屋信息（建筑面积、建房年代、楼层、房屋结构等）、权利人信息（权利人名称、身份证号码、联系电话、家庭成员姓名、与户主关系，身份证号码、权利人户口簿等）、权属来源资料（用地批准资料、土地证书、房屋证书、规划审批资料等）。

（二）对A类（已发证宗地）数据开展核实完善和上报

收到省自然资源厅下发A类数据库后，对A类数据库数据应用已有成果影像资料叠加后输出村组宗地分布图，连同《权籍调查结果公示表》（云南省农村不动产确权登记发证实施细则附录18）由村组核实完善后由市农村不动产确权登记工作领导小组办公室公示，公示30日后按公告结果由市农村不动产确权登记工作领导小组办公室对A类数据库数据完善补充后汇交省级技术服务单位。

（三）开展B类（已调查未登记宗地）数据库数据核实完善和上报，完成宗地使用权登记。

已调查未登记的宗地是本次工作的重点对象，收到省自然资源厅下发B类数据库后，应用已有成果影像、数据等资料审查是否占用永久基本农田、是否违反生态红线管控，村（居）民小组初步审查是否是本村村民、是否符合一户一宅、权属是否有争议，及时进行研判，从中分出可登记发证数据库和需审核确认数据库，对可登记发证数据库中符合登记条件的，各镇（街道）组织村组干部进行村民签字确认，在张榜公告30日无异议后导入不动产登记系统登记发证；对需审核确认宗地的数据库，按《云南省农村不动产确权登记发证指导意见》（云自然资〔2020〕1号）、《云南省农村不动产确权登记发证实施细则》和《澄江市农村不动产确权登记指导意见》（附件1）规定执行，再通过村（居）民小组、村（居）委会、镇（街道）“三级确认”，市农业农村局审核，完成澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表（详见附件3）或澄江市农村集体建设用地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表（详见附件4）的审查意见，经公告30日无异议可登记发证的，形成已审查可发证数据库，导入不动产登记系统登记发证；已调查不符合确权登记的，注明原因后归入D类（不符合登记条件的宗地）权籍调查数据移交省级技术服务单位。

（四）同步开展C类（未调查宗地）的补充调查和登记、上报

1.优先对C1类（未调查宗地中易地扶贫搬迁安置住房）的宗地开展房地一体确权调查，依法完成不动产登记，并将登记数据上报省级技术服务单位。

2.收到省自然资源厅下发B类数据库后，先按照已调查未登记宗地权属审核工作模式开展权属审核和公示，将数据移交省级技术服务单位，不符合确权登记的，注明原因后归入D类权籍调查数据，移交省级技术服务单位。同时，根据情况决定是否对C2类、C3类宗地补充开展宅基地、建设用地使用权权籍调查（或直接开展房地一体确权调查）符合登记条件的，开展权籍审核，并公示公告后依法登记。

四、工作程序和要求

（一）宣传动员

加大宣传动员，召开市级工作动员会、推进会，市级动员各镇（街道），各镇（街道）动员村（居）民小组、村（居）委会，村（居）民小组、村（居）委会动员群众。开展农村不动产确权登记发证关系到农村居民和农村集体经济组织的切身利益，确权登记是方便群众、服务群众和落实中央深化农村改革和振兴农村发展的有效举措。澄江市在职在编机关、企事业单位干部职工要提高思想认识，主动配合好各镇（街道）开展工作，率先督促在农村生活的父母、兄弟姐妹应用“云宅调”小程序，将宅基地使用信息如实填报。各镇（街道）、各相关部门要充分认识做好农村不动产确权登记发证工作的重要意义，加强组织领导，广泛宣传，争取广大村民的理解与支持，自觉应用“云宅调”小程序，在规定时间内主动如实填报宅基地使用相关信息，确保按时、按质、按量完成确权登记发证工作。

- 组织培训

坚持培训先行，在开展“云宅调”小程序填报前全面培训、层层培训。培训内容除“云宅调”小程序操作使用外，还要注重填报前有关资料如何收集准备，确保培训有效，填报信息全面准确。组织好、培训好市级工作人员、市级技术服务单位人员以及村组干部、驻村工作队员、镇（街道）、村（居）民小组、村（居）委会年轻干部等基层力量，建议每一村组按小组长+信息记录员的模式配备人员开展填报工作。

（三）资料收集

澄江市级负责收集准备好相关已有调查成果、数据等资料并移交省级技术服务单位。各镇（街道）、村（居）民小组、村（居）委会负责组织收集准备好“云宅调”组织填报所需资料，包括组织好多户共用和各户专用资料的收集和准备，特别是集体建设用地的相关资料。

（四）信息采集

市农村不动产确权登记工作领导小组办公室组建业务指导组，分片负责指导各镇（街道）应用“云宅调”小程序完成所辖农户宅基地使用情况的信息采集。各镇（街道）要组织镇（街道）、村（居）民小组、村（居）委会干部等人员力量，应用“云宅调”小程序在规定时间内主动如实填报使用宅基地的相关信息；确保按时完成农村宅基地、集体建设用地现状信息采集上报工作。

需要采集的信息包括土地信息（宗地坐落、宗地院落中心点、宗地四至，宗地面积、发证信息等）房屋信息（建筑面积、建房年代、楼层、房屋结构等）权利人信息（权利人名称、身份证号码、联系电话、家庭成员姓名、与户主关系，身份证号码等）、权属来源资料（用地批准资料、土地证书、房屋证书、规划审批资料等）。

（五）检查确认

收到省自然资源厅下发初始数据库后，及时确认数据，对信息采集不规范，或宗地信息未采集的，返回各镇（街道）、村、组进行修改、补充，完善并确认信息真实完整后再提交上报。

（六）审核登记

按《云南省农村不动产确权登记发证指导意见》（云自然资〔2020〕1号）、《云南省农村不动产确权登记发证实施细则》和《澄江市农村不动产确权登记指导意见》的规定，严格审核省自然资源厅下达已调查未登记数据库权籍情况，对符合登记，经公示公告30日无异议的，数据导入不动产登记系统登记发证，对不符合登记条件的数据库，单独统计上报，暂时不纳入登记范围。

五、时间安排

2020年7月8日前：制定出台农村不动产确权登记发证工作实施方案，成立农村不动产确权登记发证工作领导小组，组建农村不动产确权登记发证工作领导小组办公室，快速有序启动农村不动产确权登记工作。

2020年7月28日前：应用微信“云宅调”小程序，完成全市农村宗地信息的采集、分类、上报工作。

2020年9月5日前：完成对已发土地证数据整合与建库，汇交至云南省地矿测绘院。形成未调查宗地属性数据库，开展权籍调查和登记工作。

2020年10月5日：完成使用权数据中信息完整宗地的权籍审核与登记，建成不动产登记数据库，汇交至云南省地矿测绘院。

2020年11月20日前：完成使用权数据中权利人缺失宗地的信息补充完善、权籍审核与公示，符合登记条件的，由澄江市自然资源局办理登记，建立不动产登记数据库，汇交云南省地矿测绘院。

2020年12月10日前完成未调查宗地中易地扶贫搬迁安置住房的宗地房地一体确权调查。

2020年12月15日前：确保农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证率达90%以上。

- 确权政策按《澄江市农村不动产确权登记指导意见》附件1规定执行。

- 保障措施

（一）组织保障

成立以市政府分管领导为组长，市政府办公室副主任、市自然资源局和农业农村局主要领导为副组长，各镇（街道）、市农业农村、财政、住建、林草、司法、公安、民政、税务、信访、政法委、人力资源和社会保障、档案等部门，从成员单位中抽调成立督导组开展阶段督查，对工作开展不力或逾期未完成工作任务的，及时进行警示约谈，督促整改；并成立3个工作小组，分片包干对联系镇（街道）开展日常实地指导。

第一工作小组：

方水冲  市不动产登记中心主任

陶跃梅  市农村合作经济经营管理站站长

负责联系龙街街道、阳宗镇。

第二工作小组：

谢云寿  市农业农村局副局长

詹  俊  市不动产登记中心副主任

负责联系九村镇、凤麓街道。

第三工作小组：

李朴文  市农广校工作人员

李春能  市自然资源局调查确权登记股股长

负责联系右所镇、海口镇。

市自然资源局负责统筹各组督查工作，及时协调、抽调各小组人员开展全市各镇（街道）及江川、华宁托管区的检查、督查工作。

（二）技术保障

1.全程接受省市级技术指导，组建以省市级派驻技术骨干为主的业务指导组，分片负责技术指导，确保工作有序推进。

2.组织第三方业务技术人员全程参与权籍审核、公示公告和登记发证工作，确保按时完成各项工作任务。

3.落实市级成员单位分片联系指导镇（街道）工作制度，发挥镇（街道）干部及驻村扶贫工作队员、乡村振兴工作队员优势，指导“云宅调”小程序使用，确保工作进度和效率。

（三）政策保障

严格执行《云南省自然资源厅关于印发〈云南省农村不动产确权登记发证指导意见〉的通知》（云自然资〔2020〕1号）、《云南省农村不动产确权登记发证实施细则》和《玉溪市农村不动产确权登记指导意见》及相关要求。

（四）机制保障

市农村不动产确权登记发证工作领导小组建立议事工作制度，对各镇（街道）汇总提交的疑难问题，及时召开领导小组会议根据相关政策研究解决。

- 经费保障

财政保障农村不动产确权登记工作经费到位，及时足额拨付技术服务费及镇（街道）工作经费，镇工作经费按每宗15元计算，宗数按审核实际通过数量计算，以镇（街道）为单位进行拨付，确保完成农村不动产年度工作目标任务。

- 质量保障

各镇（街道）要提高信息采集质量，确保采集上报的信息准确无误。对信息采集错误率超过5%的镇（街道）给予通报批评，相应减扣5%的工作经费。

- 强化督查

市农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作领导小组将不定期对各镇（街道）工作推进及落实情况进行工作督促检查，落实情况纳入年度综合目标考核，对成效显著的给予表彰，对工作推进慢的，约谈主要领导并点名通报，并责成其限期整改，确保如期完成各阶段工作任务。

八、本方案中没有涉及的问题，由领导小组在工作中根据具体情况，按照相关政策研究解决。

附件：1. 澄江市农村不动产确权登记发证指导意见

2. 澄江市农村不动产确权登记发证工作领导小组

3. 澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表

4. 澄江市农村集体建设用地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表

5. 农村宅基地和集体建设用地使用权登记情况分类表

6. 农村不动产确权登记发证权利人（户主）需准备材料清单

附件1

澄江市农村不动产确权登记指导意见

为做好全市农村不动产确权登记发证权属确认，妥善解决相关问题，根据《云南省农村不动产确权登记发证指导意见》（云自然资〔2020〕1号）、《云南省农村不动产确权登记发证实施细则》等文件精神，现就全市农村不动产确权登记发证工作提出以下指导意见。

一、集体建设用地使用权确权

集体建设用地的使用权原则上确权到现使用单位或个人。在具体确权、登记、发证中按下列意见办理：

1987年《中华人民共和国土地管理法》实施前，使用集体土地兴办乡（镇）村公益事业和公共设施，经所在镇（街道）审核后，可依法确定使用单位集体建设用地使用权。镇企业用地和其他经依法批准用于非住宅建设的集体土地，至今仍继续使用未扩大用地面积的，经所在地农民集体同意，公告30天无异议的，报镇（街道）、村、组三级审查通过，权利人持《澄江市农村集体建设用地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》附件2依法确定使用单位集体建设用地使用权。

1987年《中华人民共和国土地管理法》实施后，乡（镇、街道）村公益事业和公共设施用地、镇企业用地和其他经依法批准用于非住宅建设的集体土地，应当依据县级及以上人民政府批准文件，确定使用单位集体建设用地使用权。

二、宅基地使用权确权

宅基地使用权原则上确权到户，在具体确权、登记、发证中按以下意见办理:

1. 按照“一户一宅”要求，原则上确权登记到“户”。符合当地分户建房条件未分户，但未经批准另行建房分开居住的，其新建房屋占用的宅基地符合相关规划，经本农民集体同意并公告30天无异议的，由镇（街道）、村、组三级审查认定，依法予以确权登记；未分开居住的，其实际使用的宅基地没有超过分户后建房用地合计面积标准的，经镇（街道）、村、组三级审查认定，依法按照实际使用面积予以确权登记。一户有一处以上批准宅基地且又不具备分户条件的，只登记一处宅基地；原已登记的继续有效。

户的认定：宅基地使用中户的认定原则以公安部门户籍登记为准，户主可作为权利人代表，年满18周岁并已达到分家单独居住生活条件的，村委会出具证明材料并公示30天无异议的，可按一户确定。

因婚嫁关系居住在集体经济组织外的，但户口仍在本集体经济组织内的，夫妻双方只能选择其中一处宅基地，按规定申请确权登记。

非本集体经济组织成员合法继承农村房屋占用宅基地的，可确权登记，在调查记事栏注明“该权利人为本农民集体原成员住宅的合法继承人”。

农村集体成员进城落户（农转城），其合法取得的宅基地使用权和房屋所有权应确权登记。

2. 1982年《村镇建房用地管理条例》实施前，农民集体成员建房占用的宅基地，非农业户口居民（含华侨）合法取得的宅基地或因合法取得房屋而占用的宅基地，四至范围在《村镇建房用地管理条例》实施后至今未扩大的，无论是否超过当地规定面积标准，公告30天无异议的，经乡（镇、街道）、村、组三级审查通过，权利人持《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》附件1予以确权登记。

3. 1982年《村镇建房用地管理条例》实施起至1987年《中华人民共和国土地管理法》实施时止，农民集体成员建房占用的宅基地，非农业户口居民（含华侨）合法取得的宅基地或因合法取得房屋而占用的宅基地，面积按《中共中央、国务院关于加强土地管理、制止乱占耕地的通知》及地方有关规定处理，公告30天无异议，经乡（镇、街道）、村、组三级审查通过，权利人持《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》予以确权登记。

4. 1987年《中华人民共和国土地管理法》实施后，农民集体成员建房占用的宅基地，非农业户口居民（含华侨）合法取得的宅基地或因合法取得房屋而占用的宅基地，符合规划但超过当地宅基地使用面积标准的，宅基地按标准面积确权登记，超过部分不予确权登记，只在符记栏内注明；地上房屋占地未超出宅基地标准面积建盖的，给予宅基地使用权及房屋所有权的确权登记发证；地上房屋占地超出宅基地使用标准面积建盖的，不予确权登记，待整改到位后再行确权登记。镇（街道）、村、组三级审查中须在《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》中详细描述超用事实，并明确按宅基地标准面积登记。

非本农民集体成员按照政府统一规划在扶贫搬迁、地质灾害搬迁、新农村建设、移民安置等使用宅基地的，在退出原宅基地并注销登记后，按批准宅基地面积进行确权登记。

三、农村房屋状况调查确权

农村房屋调查执行《云南省农村不动产确权登记发证实施细则》之规定，依据房屋产权人提供的准建证、乡村建设规划许可证，或房屋买卖、互换、赠与、受遗赠、继承等房屋产权证明予以确权登记，在具体确权中按以下意见办理:

（一）祖遗房屋的确认

（1）已发证独立宗地的祖遗房屋至今未扩建、拆建、翻建的，或虽重新建设但符合村庄规划，原持证人还健在的，由房屋所在村（居）民小组公告30日无异议，经镇（街道）、村、组三级审查通过，权利人持《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》予以确权登记；原持证人已死亡的，由村（居）民小组重新审查认定权利人，公告30日无异议后，报村（居）委会、镇（街道）审查同意，权利人凭《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》注销原登记，重新确权登记；拆旧建新后不符合村庄规划的，不论原权利人死亡与否，均不得确权登记发证

- 未发证独立宗地的祖遗房屋，符合一户一宅规定的，由房屋所在村（居）民小组公告30日无异议，经镇（街道）、村、组三级重新审查认定，权利人凭《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》予以确权登记。

- 已发证共用宗地的祖遗房屋，由多户共同居住，未进行归并翻建的，住户指界认定事实与原证书登记事实一致的，持证人尚健在的，补充测量房屋面积，经房屋所在村（居）民小组公告30日无异议的，依法确权登记；住户已进行归并、翻建，持证人已死亡的，由村（居）民小组重新审查认定权利人，公告30日无异议后，报村（居）委会、镇（街道）审查同意，权利人凭《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》注销原登记，重新确权登记。

- 未发证共用宗地的祖遗房屋，符合一户一宅和村庄规划规定的，由村（居）民小组审查认定权利人，公告30日无异议后，报村（居）委会、镇（街道）审查同意，权利人凭《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》确权登记。

（二）已实施扶贫搬迁、地质灾害搬迁、新农村建设、移民安置等房屋的确认

（1）交旧批新的，按户批准面积确权登记；在原址上拆除重建、乡邻间归并宗地未超出用地标准的，经房屋所在村（居）民小组公告30日无异议，报村（居）委会、镇（街道）审查同意，权利人凭《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》予以确权登记。

（2）超出批准面积建房的，宅基地按批准面积确权登记，超过部分宅基地在符记栏内注明，地上房屋不予确权登记，待整改到位后再行确权登记。镇（街道）、村、组三级审查中须在《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》中详细描述超用事实，并明确按批准宅基地面积予以确权登记。

（三）无房屋建设批准手续、符合规划的证明材料

本次农村不动产确权登记发证工作中，城镇规划区外合法取得但房屋权属来源材料不齐全、也未办理规划审批手续的宅基地上农房，属于2008年1月1日《中华人民共和国城乡规划法》实施前建设的，办理登记时可不提供房屋符合规划或建设的相关材料；属于《中华人民共和国城乡规划法》实施后建设的，经村委会公告15天无异议的，可不提供房屋符合规划或建设的相关材料。城镇规划区内，属于2008年1月1日《中华人民共和国城乡规划法》实施前建设的，办理登记时可不提供房屋符合规划或建设的相关材料；属于《中华人民共和国城乡规划法》实施后建设的，需要提供房屋符合规划或建设的相关材料。

四、矛盾纠纷调处

已进行过确权登记持有证书（土地使用权证或房产证或土地使用证、房产权）或未进行过确权登记，因继承、赠与、买卖、互换等情形，其财产权利不明确的，可采取人民调解机制，妥善调处解决，即由基层人民调解委员会召集涉及人员就存在问题进行调处，制作调处笔录，形成《人民调解协议书》，由所涉及人员签字按手印，确认最终的权利主体；也可向人民法院起诉，由法院判决享有权利主体。市登记中心依据人民调处相关材料、法院判决文书等予以确权登记

五、规范属权来源相关材料

合法的权属来源材料主要包括：

1. 《不动产权证书》、《土地使用权证》、《房屋所有权证》、《建房证》；

2. 人民政府或者有关行政主管部门的批准文件、审批材料，经公证的拍卖合同；

3. 市、镇、村、基层调解书；

4. 人民法院生效的判决书、裁定或者调解书；

5. 家庭成员之间依法达成的协议（分户协议）等；

6. 经自然资源部门认定的履行指界程序形成的地籍调查表、土地权属界线协议书等地籍调查成果资料；

7. 本集体经济组织成员之间依法达成的房屋买卖、交换协议、流转审批表等；

8. 经司法机关公证的继承、赠与协议等文书；

9. 法律法规规定的其他文件。

六、注销变更以及错漏登记

原已颁发房屋所有权证、集体建设用地使用证的宅基地、集体建设用地及地上建（构）筑物，因翻建、分户等原因，权利人、面积等状况已发生改变的，权利人可申请村（居）民小组、村（居）委会、镇（街道）三级重新确权，凭《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》或《澄江市农村集体建设用地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》注销原登记，重新确权登记。

原已颁发房、地两证的宅基地、集体建设用地及地上房屋等建筑物、构筑物，存在错漏登记的，须由相关权利人提供证明材料，方能申请更正登记。

七、下列情形不予确权登记发证

1. 对于不符合土地利用总体规划和村庄规划的；

2. 城镇居民在农村购买和违法建造住宅申请宅基地使用权的；

3. 土地房屋权属有争议或存在违法行为未处理的；

4. 除继承外，一户村民拥有一宗以上的宅基地且占用面积合计超过当地规定面积标准的；

5. 未经批准擅自改变宅基地用途的；

6. 属于生产用房（棚房、圈舍、农具房、厕所、沼汽池等）、临时建筑或违法建筑的；

7. 小产权房；

8. 以兴办镇村公共设施、公益事业和镇村企业为名，非法占用（租用）农村集体土地进行非农建设的；

9. 法律、法规、规章规定的其他不予登记发证的情形。

附件2

澄江市农村不动产确权登记发证工作

领导小组

一、领导小组组成人员

组  长：高正刚    市委常委、市政府常务副市长

副组长：万  江    市自然资源局局长

李锐光    市农业农村局局长

徐成志    市政府办公室副主任

成  员：方水冲    市不动产登记中心主任

谢云寿    市农业农村局副局长

王开平    市司法局副局长

田永泉    市财政局副局长

杨正旺    市公安局副局长

张同寿    市民政局副局长

张  程    市住建局副局长

岳  霞    市林业和草原局副局长

景春平    市税务局副局长

沈云坤    市委政法委员会副书记

陈  杰    市信访局副局长

李银波    市人力资源和社会保障局副局长

吴文超    市委办公室副主任、市档案局局长

高志刚    凤麓街道办事处主任

董子云    龙街街道办事处主任

吴昱熹    右所镇镇长

马春瑞    九村镇镇长

许泽玺    海口镇镇长

李雄波    阳宗镇镇长

二、领导小组办公室组成人员

主  任：方水冲    市不动产登记中心主任

成  员：陶跃梅    市农村合作经济经营管理站站长

王艳斌    市财政局自然资源环境股股长

姜秀军    市住房城乡建设局村镇建设管理股副股长

柳启江    市税务局财产和行为税股股长

普顺荣    市林业和草原局林权中心主任

奚  杰    市公安局治安大队大队长

李艳波    市司法局人民参与和促进法治股股长

袁淑敏    市信访局接访股股长

崔成刚    市民政局基层政权和区划地名股股长

师  顺    市人才服务中心党支部书记

詹  俊    市不动产登记中心副主任

李春能    市自然资源局调查确权登记股股长

三、工作职责

（一）领导小组工作职责。领导和组织指导全市农村不动产确权登记发证工作，协调保障工作经费，研究或协调解决农村不动产确权登记发证工作中的重大问题和困难。

（二）领导小组办公室主要职责。贯彻落实领导小组及上级部门的决策部署，具体负责领导小组日常工作，收集并上报相关材料，协调推进并督促指导完成全市农村不动产确权登记发证工作。

（三）各成员单位主要职责。市自然资源局负责组织编制工作方案、项目招投标、宣传培训、任务分解等工作；负责与相关部门沟通协调，指导镇（街道）开展农村不动产权属争议调处；负责对项目服务单位调查业务的指导和调查质量的检查；负责全市农村不动产确权登记发证成果自查初检和申请验收等工作。

市不动产登记中心负责全市农村不动产确权后的登记、缮证、发证等工作；负责接收调查整理资料和建立登记发证数据库;负责登记成果检查初验及数据汇交等工作。

市农业农村局负责澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表和澄江市农村集体建设用地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表的审核备案，提供农村居民身份认定、农村宅基地管理意见等。

市司法局负责农村不动产确权登记发证工作法律法规的宣传和矛盾纠纷调处工作。

市信访局负责来信来访接待解答工作。

市委政法委员会负责农村土地确权登记发证工作社会矛盾风险防控范。

市公安局负责提供农村居民户籍信息和门牌号。

市民政局负责提供村、组等标准名称及负责人名称等信息资料，参与矛盾纠纷调处工作。

市财政局负责将农村不动产确权登记发证项目所需经费纳入政府财政预算，并据实拨付，确保工作顺利开展。

市住建局负责指导镇（街道）开展农房调查、成果检查和房屋质量安全检测、鉴定。

市林业和草原局负责认定房屋是否占用林地。

市税务局负责宗地交易、房屋转移等过程中涉税征收及政策的解释说明。

市档案馆负责提供已存档的农村宅基地审批、准建证审批、建房证审批等档案信息；指导完成农村不动产档案整理、立卷、装订和归档等档案管理工作。

市人力资源和社会保障局负责户籍已转出本农民集体经济组织的大中专毕业生待就业的户籍问题。

镇（街道）作为责任主体，负责采用“云宅调”小程序完成各镇（街道）农村宅基地和集体建设用地宗地信息采集，制订工作计划、做好宣传发动，负责确认审批农村不动产确权登记权属合法性和乡村建房规划核实认定，完成附件3《澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》和附件4《澄江市农村集体建设用地使用权和房屋所有权权属确认申请审核表》审查认定，负责组织协调相关单位和村组人员参与农村不动产确权登记权属调查带路指界、召开村民会议或村民代表会议讨论确认确权事项、发布公示公告等工作，负责农村不动产确权登记资料的审查把关、进度统计和上报，负责农村不动产权属矛盾纠纷调处等工作。

领导小组及领导小组办公室组成人员如有变动，由相应职务或岗位人员自行接替，不再另行发文。

领导小组及办公室日常工作联系人及联系电话：李春能，0877-6913821

附件3

澄江市农村宅基地使用权和房屋所有权

权属确认申请审核表

| 申请人及家庭成员基本情况 | 申请权利人 |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家庭人口数 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 家庭住址 |  |  |  |  |
|  | 家庭成员姓名 | 与权利人关系 | 身份证号 |  | 是否属于本村集体经济组织成员 |
| 宅基 地使 用权 基本 情况 | 来源依据 |  |  |  |  |
|  | 批准面积 |  | 实际使用面积 |  |  |
|  | 宗地四至 | 北： |  |  |  |
|  |  | 东： |  |  |  |
|  |  | 南： |  |  |  |
|  |  | 西： |  |  |  |
|  | 地类 | 1.建设用地 2.未利用地 3.农用地（耕地、林地、其他 ） |  |  |  |
| 房屋所有权基本情况 | 房屋建筑面积 |  | 房屋层数、结构 |  |  |
|  | 房屋建筑占地面积 |  | 建成时间 |  |  |
|  | 房屋用途 |  | 房屋性质 | 1.原址拆除重建 2.原址改扩建 3.新建 |  |
|  | 共有情况 |  |  |  |  |
| 申请 确认 事项 | 1.本宗地权属界址经本人现场指界确认，土地权属无争议，有（无）权属来源依据，已（未）办理土地使用证，证号为 ，证载面积 ㎡，实际使用面积 ㎡，已交纳宅基地使用费 元。 2.现有房屋未进行乡村规划审批，于 年 月 日建成使用至今，无安全隐患。已（未）办理房屋所有权证，证号为 ，证载建筑面积 ㎡，实测建筑面积 ㎡。 3.申请宗地面积按 ㎡，房屋建筑面积按 ㎡给予确权登记。 4.本人承诺对填写内容及提交资料的真实性负全部责任，如有不实，自愿承担一切法律责任。 申请权利人（签字按手印）： 申请时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 村（居）民小组核实意见 | 经核实，该申请权利人属本村集体经济组织成员， （为祖遗房屋和土地等，按实际填写），无权属纠纷，登记权利内容已在村内公示30日无异议，同意确权登记宅基地面 ㎡，房屋建筑面积 ㎡。 村民小组长签字： 审查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 村（居）委会初审意见 | 经核实，该申请权利人申请确认事实清楚，经村（居）民小组公示无异议，同意按村民小组意见确权登记。 经办人（签字盖公章）： 经办时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 镇（街道）审批意见 | 经核实，村民小组、村委会审查情况属实，同意按组、村意见确权登记。 经办人（签字盖公章）： 经办时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 农业农村部门审查意见 | 经审查，组、村、镇三级确认事实清楚，同意确权登记。 经办人（签字盖公章）： 经办时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

澄江市农村集体建设用地使用权和房屋所有权

权属确认申请审核表

| 申请人基本情况 | 申请权利人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人或负责人姓名 |  |  |  |  |  | 证件名称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不动产坐落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代理人姓名 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集体建设用地使用权基本情况 | 来源依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准面积 |  |  |  |  | 实际使用面积 |  |  |  |  |  |
|  | 宗地四至 |  | 北： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地类 |  | 1.建设用地 2.未利用地 3.农用地（耕地、林地、其他 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋所有权基本情况 | 栋号 | 建筑面积 | 占地面积 |  | 用途 |  |  | 结构 |  |  | 建成时间 |
|  | 共有情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请确认事项 | 1.本宗地权属界址经法定代表人（指定代理人）现场指界确认，土地权属有（无）争议， （有无权属来源依据等，按实际填写），批准面积 ㎡，实际使用面积 ㎡，已交纳 元的转让费。 2.现有房屋未进行规划审批，于 年 月 日建成使用至今，无安全隐患，总建筑面积 ㎡。 3.申请宗地面积按 ㎡，房屋建筑面积按 ㎡给予确权登记。 4.我单位（本人）承诺对填写内容及提交资料的真实性负全部责任，如有不实，自愿承担一切法律责任。 法定代表人（负责人、委托代理人）（签字盖公章）： 申请时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村（居）民小组核实意见 | 经核实，该宗地属于 用地，在《中华人民共和国土地管理法》实施前已使用，虽无土地、房屋权属来源，但无权属纠纷，申请确认登记内容已在村内公示30日无异议，同意确权登记宗地面积 ㎡，房屋建筑面积 ㎡ 村（居）民小组长签字： 审查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村（居）委会初审意见 | 经核实，该申请人申请确认登记事实清楚，经村（居）民小组公示无异议，同意按村（居）民小组意见确权登记。 经办人（签字盖公章）： 经办时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇（街道审批意见 | 经核实，村（居）民小组、村（居）委会审查情况属实，同意按组、村意见确权登记。 经办人（签字盖公章）： 经办时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业农村部门审查备案意见 | 经审查，组、村、镇三级确认事实清楚，同意确权登记。 经办人（签字盖公章）： 经办时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村宅基地和集体建设用地使用权登记情况分类表 |  |  |  |  |
| 序号 | 总类 | 类别名称 | 子类 | 类别名称 |
| 1 | A | 已发证宗地 | A1 | 不动产登记平台已发证宗地 |
|  |  |  | A2 | 使用权或城镇地籍调查过的已发证宗地 |
|  |  |  | A3 | 无空间位置已发证宗地 |
| 2 | B | 已调查未登记宗地 | B1 | 已调查未登记且信息完整的宗地 |
|  |  |  | B2 | 已调查未登记但权利人信息缺失的宗地 |
| 3 | C | 未调查宗地 | C1 | 未调查宗地中易地扶贫搬迁安置住房的宗地 |
|  |  |  | C2 | 未调查宗地中经省地图院图解的影像清晰、四至清楚的宗地 |
|  |  |  | C3 | 未调查宗地中剩余宗地 |
| 4 | D | 不符合登记条件的宗地 | D1 | 乱占耕地建房的宗地 |
|  |  |  | D2 | 占用永久基本农田建房的宗地 |
|  |  |  | D3 | 违反生态红线管控要求建房的宗地 |
|  |  |  | D4 | 不符合“一户一宅”政策建房的宗地 |
|  |  |  | D5 | 城镇居民非法在农村购买宅基地建房的宗地 |
|  |  |  | D6 | 小产权房 |
|  |  |  | D7 | 存在权属争议的宗地 |

附件6：

澄江市农村不动产确权登记发证权利人

（户主）需准备材料清单

- 身份证明材料

- 身份证

- 户口簿

- 土地权属来源材料

- 集体土地使用权证书（或不动产权证书）

- 房屋所有权证

- 农村集体土地拨用决定书

- 农村宅基地批准书

- 建设用地审批表

- 建房证

- 规划审批材料

- 分家转让协议

- 地契、四邻证明

- 土地使用权更名、更址、更正的批准手续

其他有关证明文件

澄江市人民政府办公室                    2020年7月10日印发

