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澄江市林业和草原局关于
上报审批澄江市抚仙湖国有林场管护站
修缮及消防设施建设项目实施方案的请示

澄江市人民政府：
根据《玉溪市财政局关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（玉财农〔2021〕79号）文件，中央财政下达抚仙湖国有林场欠发达国有林场巩固提升任务补助资金52万元。澄江市林业和草原局局属单位澄江市抚仙湖国有林场结合实际，拟实施澄江市抚仙湖国有林场管护站修缮及消防设施建设项目，并编制完成《澄江市抚仙湖国有林场管护站修缮及消防设施建设项目实施方案》，该方案于2021年5月26日通过专家评审。
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]澄江市抚仙湖国有林场主要分为梁王山片区和帽天山片区，梁王山片区管护区域位于澄江市北部，帽天山片区位于澄江市东南部，管护的森林资源是抚仙湖近面山生态防护林，同时也是东大河水库、梁王河水库重要水源补给区。下辖的九公里管护站管理用房于2009年建设，管理用房在雨季出现屋顶漏水现象，管护站公示牌因职工已离岗换任，公示牌与当下职工情况不匹配；院区绿植因多次恶劣气候的影响及病虫害侵袭。为巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，澄江市国有抚仙湖林场拟改善九公里管护站基础设施不足现状，以及在九公里管护站、帽天山管护站配备消防水箱储备水源，降低森林防火隐患，决定实施澄江市国有抚仙湖林管护站修缮及消防设施建设项目。
二、项目名称：澄江市抚仙湖国有林场管护站修缮及消防设施建设项目。
三、项目主管单位：澄江市林业和草原局。
四、项目建设单位：澄江市抚仙湖国有林场。
五、项目建设性质：修缮。
六、项目建设地点：九公里管护站、帽天山管护站。
七、项目建设内容
（一）九公里管护站修缮。建设内容包括：屋顶131.04平方米隔热板及防水保护层拆除，重做屋顶防水层；安装30管太阳能热水器1套，及加压泵、加热器等配套设施；管护房室内刮白滚1179.36平方米，更换室内窗户改造，更换老旧卫浴设施，配备基础办公用品。更换第一层进户门1道，更换弱电配电箱1套。值班室屋内墙粉刷、屋顶覆青瓦并做防水层，室内地面铺设环氧树脂地坪126.22平方米，厨房抽油烟设备改造；管护站室外围墙设置青瓦墙裙55.6平方米，改造绿化设施，改造排水沟47.36平方米，院场硬化，管护站大门上漆及门柱建设。雨水收集池1个，建设文化长廊1个等。
（二）消防建设。铺设消防管道250米，其中：九公里管护站120米、帽天山管护站130米，配备消防栓等。帽天山管护站建设50立方米碳钢消防水箱1个。
八、项目建设期限
建设期计划为2021年7月至10月。
九、项目资金及来源
项目总投资598737.18元，其中直接工程费583649.73元，间接费用15087.45元。资金来源：《云南省财政厅关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（云财农〔2021〕76号）欠发达国有林场巩固提升任务补助资金520000元，不足部分多渠道自筹资金解决。
恳请澄江市人民政府同意澄江市抚仙湖国有林场管护站修缮及消防设施建设项目实施方案。
当否，请示。

附件：1. 澄江市抚仙湖国有林场管护站修缮及消防设施建设项目实施方案
2. 玉溪市财政局关于下达2021年中央财政衔接
推进乡村振兴补助资金预算的通知
3. 澄江市抚仙湖国有林场管护站修缮及消防设施建设项目实施方案评审意见
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