澄江市残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目1.

一、项目名称

精准康复项目

二、立项依据

1、澄政发〔2019〕44号 澄江市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施细则：第二制度内容，救助对象，救助内容和标准。

2、澄政办发〔2017〕86号_澄江市人民政府办公室关于印发澄江市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知玉残发：第二工作措施（1）确定基本康复服务和补贴标椎、（2）确定精准康复服务机构及评估、（3）组建精准康复服务队伍、（4）开展精准康复行动。

3、根据玉残发（2011）34号文件标准要求

4、（云财非税〔2017〕32号）第二十二条保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于 支持残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向包括：(六）经市级以上人民政府及其财政部门批准，用于促进残疾人 就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。

三、目实施单位

澄江市残疾人联合会

四、项目基本概况

1.假肢装配经费5万元。根据玉残发（2011）34号文件标准要求，每例按5000元标准补助，计划每年完成10例。

2.辅助器具经费11.05万元。其中轮椅100辆，每辆700元，座侧椅60个，每个需300元；助行器30个，每个需230元；沐浴椅60个，每个需260元。

3.精神病人免费医疗救助康复经费预算7.6万元。免费住院40人，每人1000元，需4万元；免费服药100人，每人需3.6万元。

4.开展精准康复服务费15万元。凤麓街道1.8万元、龙街街道3.3万元、右所镇3.2万元、路居镇3万元、海口镇2万元，九村镇1.7万元。

5.开展残疾儿童康复补助0.5万元。

6.开展“人人享有康复服务”工作，按省市要求配备康复员11名，根据澄购组[2019]1号，康复员生活补助全年共需经费补助48万元。

五、项目实施内容

1.假肢装配：由有假肢安装需求的残疾人到市残联康复提出申请，市残联开具证明，残疾人持证明到玉溪市博爱医院安装，最后费用由市残联和博爱医院结算。

2.辅助器具由市残联通过各镇（街道）调查残疾人的辅具需求，调查汇总之后由市残联根据政府采购的相关规定，统一询价、统一购买，然后分配到各镇（街道），由各镇（街道）根据残疾人的需求领出。

3.免费住院由发病的残疾人家属提出申请，在（村）社区、镇（街道）初步审核，由市残联最终审核并开具住院证明，残疾人家属持证明到玉溪市第二人民医院住院，费用由市残联和市二院结算。免费服药由市残联和澄江市人民医院联合开展工作，市医院负责开药，并将开药残疾患者的名册提供给市残联，由市残联将服药补助拨给市医院。

4.精准康复由各镇（街道）根据上一年度残疾人动态需求为依据，将经费下拨给各镇（街道），由镇（街道）开展工作并进行系统录入。

5.残疾儿童康复补助，根据当年到机构参加康复的儿童数补助，交齐需要提供的资料后由市残联直接补助给残疾患儿家属。

6.康复员生活每月发放。

六、资金安排情况

1.假肢装配预算经费5万元。假肢装配经费补助根据残疾人的实际需求来开展，结合市残联的下拨的经费一起使用，以玉溪市博爱医院结算发票为准。

2. 辅助器具预算经费11.05万元。辅助器具配备开展时间为每年1月-10月完成，各镇（街道）根据残疾人的实际需求发放。

3.精神病免费医疗救助分为免费住院和免费服药。免费住院开展时间为每年1月-10月完成，以残疾人发病时间来确定，经费补助以残疾人的实际需求来开展，费用结算以玉溪市第二人民医院的结算发票为准。免费服药在每年8月底前完成，市级每人每年补助360元，合计7.6万元。

4.精准康复服务费开展为每年5月-10月完成，根据澄政办（2017）86号文件，残疾人精准康复费每人每年补助190元。由各镇（街道）根据上一年度残疾人动态需求为依据，再来开展此项工作，结合每年上级的专款一起使用，费用安排为凤麓街道1.8万元、龙街街道3.3万元、右所镇3.2万元、路居镇3万元、海口镇2万元，九村镇1.7万元。

5.残疾儿童康复补助费在每年11月底完成，根据澄政发（2019）44号文件来开展工作，到机构参加康复的残疾儿童每人每年补助车旅费1000元，配合玉溪市残联的经费一起使用。

6.康复员生活补助费时间是每年1月-12月使用。按省市要求配备康复员11名，根据澄购组[2019]1号，康复员生活补助全年合计补助48万元。

七、项目实施计划

1.假肢装配工作开展时间为每年1月-10月完成。

2.辅助器具配备开展时间为每年1月-10月完成。

3.精神病免费医疗救助分为免费住院和免费服药。免费住院开展时间为每年1月-10月完成，免费服药在每年8月底前完成。

4、精准康复服务费开展为每年5月-10月完成。

5.残疾儿童康复补助费在每年11月底完成。

6.康复员生活补助费时间是每年1月-12月使用。

八、项目实施成效

- 通过发放辅助器具及安装假肢，补偿或者代偿残疾人失去的一部分功能，使更多的残疾人能融入社会。

- 2.通过免费住院和服药，使精神病患者摆脱精神折磨，从而减轻家庭负担。

- 3.通过精准康复服务及残疾儿童康复补助，努力实现“人人享有康复服务”，减轻残疾人家庭负担，使残疾人更好地融入社会生活，有质量、有尊严的生活。

- 4.通过发放康复员工资，解决康复员的生活，提高康复工作积极性，更好地残疾人服务。

项目2.

一、项目名称

残疾人就业培训及慰问扶贫项目

二、立项依据

1、根据云财非税【2017】32号第三章第二十二条第一条残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。实施残疾人农村实用技术及职业技能培训。

2、根据云财非税【2017】32号第三章第二十二条第六条经市级以上人民政府及其财政部门批准，用于促进残疾人 就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出，进行残疾人节日慰问。

3（1）根据玉残发（2015）29号、澄残发（2016）26号《关于印发<澄江市残疾人创业就业扶持实施方案>的通知》要求精神。

三、目实施单位

澄江市残疾人联合会

四、项目基本概况

1、根据市区残疾人分布情况开展残疾人农村实用技术和职业技能培训。农村实用技术龙街镇、海口镇、九村镇、路居镇筛选160人有劳动能力的残疾进行培训。职业技能龙街镇、凤麓镇、右所镇筛选200人进行培训。

2、春节、助残日、六一儿童节对澄江市户籍持有残疾证的贫困残疾家庭进行慰问。全年预计慰问926多户。

3、对6户符合自主创业的残疾人进行补助。

五、项目实施内容

1、农村实用技术培训内容（1）了解适宜当地种植的优质、丰产、商品性好、适应市场需求的优良品种和主推品种。（2）掌握蔬菜园规划技术。（3）了解什么是蔬菜集约化育苗及其重要性和基本要求，能正确掌握蔬菜的育苗技术要点。（4）各品种的肥水需求特点及关键栽培技术，能进行合理的土肥水管理和关键技术措施的操作；蔬菜生产目前的主推技术；病虫害的种类、特点、发病、发虫规律，杂草的种类，会进行病虫草害的综合防治能识别蔬菜生产中的主要病虫害并采取综合防治。（5）解各品种的采收期及采收方法、蔬菜采后商品化处理技术、采后贮藏保鲜和商品化处理方法。

2、职业技能培训的（1）培训政策的宣讲、家政服务概述及家政服务员的职业道德、家政服务法律常识、安全与卫生知识、用电用气安全、家政服务员的个人卫生、礼仪习俗、家庭清洁卫生知识。（2）电子商务基础知识、电子商务的模式分类、电子商务的基本流程、电子商务的支撑环境、新农村建设与农业信息化、信息化与农村电子商务、农村电子商务的发展现状、农村电子商务的发展前景、农村电子商务的制约因素、农村电子商务的发展对策、物流打包技术。

3、根据残疾人创业就业实施方案的要求，残疾人自主就业创业户是由残疾人（残疾人家庭）创办的实体经济店。对符合申报条件的可向残联申请残疾人自主就业创业户，由残联对申报主体资格、申报材料的真实性和完整性进行初审并进行实地考察，对符合要求的可确定为残疾人创业自主就业创业户。

六、资金安排情况

1、农村实用技术培训计划160人，每人每天计划100元共培训2天，需经费3.2万元；残疾人职业技能培训计划200人，每人每天200元共培训3天，需经费12万元；培训经费共需15.2万元。

2、残疾人节日慰问共需经费33.5万元。

（1）春节慰问贫困残疾人412人。其中市级慰问12人每人500元需经费0.6万元。镇（街道）慰问400人每人400元需经费16万元(其中：龙街街道110人经费4.4万、凤麓街道40人经费1.6万、右所镇90人经费3.6万、海口镇60人经费2.4万、路居镇70人经费2.8万、九村镇30人经费1.2万)，每年需经费16.6万元。

（2）“全国助残日”走访慰问贫困残疾人300户每户400元需经费12万元(其中：龙街街道95人经费3.8万、凤麓街道30人经费1.2万、右所镇60人经费2.4万、海口镇40人经费1.6万、路居镇50人经费2万、九村镇25人经费1万)；慰问麻风村残疾人物品0.4万元，每年需经费12.4万元。

（3）“六一”儿童节慰问残疾学生及贫困残疾人子女200人每人200元需经费4万元(其中：龙街街道60人经费1.2万、凤麓街道20人经费0.4万、右所镇40人经费0.8万、海口镇30人经费0.6万、路居镇35人经费0.7万、九村镇15人经费0.3万)；慰问玉溪市特殊教育学校残疾学生14人需经费0.7万元，每年需经费4.7万元。

4、残疾人家庭自主就业创业户6户，每户给予扶持5000元，需经费3万元。

5、农村残疾人家庭无障碍改造工作，计划2022年完成 20户每户补助6000元，需项目经费12万元。

七、项目实施计划

1、残疾人农村实用技术预算资金3.2万元、职业技能预算资金12万元。农村实用技术及职业技能培训时间为：2020年4月至8月完成培训。

2、春节慰问贫困残疾人412人，全国助残日慰问300人、六一儿童节慰问214人。

4、残疾人自主创业补助时间为2020年10月结束。

八、项目实施成效

1、通过对残疾人农村实用技术的培训，让他们运用先进技术推动科学种植，切实增加家庭经济收入，改善生活状况。增强残疾学员自主创业、勤劳致富的信心。

2、通过职业技能培训，让残疾人了解专业的家政服务，对家政保洁流程及工具使用精通，可以推荐残疾人就业

3、通过节日对残疾人进行相应的经济慰问，让他们感受到社会的温暖。

4、通过扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人和残疾人家庭创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，鼓励和带动残疾人的创业积极性，逐步由单纯的“输血”变为“造血”，不断提高残疾人及其家庭收入。

项目3

一、项目名称

残疾人数据动态更新项目

二、立项依据

1、云残发〔2016〕70号、（云残办发〔2015〕28号）文件精神，从2016年开始要在全国建立残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制，为保证此项工作在全市顺利实施，现将云南省残疾人联合会办公室转发中国残联办公厅《关于统筹安排全国残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制预算的通知》。

2、澄残发〔2016〕34号关于印发关于印发《澄江市残疾人临时救济实施方案》的通知。

3、按照中国残联关于残疾人法律救助服务全覆盖和残疾人法律救助工作站规范化建设的实施方案的通知。

三、目实施单位

澄江市残疾人联合会

四、项目基本概况

1、澄江市辖区内，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的因残、因病、因灾造成生活困难的残疾人。残疾人临时救济分为两个层次：对于比较困难，救济金额在300元以内的，由镇（街道）残联解决；对于十分困难，救助金额300元以上的，由市残联解决。残疾人临时救济金额原则上一次不超过5000元。

2、凤麓街道：上门登记、录入预计560人左右，龙街街道：上门登记、录入预计1950人左右，右所镇：上门登记、录入预计1300人左右，路居镇：上门登记、录入预计1000人左右，九村镇：上门登记、录入预计420人左右

海口镇：上门登记、录入预计800人左右。

3、澄江市辖区内残疾人法律援助。

五、项目实施内容

1、残疾人临时救济需要提出书面申请，由所在居民小组、村（社区）及镇（街道）残联分别调查核实后签字盖章，同时提供本人身份证复印件一份、残疾证复印件一份方可申请办理。救济申请资料统一由镇（街道）受理，救济额度适合镇（街道）解决的，由镇（街道）就地解决；救济额度适合市残联解决的，由镇（街道）残联签批后提交市残联，经市残联讨论后给予解决。

2、澄江市残疾人联合会组织6个乡镇调查人员对我市持证残疾人进行入户登记调查。

3、按照中国残联关于残疾人法律救助服务全覆盖和残疾人法律救助工作站规范化建设的实施方案的通知开展2022年法律援助工作。

六、资金安排情况

1、因残、因病、因灾造成生活困难的残疾人。残疾人临时救济分为两个层次：对于比较困难，救济金额在400元以内的，由镇（街道）残联解决；对于十分困难，救助金额400元以上的，由市残联解决。残疾人临时救济金额原则上一次不超过5000元。预计12万元，分配如下：凤麓镇3600元、龙街镇12000元、右所镇6000元、路居镇9600元、海口镇5200元、九村镇3600元、市本级80000元。

2、数据动态更新预计7.7万元

凤麓街道：上门登记、录入预计634人左右，每人10元，预计经费6340元。

龙街街道：上门登记、录入预计2182人左右，每人10元，预计经费21820元。

右所镇：上门登记、录入预计1484人左右，每人10元，预计经费14840元。

路居镇：上门登记、录入预计1075人左右，每人10元，预计经费10750元。

九村镇：上门登记、录入预计439人左右，每人10元，预计经费4390元。

海口镇：上门登记、录入预计886人左右，每人10元，预计经费8860元。

市本级对调查人员培训、伙食费、材料费预计10000元，合计10000元。

- 澄江市辖区内有法律援助需求的5000多名残疾人进行法律援助，预计50000元。

七、项目实施计划

1、信访解困根据收到申请资料每年1月至11月进行审核给与补助。

2、数据动态更新4月至9月，根据省残联培训完以后本市开展。

3、残疾人法律救助服务每年1月至12月根据有需求残疾人进行援助服务。

八、项目实施成效

1、因困难残疾人临时救济并非广泛性工作，经费有限，要管好用好困难残疾人临时救济专项资金。镇（街道）、村（社区）以及居民小组各级基层组织要分级负责，严格审批，把有限的资金确实用于缓解困难残疾人的燃眉之急，并完备审批手续，建立困难残疾人临时救济表册资料，以便各级的检查和审计。

2、建立澄江市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，依托我市残疾人基本服务状况和需求的信息数据，建立健全我市持证残疾人的基础数据库。通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。以信息数据的动态更新结果为重要依据，坚持问题导向，层层分解任务，逐项落实责任，完善考核反馈，有效做好残疾人实现全面小康中最需解决的补短板、保基本工作:坚持需求导向，有力推进残疾人工作重心下移，努力把服务工作做好做实做到残疾人身边，实现精准服务。

3、澄江市辖区内有法律援助需求的残疾人到各镇、街道提出申请，经确认符合法律援助条件的进行法律援助，帮助残疾人解决法律问题。

项目4

一、项目名称

残疾人文体教育宣传项目

二、立项依据

1、根据澄残请〔2016〕4号关于申请提高残疾人及残疾人子女考取大中专院校补助标准的请示。

2、根据玉残工委办〔2020〕1号(助残日活动通知)每年的5月第三个星期的星期日是助残日。

3、根据澄江市财政局澄江市残疾人联发〔2005〕2文件关于扶残助学“春雨行动”补助经费实行分级承担的通知。

三、目实施单位

澄江市残疾人联合会

四、项目基本概况

1、残疾人宣传工作经费预算：4万元。

（1）宣传活动器具、宣传材料等费用预计3万元。

（2）按要求订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志需经费1万元。其中：市残联2份；凤麓街道5份（街道1份、4个社区各1份）；龙街街道15份（街道1份、14个社区各1份）；右所镇8份（镇1份、7个村委会各1份）；路居镇11份[镇1份、10个村(社区)各1份]；海口镇7份[镇1份、6个村(社区)各1份]；九村镇5份（镇1份、4个村委会各1份）。

2、残疾人文体工作经费预算：15万元。

（1）开展残疾人体育健身周活动需经费5万元。其中：凤麓街道1万元；龙街街道1.2万元；右所镇0.9万元；路居镇0.9万元；海口镇0.6万元；九村镇0.4万元。
    （2）开展残疾人文化周活动需经费5万元。其中：凤麓街道1万元；龙街街道1.2万元；右所镇0.9万元；路居镇0.9元；海口镇0.6万元；九村镇0.4万元。
    （3）全国特奥日走访慰问智力残疾人100人每人500元需经费5万元。其中：凤麓街道9人0.45万元；龙街街道32人1.6万元；右所镇20人1万元；路居镇18人0.9万元；海口镇14人0.7万元；九村镇7人0.35万元。

3、残疾人教育工作经费预算：40万元。

（1）“春雨助学”行动：小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女补助300人每人500元需经费15万元。其中：凤麓街道28人1.4万元；龙街街道100人5万元；右所镇62人3.1万元；路居镇50人2.5万元；海口镇40人2万元；九村镇20人1万元。

（2）对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，预计需补助经费25万元。

五、项目实施内容

1、残疾人宣传工作：

（1）围绕助残日活动主题，积极开展宣传活动。通过现场咨询、发放宣传资料（《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《残疾预防知识手册》、《残疾预防核心知识》）等形式，大力宣传、普及有关残疾人法律法规及残疾预防知识，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚。

（2）与邮政局积极沟通，按要求订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志。

2、残疾人文体工作：

（1）开展残疾人体育文化周活动。与各镇（街道）及相关部门沟通协调，认真制定《澄江市残疾人优育文化周活动实施方案》，并以文件形式下发各镇（街道），精心组织开展残疾人文化周活动。

（2）全国特奥日走访慰问智力残疾人。按照上级残联部门要求，紧紧围绕特奥日主题，认真开展全国特奥日走访慰问智力残疾人活动。

3、残疾人教育工作：

（1）“春雨助学”行动：小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女补助300人每人500元。

深入各镇（街道）、村（社区）及残疾人家中摸底调查：确保不遗漏每一位小学至高中阶段残疾学生；在对残疾人子女助学时优先考虑贫困残疾人子女。

对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，预计需补助经费25万元。

深入各镇（街道）、村（社区）印发《澄江市残疾人或残疾人子女考取大、中专院校助学款申请办理流程》，通过微信、广播、LED电子显示屏在6个镇（街道）及45个村（社区）进行大力宣传，确保符合规定的每一个残疾人家庭都能得到助学补助：学生本人或法定监护人到澄江市残联申请，领取并认真填写《澄江市残疾人或残疾人子女考取大、中专院校助学款申请登记表》，经澄江市残联严格审核审批后由财务人员把对应的助学款兑付到其提供的银行卡上。

六、资金安排情况

1、残疾人宣传工作经费预算：4万元。

（1）宣传活动器具、宣传材料等费用预计3万元。

（2）按要求订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志需经费1万元。其中：市残联2份；凤麓街道5份（街道1份、4个社区各1份）；龙街街道15份（街道1份、14个社区各1份）；右所镇8份（镇1份、7个村委会各1份）；路居镇11份[镇1份、10个村(社区)各1份]；海口镇7份[镇1份、6个村(社区)各1份]；九村镇5份（镇1份、4个村委会各1份）。

2、残疾人文体工作经费预算：15万元。

（1）开展残疾人体育文化周活动需经费10万元。其中：凤麓街道2万元；龙街街道2.2元；右所镇1.7万元；路居镇1.8万元；海口镇1.3万元；九村镇1万元。
（2）全国特奥日走访慰问智力残疾人100人每人500元需经费5万元。其中：凤麓街道7人0.35万元；龙街街道30人1.5万元；右所镇25人1.25万元；路居镇20人1万元；海口镇10人0.5万元；九村镇8人0.4万元。

3、残疾人教育工作经费预算：40万元。

（1）“春雨助学”行动：小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女补助300人每人500元需经费15万元。其中：凤麓街道28人1.4万元；龙街街道100人5万元；右所镇62人3.1万元；路居镇50人2.5万元；海口镇40人2万元；九村镇20人1万元。

（2）对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，预计需补助经费25万元。

七、项目实施计划

1、残疾人宣传工作：

（1）2022年度宣传活动计划于2022年全国助残日前完成。

（2）按要求订阅2020年度《中国残疾人》、《三月风》等杂志计划于2020年11月底完成。

2、残疾人文体工作经费预算：31万元。

（1）2022年度残疾人体育文化周活动计划于2020年10月底前完成。

（2）2022年度全国特奥日走访慰问智力残疾人计划于2020年全国特奥日前完成。

3、残疾人教育工作：

（1）2022年度“春雨助学”行动计划于2022年3月底前完成。

（2）2022年度对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，给予一次性补助，计划于2022年10月底前完成。

八、项目实施成效

1、残疾人宣传工作：

（1）通过开展宣传活动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚。

（2）通过订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志，提高残疾人工作者的业务水平，提升残疾人专职委员的履职能力。

2、残疾人文体工作：

（1）开展残疾人体育文化周活动。丰富残疾人体育文化生活，以村（社区）为基础，依托公共文化体育设施，不断提升残疾人享有公共体育文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活。

（2）全国特奥日走访慰问智力残疾人。促进智力残疾人融入社会生活。

3、残疾人教育工作：

（1）“春雨助学”行动：小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女补助300人每人500元。

切实保障残疾学生及残疾人家庭子女入学受教育的权利。

（2）对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，预计需补助经费20万元。

切实保障残疾学生及残疾人家庭子女入学受教育的权利，鼓励残疾学生及残疾人家庭子女自强不息，接受高等教育，助力残疾人综合素质和生活质量的提高，促进残疾人平等参与社会生活。

项目5.

一、项目名称

残疾人残协基础设施建设及其他事业项目

二、立项依据

1、根据云财非税〔2017〕32号、32号第三章第二十三条各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由同级财政预算统筹安排。玉政办发〔2007〕19号残疾人就业保障金使用管理办法第七条用于弥补残疾人劳动服务机构经费开支市级8%，市级10%，预算仪凤社区图书管理员补助。

2、根据《机关档案管理规定》（国家档案局令 第13号）第五章 信息化建设 第五十五条至五十七条规定：“机关应当加强信息化建设工作……实现系统互联互通，资源共享共用”，为做好市残联的信息档案工作，经请示市档案馆核算我单位档案录入工作。

3、根据云残发〔2018〕171号文件要求，为顺利推进第三代残疾人证的办证工作，经了解试点市制卡成本。

4、根据玉残工委办发〔2014〕7号及组织部文件要求，加强基层残疾人组织建设提高服务能力推进我市残疾人事业持续健康协调发展——澄江市基层残疾人组织建设汇报材料预算2022年残疾人之家及党建活动室建设。

5、根据玉残工委〔2009〕2号文件要求，预算 2022年补助村（社区）残疾人专职委员。

6、根据《中国残疾人联合会章程》我市残疾人联合会第六届委员会已任期满，应进行换届，拟定于2022年召开澄江市残疾人联合会第七次代表大会。

三、目实施单位

澄江市残疾人联合会

四、项目基本概况

1、根据云财非税〔2017〕32号、32号第三章第二十三条各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由同级财政预算统筹安排、玉政办发〔2007〕19号残疾人就业保障金使用管理办法第七条用于弥补残疾人劳动服务机构经费开支市级8%，市级10%，就业服务机构正常业务补助20万元。该项目目标是确保2022年残疾人事业各项目圆满完成的正常运行经费；

2、根据《机关档案管理规定》（国家档案局令 第13号）第五章 信息化建设 第五十五条至五十七条规定：“机关应当加强信息化建设工作……实现系统互联互通，资源共享共用”，为做好市残联的信息档案工作，经请示市档案馆核算我单位档案录入工作，我单位档案信息化录入需经费8万元，为做好市残联信息化档案录入归档工作，2022年预算档案录入经费8万元；

3、根据云残发〔2018〕171号文件要求，为顺利推进第三代残疾人证的办证工作，根据我市市级预算2022年办证经费1万元；

4、根据玉残工委办发〔2014〕7号及组织部    文件要求，预算2022年残疾人之家及党建活动室建设经费14万元。

5、为进一步建立健全基层残疾人组织建设长效机制，积极推进组织规范化建设，努力提高基层残疾人工作者的综合素质和服务能力，确保基层残疾人工作得到有效落实，以加强基层残疾人组织建设为残疾人“两个体系”建设提供有力的组织保障，根据玉残工委〔2009〕2号文件要求，预算 2022年补助村（社区）残疾人专职委员每人每月40元，12个月45人，需经费2.16万元；计划组织开展5个专门协会活动，计划预算1.5万元活动经费,共需预算经费3.66万元。目标主要是为进一步建立健全基层残疾人组织建设长效机制，积极推进组织规范化建设，努力提高基层残疾人工作者的综合素质和服务能力，确保基层残疾人工作得到有效落实，切切实实服务好残疾人。

6、根据《中国残疾人联合会章程》我市残疾人联合会第六届委员会已任期满，应进行换届，拟定于2022年召开澄江市残疾人联合会第七次代表大会。换届选举会议经费25万。

五、项目实施内容

1、就业服务机构项目。该项目目标是确保2022年残疾人事业各项目圆满完成的正常运行经费；

2、档案信息化录入项目。实施该项目使我市残联档案规范化管理，实现系统互联互通，资源共享，提高工作效率，使其项目达到预期目的。

3、第三代残疾人证办理项目，该项目目标是实现第三代残疾人证智能化，更好地服务于残疾人。

4、残疾人之家及党建活动室的建设，加快推进我市残疾人社会保障体系和服务体系建设。

5、仪凤社区残疾人体育健身示范点管理员补助项目。实施内容：为发展完善残疾人公共体育服务项目工作，使凤麓街道仪凤社区残疾人多组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文化健身活动,充分满足残疾人的文化需求。具体措施：为更好充分发挥示范点作用，管理、爱护好示范点，社区安排残疾人家属管理该示范点，效果显著。

6、基层组织建设经费项目。实施内容及措施：积极推进组织规范化建设，加强基层残疾人组织建设为残疾人“两个体系”建设提供有力的组织保障，2022年计补助村（社区）残疾人专职委员每人每月40元，12个月45人，需预算经费2.16万元；计划组织开展5个专门协会每季度开展一次活动，计划预算2万元活动经费。

7、根据《中国残疾人联合会章程》我市残疾人联合会第六届委员会已任期满，应进行换届，拟定于2022年召开澄江市残疾人联合会第七次代表大会。换届选举会议经费25万。

六、资金安排情况

1、就业服务机构经费项目15万元资金安排于澄江市残疾人联合会，用于弥补就业服务机构正常运行经费支出；

2、档案信息化录入项目资金安排于澄江市残疾人联合会使用；

3、第三代残疾人证办证项目资金安排于澄江市残疾人联合会使用；

4、残疾人之家及党建活动室建设项目资金安排于残疾人联合会使用；

5、仪凤社区管理员项目资金3万元安排于凤麓街道办仪凤社区；

6、基层组织建设项目3.66万元资金，安排村社区残疾人联络员生活补助2.16万元（其中龙街街道6720元、凤麓街道1920元、右所镇3360元、海口镇2880元、九村镇1920元、路居镇4800元）；五大协会活动经费1.5万元资金，安排在澄江市残疾人联合会使用。

7、根据《中国残疾人联合会章程》我市残疾人联合会第六届委员会已任期满，应进行换届，拟定于2022年召开澄江市残疾人联合会第七次代表大会。换届选举会议经费25万。

七、项目实施计划

1、就业服务机构经费项目计划开展时间：2022年1月—2022年11月30日；

2、档案信息化录入项目计划开展时间：2022年5月—2022年7月完成；

3、顺利推进第三代残疾人证办证项目计划开展时间：2022年1月—2022年12月完成；

4、残疾人之家及党建活动室建设项目计划开展时间：2022年4月完成；

5、仪凤社区残疾人之家管理补助项目计划开展时间：2022年3月完成；

6、残疾人联合会第七次代表大会项目计划开展时间：2022年12月完成；

八、项目实施成效

1、就业服务机构项目。该项目预期效果是圆满完成2022年残疾人事业工作；

2、干部素质提升培训项目。该项目预期效果是通过提升干部职工思想、业务素质，更好地为残疾人服务，计划对市、镇、村残联干部职工进行业务知识（心理咨询、康复知识等）提升培训，有效为全市近6500名持证残疾人服务。

3、仪凤社区残疾人体育健身示范点管理员补助项目。该项目预期效果是为发展完善残疾人公共体育服务项目工作，使凤麓街道仪凤社区残疾人多组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文化健身活动,充分满足残疾人的文化需求,愉悦残疾人身心健康,激励残疾人自强不息、融入社会。

4、用于弥补遇不可抗力自然灾害或者其他新增项目补助该项目预期效果是有效解决临时新增项目，使更多残疾人感受党和政府温暖。

5、基层组织建设项目。该项目预期效果是积极推进组织规范化建设，加强基层残疾人组织建设为残疾人“两个体系”加强建设提供有力的组织保障。

6、残疾人联合会第七次代表大会经费项目。该项目预期效果是为规范全面领导开展残疾人各项工作，更好更全面服务残疾人，落实残疾人工作有序开展，提高基层残疾人建设，全面规范实实在在开展服务好残疾人工作。