澄江市残疾人联合会2023年预算重点

领域财政项目文本公开

项目1.

一、项目名称

残疾人发展专项资金项目。

二、立项依据

根据2022年8月24日澄江市人民政府办公室发的，《澄江市人民政府办公室关于召开2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划编制工作会议的通知》，根据会议内容2023年我单位开展残疾人专项工作，计划支出资金293.60万元。依据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（云财非税〔2017〕32号），根据中央、省委的要求，《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2018〕159号）以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知（云财预〔2019〕130号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》（云财预〔2018〕160号）、玉残工委发〔2022〕1号关于印发玉溪市十四五残疾人保障和发展规划的通知的要求，2023年我单位开展残疾人专项工作，组织开展：残疾人康复服务项目、残疾人就业和扶贫项目、残疾人数据动态更新项目、残疾人文体教育宣传项目、残疾人残协基础设施建设及其他事业项目。根据2022年9月6日玉澄江市残疾人联合会工作领导小组办公室下发《关于报送2023年残疾人专项资金预算的通知》，我单位按照要求填写并报送《2023年残疾人专项资金项目明细表》，9月30日，2023年残疾人专项资金经费已通过澄江市残疾人联合会工作领导小组核定。

三、项目实施单位

澄江市残疾人联合会。

四、项目基本概况

1.残疾人就业及培训：对290名残疾人进行农村实用技术及职业技能就业培训、对12户残疾人自主创业给予帮扶补助、对938名残疾人进行慰问等工作。

2.残疾人康复：完成残疾人假肢装配10例、辅助器具计划配备轮椅100辆、座侧椅60个、助行器30个、沐浴椅60个、精神病残疾人免费住院40人、免费服药100人、开展残疾人精准康复服务等工作。

3.残疾人文体宣传及教育。残疾人文化汇演、推进“文化周、文化进社区”项目、“春雨助学”行动等工作。

4.解决信访解困及完成残疾人数据动态更新调查工作。

5.完成残疾人事业的其他工作。

五、项目实施内容

（一）残疾人康复服务项目

1.假肢装配：根据玉溪市残联下达的任务数及要求，肢体残疾人有安装假肢需求的，带残疾证到康复科开证明，持证明到玉溪市博爱医院进行假肢装配，具体支付的费用以玉溪市博爱医院开具的正式票据为准。

2.辅助器具由市残联通过各镇（街道）调查残疾人的辅具需求，调查汇总之后由市残联根据政府采购的相关规定，统一询价、统一购买，然后分配到各镇（街道），由各镇（街道）根据残疾人的需求领出。

3.免费住院由发病的残疾人家属提出申请，在（村）社区、镇（街道）初步审核，由市残联最终审核并开具住院证明，残疾人家属持证明到玉溪市第二人民医院住院，费用由市残联和市二院结算。免费服药由市残联和澄江市人民医院联合开展工作，市医院负责开药，各镇（街道）通过摸底调查将有服药需求的精神残疾人名单报给市残联，由市残联将名单提供给市医院，市医院按名单开展服药补助，年底市残联将服药补助款拨付给市医院。

4.开展残疾人康复服务的人数为上一年度残疾人动态需求调查更新人数加上当年新办证的人数，根据下达的专款资金及本级预算要求，开展残疾人康复服务目录为支持性服务，补贴给残疾人自行选择康复机构，结合自身需求，开展康复服务。

5.残疾儿童康复服务及家庭补助费，0-6岁的残疾儿童可以自选机构或者到定点机构开展康复服务，补助方式为补助给康复机构，在不超过的文件规定的范围内，费用结算直接对康复机构。家庭根据当年到机构参加康复的儿童数补助，交齐需要提供的资料后由市残联直接补助给残疾患儿家属。

6.康复员生活每月发放。

（二）残疾人就业和扶贫项目

1.开展残疾人职业技能和实用技术培训工作，要按时完成任务，精心组织是前提，我市在开展培训工作前，将培训通知发文件到各镇（街道），要求各乡镇残联认真搞好调查摸底，对符合条件的残疾人登记造册，上报市残联。残联通过专业的培训机构来进行残疾人职业技能实用技术培训，由培训机构聘请具有培训资质的老师进行授课，授课老师以高度负责的精神，一丝不苟的态度，通俗易懂的语言，认真讲授了水电安装、网络直播培训、烤烟，蔬菜种植、中药材（天麻和三七）培训等知识内容。

2.开展残疾人节日慰问：春节、助残日、儿童节为残疾人及残疾儿童送去节日的慰问及祝福。

3.残疾人家庭自主就业创业，通过技能培训让掌握技术的残疾人自己创业，发挥自己的特长实现自我价值。

4.农村残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人的生活环境安装坐便马桶、无障碍通道、闪光门铃等，使他们在生活和出行实现无障碍通行。

（三）残疾人数据动态更新项目

1.残疾人临时救济，救济金额在400.00元以内的，由镇（街道）残联解决；对于十分困难，救助金额400.00元以上的，由市残联解决。是根据残疾人需求分次进行救助。

2.澄江市残疾人联合会组织6个乡镇调查人员组织统一培训相关信息录入操作，在由调查员对本辖区内持证残疾人进行入户登记调查，统一录入系统。

3.澄江市辖区内有法律援助需求的残疾人到各镇、街道提出申请，经确认符合法律援助条件的进行法律援助，帮助残疾人解决法律问题。

（四）残疾人文体教育宣传项目

1.残疾人宣传工作：

（1）围绕助残日活动主题，积极开展宣传活动。通过现场咨询、发放宣传资料（《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《残疾预防知识手册》、《残疾预防核心知识》）等形式，大力宣传、普及有关残疾人法律法规及残疾预防知识，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚。

（2）与邮政局积极沟通，按要求订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志。

2.残疾人文体工作：

（1）开展残疾人体育文化周活动。与各镇（街道）及相关部门沟通协调，认真制定《澄江县残疾人优育文化周活动实施方案》，并以文件形式下发各镇（街道），精心组织开展残疾人文化周活动。

（2）全国“特奥日”走访慰问智力残疾人。按照上级残联部门要求，紧紧围绕“特奥日”主题，认真开展全国特奥日走访慰问智力残疾人活动。

3.残疾人教育工作：

（1）“春雨助学”行动：小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女补助300人每人500.00元。

深入各镇（街道）、村（社区）及残疾人家中摸底调查：确保不遗漏每一位小学至高中阶段残疾学生；在对残疾人子女助学时优先考虑贫困残疾人子女。

1. 对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，预计需补助经费20.00万元。

（五）残疾人残协基础设施建设及其他事业项目

1.弥补其他残疾人事业项目。该项目目标是确保2023年残疾人事业各项目圆满完成的正常运行经费。

2.第三代残疾人证办理项目，由市残联统一制作、发放，该项目目标是实现第三代残疾人证智能化，更好地服务于残疾人。

3.仪凤社区、小西社区残疾人体育健身示范点管理员补助项目。实施内容：为发展完善残疾人公共体育服务项目工作，使凤麓街道仪凤社区残疾人多组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文化健身活动,充分满足残疾人的文化需求。

4.残疾人协会活动，实施内容及措施：积极推进组织规范化建设，加强基层残疾人组织建设为残疾人“两个体系”建设提供有力的组织保障，2023年计划组织开展5个专门协会每季度开展一次活动。

5.其他残疾人事业工作，办公经费用于开展残疾人事业工作中所需的办公用品、耗材等支出、委托业务费用于维护残疾人事业工作环境的安保支出。

六、资金安排情况

本项目2023年度预算资金293.60万元。组织开展：残疾人康复服务项目、残疾人就业和扶贫项目、残疾人数据动态更新项目、残疾人文体教育宣传项目、残疾人残协基础设施建设及其他事业项目。

（一）残疾人康复服务项目

1.假肢装配预算经费5.00万元。根据玉溪市残联下达的任务数及要求，肢体残疾人有安装假肢需求的，带残疾证到康复科开证明，持证明到玉溪市博爱医院进行假肢装配。配合玉溪市残联下拨的配套经费一起使用，具体支付的费用以玉溪市博爱医院开具的正式票据为准。

2.辅助器具适配购买预算经费10.00万元。为满足不同残疾人的个性化需求，所采购辅助器具由市残联通过各镇（街道）调查残疾人的辅具需求，调查汇总之后再进行采购。

3.精神病免费服药预算经费3.60万元，按玉溪市残联相关要求，我单位与澄江市人民医院合作，由澄江市残联根据各镇（街道）调查需服药的残疾人，并将服药名册提供给澄江市人民医院，由市医院为精神残疾人就诊开药，并进行费用减免，市残联将服药补助费拨款给市医院。配合玉溪市残联下拨的配套经费一起使用，在每年10月底前将服药款划拨到澄江市人民医院账户。

4.免费住院预算经费4.00万元，根据玉溪市残联的工作要求，免费住院和机构托养都是由精神残疾人监护人到村（社区）申请，镇（街道）残联初审，市残联作最终审批，转介到玉溪市第二人民医院住院治疗。配合玉溪市残联下拨的配套经费一起使用，在每月10月底前支付给玉溪市第二人民医院，具体支付的费用以玉溪第二人医院开具的正式票据为准。

5.残疾人康复服务预算经费15.00万元，开展残疾人康复服务的人数为上一年度残疾人动态需求调查更新人数加上当年新办证的人数，根据下达的专款资金及本级预算要求，开展残疾人康复服务目录为支持性服务，补贴给残疾人自行选择康复机构，结合自身需求，开展康复服务。

6.0-6岁残疾儿童康复预算经费5.00万元，残疾儿童可以自选机构或者到定点机构进行康复服务，每名儿童每月补助2,000.00元，每年不超过10个月的康复服务费补助。补助方式为补助给康复机构，在不超过的文件规定的范围内，费用结算直接对康复机构。

7.家庭补助预算经费1.00万元，是补给到机构康复的残疾儿童家庭，每个家庭1,000.00元。

8.康复人员生活补助每人每月4,200.00元，每月合计4.62万元，全年合计补助56.00万元。

（二）残疾人就业和扶贫项目

1.农村实用技术培训计划120人，每人每天计划100.00元共培训2天，需经费2.40万元；残疾人职业技能培训计划150人，每人每天200.00元共培训3天，需经费9.00万元；残疾人职业技能强化提升培训20人，每人每天200.00元共培训10天，需经费4.00万元，培训经费共需15.40万元。

2.残疾人节日慰问共需经费33.90万元。

（1）春节慰问贫困残疾人415人。其中市级慰问12人每人500.00元需经费0.60万元。镇（街道）慰问400人每人400.00元需经费16.00万元(其中：龙街街道110人经费4.40万元、凤麓街道40人经费1.60万元、右所镇90人经费3.60万元、海口镇60人经费2.40万元、路居镇70人经费2.80万元、九村镇30人经费1.20万元)，慰问麻风村残疾人3人每人500.00元需经费0.15万元，每年需经费16.75万元。

（2）“全国助残日”慰问残疾人303人，其中“全国助残日”走访慰问贫困残疾人300户每户400.00元需经费12.00万元(其中：龙街街道95人经费3.80万元、凤麓街道30人经费1.20万元、右所镇60人经费2.40万元、海口镇40人经费1.60万元、路居镇50人经费2.00万元、九村镇25人经费1.00万元)；慰问麻风村残疾人3人每人500.00元需经费0.15万元，每年需经费12.15万元。

（3）“六一”儿童节慰问220人，其中“六一”儿童节慰问残疾学生及贫困残疾人子女200人每人200.00元需经费4.00万元(其中：龙街街道60人经费1.20万元、凤麓街道20人经费0.40万元、右所镇40人经费0.80万元、海口镇30人经费0.60万元、路居镇35人经费0.70万元、九村镇15人经费0.30万元)；慰问玉溪市特殊教育学校残疾学生20人每人500.00元需经费1.00万元，每年需经费5.00万元。

3.残疾人家庭自主就业创业户12户，每户给予扶持0.50万元，需经费6.00万元。

4.农村残疾人家庭无障碍改造工作，计划2022年完成15户每户补助0.60万元，需项目经费9.00万元。

（三）残疾人数据动态更新项目

1.残疾人临时救济,因残、因病、因灾造成生活困难的残疾人。分为两个层次：对于比较困难，救济金额在1,000.00元以内的，由镇（街道）残联解决；对于十分困难，救助金额1,000.00元以上的，由市残联解决。残疾人临时救济金额原则上一次不超过5,000.00元。预计30.00万元，分配如下：凤麓镇2.20万元、龙街镇3.80万元、右所镇3.20万元、路居镇2.80万元、海口镇2.00万元、九村镇2.00万元、市本级14.00万元。

2.数据动态更新预计8.20万元。

凤麓街道：上门登记、录入预计674人左右，每人10.00元，预计经费6,740.00元。

龙街街道：上门登记、录入预计2,322人左右，每人10.00元，预计经费23,220.00元。

右所镇：上门登记、录入预计1,604人左右，每人10.00元，预计经费16,040.00元。

路居镇：上门登记、录入预计1,175人左右，每人10.00元，预计经费11,750.00元。

九村镇：上门登记、录入预计479人左右，每人10.00元，预计经费4,790.00元。

海口镇：上门登记、录入预计946人左右，每人10.00元，预计经费9,460.00元。

市本级对调查人员培训、伙食费、材料费预计10,000.00元，合计10,000.00元。

3.澄江市辖区内有法律援助需求的5,000多名残疾人进行法律援助，预计50,000.00元。

（四）残疾人文体教育宣传项目

本项目计划安排资金59.00万元，分别是：

1.宣传活动器具、宣传材料等费用预计3.00万元。

2.按要求订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志需经费1.00万元。

3.开展残疾人体育“健身周”活动需经费5.00万元。

4.开展残疾人文化周活动需经费5.00万元。

5.全国“特奥日”走访慰问智力残疾人100人每人500.00元需经费5.00万元。

6.“春雨助学”行动：小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女补助300人每人500.00元需经费15.00万元。

7.对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本县残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，预计需补助经费25.00万元。

（五）残疾人残协基础设施建设及其他事业项目

1.弥补其他残疾人事业支出经费15.00万元，5.00万元用于弥补当年新增残疾人扶残、助残发展事业项目支出；10.00万元用于市残联办公房屋修缮。

2.第三代残疾人证办证项目1.00万元，资金安排于澄江市残疾人联合会使用。

3.仪凤社区残疾人示范点运行维护费3.00万元、小西社区残疾人示范点运行维护费5.00万元，安排用于凤麓街道办仪凤社区、小西社区。

4.五大协会活动经费1.50万元，安排在澄江市残疾人联合会使用。

5.其他残疾人事业工作经费5.00万元，其中：办公经费3.20万元、委托业务费1.80万元。

七、项目实施计划

（一）残疾人康复服务项目

1.假肢装配工作开展时间为全年（1月-12月）。

2.辅助器具配备开展时间为全年（1月-12月）。

3.精神病免费医疗救助分为免费住院和免费服药。免费住院开展时间为全年（1月-12月），免费服药在每年8月底前完成。

4.残疾人康复服务费开展为每年5月-10月完成。

5.残疾儿童康复服务开展时间为全年（1月-12月），残疾儿童家庭补助费在每年11月底完成。

6.康复员生活补助费时间是每年1月-12月使用。

（二）残疾人就业和扶贫项目

1.残疾人农村实用技术预算资金3.20万元、职业技能预算资金14.80万元。农村实用技术及职业技能培训时间为：2023年4月至10月完成培训。

2.春节慰问贫困残疾人415人，全国助残日慰问303人、六一儿童节慰问220人。

3.残疾人自主创业补助时间为2023年10月结束。

4.农村残疾人家庭无障碍改造时间为2023年11月结束。

（三）残疾人数据动态更新项目

1.信访解困根据收到申请资料每年1月至11月进行审核给与补助。

2.数据动态更新4月至9月，根据省残联培训完以后本市开展。

3.残疾人法律救助服务每年1月至12月根据有需求残疾人进行援助服务。

（四）残疾人文体教育宣传项目

1.残疾人宣传工作：

（1）2023年度宣传活动计划于2023年全国助残日前完成。

（2）按要求订阅2023年度《中国残疾人》、《三月风》等杂志计划于2023年11月底完成。

2.残疾人文体工作经费预算31.00万元。

（1）2023年度残疾人体育“健身周”活动计划于2023年8月底前完成。

（2）2023年度残疾人文化周活动计划于2023年10月底前完成。

（3）2023年度全国“特奥日”走访慰问智力残疾人计划于2023年全国“特奥日”前完成。

3.残疾人教育工作：

（1）2023年度“春雨助学”行动计划于2023年3月底前完成。

（2）2023年度对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本县残疾学生及贫困残疾人子女，给予一次性补助，计划于2023年10月底前完成。

（五）残疾人残协基础设施建设及其他事业项目

1.弥补其他残疾人事业支出经费开展时间：2023年1月—2023年12月完成。

2.顺利推进第三代残疾人证办证项目计划开展时间：2023年1月—2023年12月完成。

3.仪凤社区、小西社区残疾人示范点管理补助项目计划开展时间：2023年3月完成。

4.基层组织建设项目计划开展时间：2023年11月完成。

八、项目实施成效

（一）残疾人康复服务项目

1.通过发放辅助器具及安装假肢，补偿或者代偿残疾人失去的一部分功能，使更多的残疾人能融入社会。

2.通过免费住院和服药，使精神病患者摆脱精神折磨，从而减轻家庭负担。

3.通过精准康复服务及残疾儿童康复补助，努力实现“人人享有康复服务”，减轻残疾人家庭负担，使残疾人更好地融入社会生活，有质量、有尊严的生活。

4.通过发放康复员工资，解决康复员的生活，提高康复工作积极性，更好地残疾人服务。

（二）残疾人就业和扶贫项目

1.通过对残疾人农村实用技术的培训，让他们运用先进技术推动科学种植，切实增加家庭经济收入，改善生活状况。增强残疾学员自主创业、勤劳致富的信心。

2.通过职业技能培训，让残疾人了解专业的家政服务，对家政保洁流程及工具使用精通，可以推荐残疾人就业。

3.通过节日对残疾人进行相应的经济慰问，让他们感受到社会的温暖。

4.通过扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人和残疾人家庭创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，鼓励和带动残疾人的创业积极性，逐步由单纯的“输血”变为“造血”，不断提高残疾人及其家庭收入。

5.残疾人无障碍改造通过结合残疾人生活习惯、空间改造程度及改造意愿进行个性化改造，方便残疾人日常生活及出行，提高自理能力，增强生活信心，融入社会生活，不断增进贫困残疾群众的幸福指数，让贫困残疾人生活更幸福!

（三）残疾人数据动态更新项目

1.困难残疾人临时救济。针对本市辖区内5,000多名持证残疾人，涵盖面广、救助力度大，5,000多名持证残疾人有需求均可申请，由镇（街道）、村（社区）以及居民小组各级基层组织要分级负责，严格审批，把有限的资金确实用于缓解困难残疾人的燃眉之急，并完备审批手续，建立困难残疾人临时救济表册资料，以便各级的检查和审计。

2.残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新针对本市辖区内所有持证残疾人5,000多名和有残疾符合办证未办理的，告知并协助其办理残疾证，让残疾人享有精准康复服务，真正做的“小康路上，一个都不能少”通过建立健全残疾人工作大数据平台，促进各级政府残工委成员单位之间相关数据的资源共享。以信息数据的动态更新结果为重要依据，坚持问题导向，层层分解任务，逐项落实责任，完善考核反馈，有效做好残疾人实现全面小康中最需解决的补短板、保基本工作:坚持需求导向，有力推进残疾人工作重心下移，努力把服务工作做好做实做到残疾人身边，实现精准服务。

3.澄江市辖区内有法律援助需求的5,000多名残疾人进行法律援助，因残疾人属于弱势群体，他们大多数人文化水平有限，遇事不知从何解决，通过法律援助让他们了解自己的合法权益，正确保护自身利益不被侵害，同时提升知识面不做出违法乱纪的事情，帮助残疾人学习法律知识，增强自我保护意识。

（四）残疾人文体教育宣传项目

1.残疾人宣传工作：通过开展宣传活动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚，订阅《中国残疾人》、《三月风》等杂志，提高残疾人工作者的业务水平，提升残疾人专职委员的履职能力。

2.残疾人文体工作：开展残疾人体育文化周活动。丰富残疾人体育文化生活，以村（社区）为基础，依托公共文化体育设施，就近就便组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文体活动，不断提升残疾人享有公共体育文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活，全国“特奥日”走访慰问智力残疾人。促进智力残疾人融入社会生活。

3.残疾人教育工作：“春雨助学”行动：小学至高中阶段残疾学生及贫困残疾人子女补助300人每人500.00元，切实保障残疾学生及残疾人家庭子女入学受教育的权利。对被国家承认学历的省内外大、中专院校录取的本市残疾学生及贫困残疾人子女，当年给予一次性补助，切实保障残疾学生及残疾人家庭子女入学受教育的权利，鼓励残疾学生及残疾人家庭子女自强不息，接受高等教育，助力残疾人综合素质和生活质量的提高，促进残疾人平等参与社会生活。

（五）残疾人残协基础设施建设及其他事业项目

1.弥补其他残疾人事业项目。该项目目标是确保2023年残疾人事业各项目圆满完成的正常运行经费。

2.第三代残疾人证办理项目，由市残联统一制作、发放，该项目目标是实现第三代残疾人证智能化，更好地服务于残疾人。

3.仪凤社区、小西社区残疾人体育健身示范点管理员补助项目。实施内容：为发展完善残疾人公共体育服务项目工作，使凤麓街道仪凤社区残疾人多组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文化健身活动,充分满足残疾人的文化需求。

4.基层组织建设经费项目。积极推进组织规范化建设，加强基层残疾人组织建设为残疾人“两个体系”建设提供有力的组织保障，让残疾人之间互相交流学习。