## 绩效目标申报表
绩效目标申报表
项目名称 |  | 澄江市九村镇东山村委会山林果树小组2024年中央财政衔接推进乡村振兴-村内基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 联系人：李辉 联系电话：0877—6717117
主管部门 |  | 澄江市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 九村镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 148.31
|  | 其中：财政拨款 | 148.31
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 1、村庄内部破除现有150mm厚破损混凝土路面2950.00平方米； 2、道路原土夯实3350.00平方米；100mm厚砂砾石路基找平3350.00平方米；200mm厚C25混凝土面层3100.00平方米；150mm厚C25混凝土面层250.00平方米。 3、修筑C20混凝土挡土墙665.00立方米； 4、修筑沉砂池1座；修筑排水U型沟35米，一号排水沟120米,二号排水沟115米,砖砌台阶65.00平方米；特殊段道路铺设双层双向钢筋140.00平方米；预埋DN600混凝土承插管8.00米;道路防护设施安装75米。
总体目标 | 年度目标
通过项目的实施可以改变山林果树村庄绿美建设不到位、群众出行不便等现象，通过提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣，使群众素质得到不断提高，为精神文明建设，促进社会和谐发展提供重要作用。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 破除破损混凝土路面 |  |  | ≥2950.00平方米
|  |  |  | 改造道路 |  |  | ≥3350.00平方米
|  |  |  | 修筑C20混凝土挡土墙 |  |  | ≥665.00立方米
|  |  |  | 修筑沉砂池 |  |  | ≥1座
|  |  |  | 修筑排水U型沟 |  |  | ≥35米
|  |  |  | 修筑排水沟 |  |  | ≥235米
|  |  |  | 砖砌台阶 |  |  | ≥65平方米
|  |  |  | 安装DN600混凝土承插管 |  |  | ≥8米
|  |  |  | 安装道路防护设施 |  |  | ≥75米
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2024-02-01
|  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2024-08-30
|  |  | 成本指标 | 破除破损混凝土路面成本 |  |  | ≤33.19元/平方米
|  |  |  | 改造道路成本 |  |  | ≤143.82元/平方米
|  |  |  | 修筑C20混凝土挡土墙成本 |  |  | ≤892.33元/立方米
|  |  |  | 修筑沉砂池成本 |  |  | ≤5477元/座
|  |  |  | 修筑排水U型沟成本 |  |  | ≤486.42元/米
|  |  |  | 修筑排水沟成本 |  |  | ≤587.82元/米
|  |  |  | 砖砌台阶成本 |  |  | ≤268.07元/平方米
|  |  |  | 安装DN600混凝土承插管成本 |  |  | ≤250.03元/米
|  |  |  | 安装道路防护设施成本 |  |  | ≤320元/米
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户 |  |  | ≥10户
|  |  |  | 受益群众 |  |  | ≥118人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户及监测户 |  |  | ≥90%
|  |  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥90%

## 绩效目标变更表
乡村建设行动绩效目标变更申报表
项目名称 |  | 澄江市九村镇东山村委会山林果树小组2024年中央财政衔接推进乡村振兴-村内基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 李辉 0877—6717117
主管部门 |  | 澄江市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 九村镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 148.31
|  | 其中：财政拨款 | 148.31
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 1、村庄内部破除现有150mm厚破损混凝土路面2950.00平方米； 2、道路原土夯实3350.00平方米；100mm厚砂砾石路基找平3350.00平方米；200mm厚C25混凝土面层3100.00平方米；150mm厚C25混凝土面层250.00平方米。 3、修筑C20混凝土挡土墙665.00立方米； 4、修筑沉砂池1座；修筑排水U型沟35米，一号排水沟120米,二号排水沟115米,砖砌台阶65.00平方米；特殊段道路铺设双层双向钢筋140.00平方米；预埋DN600混凝土承插管8.00米;道路防护设施安装75米。
总体目标 | 年度目标
通过项目的实施可以改变山林果树村庄绿美建设不到位、群众出行不便等现象，通过提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣，使群众素质得到不断提高，为精神文明建设，促进社会和谐发展提供重要作用。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 破除破损混凝土路面 |  |  | ≥3253.46m³
|  |  |  | 改造道路 |  |  | ≥3595.6㎡
|  |  |  | 修筑混凝土挡土墙 |  |  | ≥748.57m³
|  |  |  | 修筑沉砂池 |  |  | ≥1座
|  |  |  | 修筑排水U型沟 |  |  | ≥5.56m³
|  |  |  | 修筑排水沟 |  |  | ≥61.21m³
|  |  |  | 砖砌台阶 |  |  | ≥23.53㎡
|  |  |  | 安装混凝土承插管 |  |  | ≥8m
|  |  |  | 安装道路防护设施 |  |  | ≥105.4m
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥100%
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2024-02-27
|  |  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2024-04-26
|  |  | 成本指标 | 破除破损混凝土路面成本 |  |  | ≤30.36元/m³
|  |  |  | 改造道路成本 |  |  | ≤2.2元/㎡
|  |  |  | 修筑混凝土挡土墙成本 |  |  | ≤466.53/m³
|  |  |  | 修筑沉砂池成本 |  |  | ≤4800元/座
|  |  |  | 修筑排水U型沟成本 |  |  | ≤462.55元/m³
|  |  |  | 修筑排水沟成本 |  |  | ≤585.66元/m³
|  |  |  | 砖砌台阶成本 |  |  | ≤118.72元/㎡
|  |  |  | 安装混凝土承插管成本 |  |  | ≤186.37元/m
|  |  |  | 安装道路防护设施成本 |  |  | ≤159.13元/m
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户 |  |  | ≥10户
|  |  |  | 受益群众 |  |  | ≥118人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥92%
|  |  |  | 受益脱贫户及监测户满意度 |  |  | ≥92%

## 绩效自评表
附件
项目绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 澄江市九村镇东山村委会山林果树小组2024年中央财政衔接推进乡村振兴-村内基础设施建设项目
主管部门 |  | 澄江市乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 九村镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.31 | 148.31 |  | 148.31 |  | 10 | 100% | 10
项目资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.31 | 148.31 |  | 148.31 |  | — | 100% | —
（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施可以改变山林果树村庄绿美建设不到位、群众出行不便等现象，通过提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣，使群众素质得到不断提高，为精神文明建设，促进社会和谐发展提供重要作用。 | [5 empty] | 项目已全部完工，于2024年5月完成验收并投入使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 破除破损混凝土路面 |  |  | ≥3253.46m³ | 3253.46m³ | 2 | 2
|  |  | 改造道路 |  |  | ≥3595.6㎡ | 3595.6㎡ | 2 | 2
|  |  | 修筑混凝土挡土墙 |  |  | ≥748.57m³ | 748.57m³ | 2 | 2
|  |  | 修筑沉砂池 |  |  | ≥1座 | 1座 | 2 | 2
|  |  | 修筑排水U型沟 |  |  | ≥5.56m³ | 5.56m³ | 2 | 2
|  |  | 修筑排水沟 |  |  | ≥61.21m³ | 61.21m³ | 2 | 2
|  |  | 砖砌台阶 |  |  | ≥23.53㎡ | 23.53㎡ | 2 | 2
|  |  | 安装混凝土承插管 |  |  | ≥8m | 8m | 2 | 2
|  |  | 安装道路防护设施 |  |  | ≥105.4m | 105.4m | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1.5 | 1.5
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1.5 | 1.5
|  | 成本指标 | 破除破损混凝土路面成本 |  |  | ≤30.36元/m³ | 30.36元/m³ | 3 | 3
|  |  | 改造道路成本 |  |  | ≤2.2元/㎡ | 2.2元/㎡ | 3 | 3
|  |  | 修筑混凝土挡土墙成本 |  |  | ≤466.53/m³ | 466.53/m³ | 3 | 3
|  |  | 修筑沉砂池成本 |  |  | ≤4800元/座 | 4800元/座 | 3 | 3
|  |  | 修筑排水U型沟成本 |  |  | ≤462.55元/m³ | 462.55元/m³ | 3 | 3
|  |  | 修筑排水沟成 |  |  | ≤585.66元/m³ | 585.66元/m³ | 3 | 3
|  |  | 砖砌台阶成本 |  |  | ≤118.72元/㎡ | 118.72元/㎡ | 3 | 3
|  |  | 安装混凝土承插管成本 |  |  | ≤186.37元/m | 186.37元/m | 3 | 3
|  |  | 安装道路防护设施成本 |  |  | ≤159.13元/m | 159.13元/m | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户 |  |  | ≥10户 | 10户 | 10 | 10
|  |  | 受益群众 |  |  | ≥118人 | 118人 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户及监测户满意度 |  |  | ≥92% | 93% | 5 | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥92% | 93% | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 100 | 98 | （自评等级）
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。