## 产业发展项目---欠发达类
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 澄江市抚仙湖国有林场2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 李保林 13987790009
主管部门 |  | 澄江市林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 澄江市抚仙湖国有林场
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 79.78
|  | 其中：财政拨款 | 69
|  | 其他资金 | 10.78
项目摘要 |  |  | 中央资金建设内容：1.培育苗木10万株。培育花椒袋苗2万株（红花椒袋苗1万株、青花椒袋苗1万株），鸡爪槭袋苗8万株。2.澄江市抚仙湖国有林场菜花坪管护点配套工程。（1）管护点业务用房室内116.53㎡墙面抹平、地面找平（提升改造）；（2）新建树脂瓦屋面伙房23.94平方米、树脂瓦屋面防火物资储备库23.94平方米、大门、围墙3.6米、院内场地平整硬化35.91平方米、安装20立方米组合式消防水箱、安装50米DN50镀锌水管等相关设施；（3）饮用水水源点改造工程（修建1米×1米×0.8米沉砂池2个，安装Ø100镀锌管100米、安装水源点防护栏20米）。3.鲁溪冲管护站饮用水水源点改造工程及管道安装（修建1米×1米×0.8米沉砂池1个、安装1.5吨不锈钢卧式水箱一个、安装Ø32PE管2000米、原水源点修缮维护）。
联农带农机制 |  |  | 国有林场作为林业建设的排头兵，在森林资源培育管护工作中与林区群众建立联动机制，从群众切身利益出发，充分发挥市场导向功能，激发群众参与热情；结合不同群众特点，创新群众参与载体，搭建群众参与平台；吸引更多群众参与林业建设，项目实施可新增临时劳务就业岗位30个，直接增加劳务收益35万元，逐步改善了人民群众的生活质量。
总体目标 | 年度目标
通过该项目的实施，一是逐步收回因历史原因造成毁坏的林地，进一步明确国有林地边界，保障国有林地生态安全；二是加强管护范围内消防设施建设，有效保障资源安全，减少火灾隐患，加强了国有林场安全生产基础设施建设；三是按时完善基础设施、改善职工生活条件。采取因地制宜，精准施策，逐步改善国有林场林区生产生活条件，发展国有林场相关产业，改善林场基础设施落后现状，让林场跟上时代发展的步伐。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 培育苗木 |  |  | ≥100000株
|  |  |  | 管护点房屋一楼室内提升改造 |  |  | ≥116.53㎡
|  |  |  | 新建树脂瓦屋面伙房 |  |  | ≥23.94㎡
|  |  |  | 树脂瓦屋面防火物资储备库 |  |  | ≥23.94㎡
|  |  |  | 围墙 |  |  | ≥3.6m
|  |  |  | 大门 |  |  | ≥1道
|  |  |  | 院内场地平整硬化 |  |  | ≥35.91㎡
|  |  |  | 组合式消防水箱 |  |  | ≥20m³
|  |  |  | DN50镀锌水管 |  |  | ≥50m
|  |  |  | 沉砂池 |  |  | ≥2.4m³
|  |  |  | Ø100镀锌管 |  |  | ≥100m
|  |  |  | 水源点防护栏 |  |  | ≥20m
|  |  |  | 不锈钢卧式水箱 |  |  | ≥1个
|  |  |  | Ø32PE管 |  |  | ≥2000m
|  |  | 质量指标 | 培育苗木成活率 |  |  | ≥95%
|  |  |  | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2024-04-15
|  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2024-10-31
|  |  | 成本指标 | 培育苗木单价(均价） |  |  | ≤4.88元/株
|  |  |  | 管护点房屋一楼室内装修 |  |  | ≤700元/㎡
|  |  |  | 新建树脂瓦屋面厨房 |  |  | ≤2400元/㎡
|  |  |  | 树脂瓦屋面防火物资储备库 |  |  | ≤1800元/㎡
|  |  |  | 围墙 |  |  | ≤960元/m
|  |  |  | 大门 |  |  | ≤15000元/道
|  |  |  | 院内场地平整硬化 |  |  | ≤245元/㎡
|  |  |  | 组合水箱 |  |  | ≤1300元/m³
|  |  |  | DN50镀锌水管 |  |  | ≤70元/m
|  |  |  | 沉砂池 |  |  | ≤2250元/m³
|  |  |  | Ø100镀锌管 |  |  | ≤94元/m
|  |  |  | 水源点防护栏 |  |  | ≤120元/m
|  |  |  | 不锈钢卧式水箱 |  |  | ≤2000元/个
|  |  |  | Ø32PE管 |  |  | ≤6.52元/m
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目实施可新增临时劳务就业岗位 |  |  | ≥30人
|  |  | 可持续影响指标 | 附属工程使用年限 |  |  | ≥20年
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境保护水土资源 |  |  | 明显改善
|  |  | 经济效益指标 | 带动农户增加劳务收益 |  |  | ≥35万元
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 项目实施林区职工满意度 |  |  | ≥90%