## 产业发展项目---加工类
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 海口镇新村村委会浑水塘小组现代农业示范基地供水工程建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 张富 13988495435
主管部门 |  | 澄江市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 海口镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 82.75
|  | 其中：财政拨款 | 82.75
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 1、安装DN300螺纹焊接钢管169.00米；安装DN150热镀锌钢管2675.00米；安装 DN100 热镀锌钢管 330.00 米；安装 DN40 热镀锌钢管 2675.00 米；片区内安装 DN60 镀锌主水管 340 米；安装 DN40 镀锌主水管 178.00 米；按照 DN300 明杆螺旋闸阀 1 套；安装 DN150 明杆螺旋闸阀 2 套；安装DN100明杆螺旋闸阀 2 套；安装 DN40 明杆螺旋闸阀 89 套；安装 DN150 排砂阀 2套；安装 DN50 排气阀 2 套；砖砌闸阀井砌筑 1 座；DN40 智能刷卡水水表（外带不锈钢防盗锁扣）89 套。
联农带农机制 |  |  | 其他
总体目标 | 年度目标
通过实施海口镇新村村委会浑水塘小组现代农业示范基地供水工程建设项目，以建设改善村小组群众生活水平为主题，在浑水塘小组实施产业发展、农民增收、社会保障、村委会服务以及农民素质的全面提升，提高整体居住水平。（1）使村内田地浇灌现状得到改善，大大提升村民生产生活条件。（2）农村社会更加和谐。村民思想观念、思维方式和价值观念得到全面提升，民主法制、生态意识深入人心，生产生活方式更加健康、科学、文明；党建工作全面加强，村民自治不断深化，农村社会更加和谐。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 挖沟槽土方 |  |  | ≥151.1m³
|  |  |  | 砖检查井 |  |  | ≥4座
|  |  |  | DN300螺纹焊接钢管 |  |  | ≥169m
|  |  |  | DN150热镀锌钢管 |  |  | ≥2675m
|  |  |  | DN300暗杆螺旋闸阀 |  |  | ≥1个
|  |  |  | DN150暗杆螺旋闸阀 |  |  | ≥2个
|  |  |  | DN150排砂阀 |  |  | ≥2个
|  |  |  | DN50排气阀 |  |  | ≥2个
|  |  |  | DN400*DN400*DN300异径三通钢管管件 |  |  | ≥1个
|  |  |  | DN300*DN300*DN150异径三通钢管管件 |  |  | ≥1个
|  |  |  | DN300*DN150异径直接钢管管件 |  |  | ≥1个
|  |  |  | DN150堵头 |  |  | ≥1个
|  |  |  | 管道防腐蚀 |  |  | ≥159.34㎡
|  |  |  | 管道支架 |  |  | ≥2755.27kg
|  |  |  | 取水桩 |  |  | ≥29套
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2024-05-01
|  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2024-08-31
|  |  | 成本指标 | 挖沟槽土方 |  |  | ≤10元/m³
|  |  |  | 砖检查井 |  |  | ≤1818.69元/座
|  |  |  | DN300螺纹焊接钢管 |  |  | ≤382.68元/m
|  |  |  | DN150热镀锌钢管 |  |  | ≤205.57元/m
|  |  |  | DN300暗杆螺旋闸阀 |  |  | ≤6233.31元/个
|  |  |  | DN150暗杆螺旋闸阀 |  |  | ≤2789.13元/个
|  |  |  | DN150排砂阀 |  |  | ≤820.7元/个
|  |  |  | DN50排气阀 |  |  | ≤326.53元/个
|  |  |  | DN400*DN400*DN300异径三通钢管管件 |  |  | ≤912.95元/个
|  |  |  | DN300*DN300*DN150异径三通钢管管件 |  |  | ≤526.67元/个
|  |  |  | DN300*DN150异径直接钢管管件 |  |  | ≤521.52元/个
|  |  |  | DN150堵头 |  |  | ≤288.07元/个
|  |  |  | 管道防腐蚀 |  |  | ≤131.52元/个
|  |  |  | 管道支架 |  |  | ≤19.41元/个
|  |  |  | 取水桩 |  |  | ≤3900元/套
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 |  |  | ≥2万元/每年
|  |  |  | 带动脱贫户及监测户收入增加金额 |  |  | ≥0.1万元/每年
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户、监测户人口数 |  |  | ≥5人
|  |  |  | 受益群众人口数 |  |  | ≥503人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 |  |  | ≥90%
|  |  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥90%