## 产业发展项目---加工类
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 澄江市右所镇右所社区梅玉13组2024年衔接资金以工代赈村内道路硬化项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 张宇旭 15187793556
主管部门 |  | 澄江市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 右所镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 147.94
|  | 其中：财政拨款 | 147.94
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 1、村内原有土路道路硬化2752.16 平方米。2、村内道路修补，拆除村庄内部原有混凝土道路修补329.68平方米。 3、新修排水暗沟 47.80 米。4、新建挡土墙161.31米。5、道路下排水暗沟 60.30 米。6、污水井盖提升：场地硬化过程中污水井盖提升，44 座（场地硬化过程中污水井盖提升，只是更换混凝土井圈，同时提升现有井盖）。
联农带农机制 |  |  | 其他
总体目标 | 年度目标
本项目务工岗位有零杂工、混凝土工、养护工、后勤保障工、运输车司机等9 类岗位，共组织发动当地群众 51 人参与以工代赈项目建设，其中，其中特殊困难户14人，一般户 30 人，低保户 6 人。项目预计可发放劳务报酬30.79万元（占预算内资金的 20.81%，占预算内资金比例达15%以上，最大可能提高劳务报酬发放比例），促进当地部分脱贫户、低保户等特殊困难群众致富增收。项目实施进一步完善了村域内的交通网络，从而解决因道路不畅引发建筑材料“运输难”的问题。道路的通畅还可以带动沿线服务业及旅游业的发展，加快“三产业融合发展”的进程，从而带动整个区域经济的发展，推动新农村建设步伐，具有显著的效益。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 道路硬化 |  |  | ≥2752.16㎡
|  |  |  | 污水井盖提升 |  |  | ≥44座
|  |  |  | 新建挡土墙 |  |  | ≥161.31m
|  |  |  | 新建道路下排水暗沟 |  |  | ≥60.30m
|  |  |  | 新建排水暗沟 |  |  | ≥47.8m
|  |  |  | 原有破损混凝土路面修补 |  |  | ≥329.68㎡
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2024-02-28
|  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2024-08-30
|  |  | 成本指标 | 道路硬化 |  |  | ≦226.76元/㎡
|  |  |  | 污水井盖提升 |  |  | ≦655.06元/座
|  |  |  | 新建挡土墙 |  |  | ≦2845.36元/m
|  |  |  | 新建道路下排水暗沟 |  |  | ≦2489.42元/m
|  |  |  | 新建排水暗沟 |  |  | ≦332.95元/m
|  |  |  | 原有破损混凝土路面修补 |  |  | ≦226.76元/㎡
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户 |  |  | ≥51人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 |  |  | ≥95%