## 产业发展项目---新型农村集体经济发展项目
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 海口镇海口社区等4个村（社区）布草洗涤车间建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 张富 13988495435
主管部门 |  | 澄江市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 海口镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 354.47
|  | 其中：财政拨款 | 280
|  | 其他资金 | 74.47
项目摘要 |  |  | 项目计划分两期实施，分期主要实施内容如下:（一）一期建设工程：1.新建钢结构布草洗涤厂房1座，建筑占地面积911.90平方米，总建筑面积911.90平方米，含主体建设、内部装修及厂房消防工程。2.室外修建6米宽外部道路66.67米。3.室外消防管网安装1项；（二）二期建设工程：1.不锈钢全自动130公斤前倾25度出料洗脱机购买6台。2.贯通式150kg烘干机购买2台；3.全功能展布送布机购买2台；4.4辊高速烫购买1台；5.高速折叠机+堆码机购买1台；6.3600全功能送布机购买1台；7.6辊快速压平机购买1台；8.高速折叠机购买1台；9.水洗出料烘干自动进料穿梭机购买1台。
联农带农机制 |  |  | 带动群众增收
总体目标 | 年度目标
项目的建成能够巩固拓展海口社区脱贫攻坚成果，以产业为枢纽，充分联动环湖周边村（社区）酒店、民宿等，着力构建布草洗涤联盟，共享资源、共育产业、共拓市场，效解决布草洗涤供需不均问题，提高资源利用率，减少人力和时间成本，实现降本增效。同时提高客房卫水平生，推进行业规范经营，提升游客住宿体验。也能周边群众提供就业岗位20个。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 钢结构布草洗涤厂房 |  |  | ≥1座
|  |  |  | 道路硬化 |  |  | ≥400㎡
|  |  |  | 室外消防管网 |  |  | ≥1项
|  |  |  | 不锈钢全自动130公斤前倾25度出料洗脱机 |  |  | ≥6台
|  |  |  | 贯通式150kg烘干机 |  |  | ≥2台
|  |  |  | 全功能展布送布机 |  |  | ≥2台
|  |  |  | 4辊高速烫 |  |  | ≥1台
|  |  |  | 高速折叠机+堆码机 |  |  | ≥1台
|  |  |  | 3600全功能送布机 |  |  | ≥1台
|  |  |  | 6辊快速压平机 |  |  | ≥1台
|  |  |  | 高速折叠机 |  |  | ≥1台
|  |  |  | 水洗出料烘干自动进料穿梭机 |  |  | ≥1台
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 开工日期 |  |  | 2024-03-01
|  |  |  | 完工日期 |  |  | 2024-08-20
|  |  | 成本指标 | 钢结构布草洗涤厂房费用 |  |  | ≤1478299.33元/座
|  |  |  | 道路硬化单方造价成本 |  |  | ≤185元/㎡
|  |  |  | 室外消防管网单方造价成本 |  |  | ≤22000元/项
|  |  |  | 不锈钢全自动130公斤前倾25度出料洗脱机费用 |  |  | ≤196000元/台
|  |  |  | 贯通式150kg烘干机费用 |  |  | ≤100000元/台
|  |  |  | 全功能展布送布机费用 |  |  | ≤100000元/台
|  |  |  | 4辊高速烫费用 |  |  | ≤400000元/台
|  |  |  | 高速折叠机+堆码机费用 |  |  | ≤100000元/台
|  |  |  | 3600全功能送布机费用 |  |  | ≤50000元/台
|  |  |  | 6辊快速压平机费用 |  |  | ≤260000元/台
|  |  |  | 高速折叠机费用 |  |  | ≤80000元/台
|  |  |  | 水洗出料烘干自动进料穿梭机费用 |  |  | ≤30000元/台
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户、监测户人口数 |  |  | ≥72人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥10年
|  |  | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 |  |  | ≥10万元
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 |  |  | ≥90%