## 附件1
附件1：
澄江市2025年衔接资金项目绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 澄江市龙街街道左所社区2025年左所十组衔接资金-村内基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘晟宇18187722126
主管部门 |  | 澄江市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
资金情况（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 104.57
|  | 其中：财政衔接资金 |  |  | 104.57
|  | 其他资金 |  |  | 0
项目摘要 |  | 1、左所十组市场南面道路修筑2-3米高C20混凝土挡土墙202米，挡土墙体积485.00立方米；2；市场南面8米宽道路修筑202米，硬化面积1616.00平方米；3、道路安装PEDN300污水管网265.00米；4、安装∅700mm成品检查井10座；5、市场南面现有排水沟加设钢筋混凝土现浇盖板202米；6、市场北面入口零星破损场地及土场地修复硬化715.00平方米。
联农带农机制 |  | 其他
总体目标 | 年度目标
通过实施澄江市龙街街道左所社区2025年左所十组衔接资金-村内基础设施建设项目，能够巩固拓展左所社区脱贫攻坚成果，促进经济发展，壮大村集体经济收入，解决周边群众就业问题，全面推进左所社区物质文明、精神文明、生态文明建设，实现乡村振兴发展。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 修筑挡土墙 |  |  | ≥485立方米
|  |  |  | 道路硬化 |  |  | ≥2331平方米
|  |  |  | 安装污水管网 |  |  | ≥265米
|  |  |  | 安装检查井 |  |  | ≥10座
|  |  |  | 加设钢筋混凝土现浇盖板 |  |  | ≥202米
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2025-03-01
|  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2025-06-01
|  |  | 成本指标 | 修筑挡土墙费用 |  |  | ≤715元/立方米
|  |  |  | 道路硬化费用 |  |  | ≤1215.78元/平方米
|  |  |  | 安装污水管网费用 |  |  | ≤609元/米
|  |  |  | 安装检查井费用 |  |  | ≤2761元/座
|  |  |  | 加设钢筋混凝土现浇盖板费用 |  |  | ≤206元/米
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 参与以工代赈的脱贫户及监测对象户均增收 |  |  | ≥1000元/人
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户人数 |  |  | ≥22人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥15年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口及监测对象满意度 |  |  | ≥90%