## 评分明细表 (hidden)
南华县2019年城市综合体建设专项债券项目指标体系评分明细表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 满分 | 决策(15分) |  |  |  |  | 过程（20分） | [7 empty] | 产出（35分） |  |  |  |  | 效益（30分） | [7 empty] | 合计
|  |  |  | 项目立项（7分） |  | 绩效目标（5分） |  | 资金投入（3分） | 资金管理（5分） |  | 项目管理 （15分） | [5 empty] | 产出数量（20分） |  | 产出效率（5分） | 产出质量（5分） | 产出成本（5分） | 经济效益（6分） |  | 社会效益（10分） |  |  | 生态效益（4分） | 可持续影响（5分） | 满意度（5分）
|  |  |  | 项目符合性 | 项目决策程序规范性 | 绩效目标合理性 | 绩效指标明确性 | 资金到位率 | 资金管理制度健全有效性 | 资金使用合规性 | 项目前期工作完成情况 | 基本建设四项制度执行情况 | 项目管理制度健全有效性 | 安全管理制度及执行 | 项目监管 | 档案资料管理 | 完成率 | 资金使用率 | 完成及时性 | 质量达标率 | 概算执行率 | 促进区域经济增长 | 促进区域外来投资增长 | 改善城区基础设施水平 | 提高城区环境质量 | 改善当地生产、生活条件 | 改善生态环境 | 支撑能力 | 社会公众满意度
|  |  |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 100
评分层级 |  |  |  | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 具体项目 | 具体项目 | 项目整体 | 具体项目 | 项目整体 | 具体项目 | 具体项目 | 项目整体 | 具体项目 | 具体项目 | 具体项目 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体
得分 |  |  |  | 1 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.1429 | 3.2857 | 3 | 1.4286 | 3 | 0.5 | 3.6429 | 5.77 | 0.92857 | 5 | 2.8571 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 66.7557
1 | 南华县 | 南华县城市综合体建设专项债券资金项目 | 65 | 1 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 5.77 |  |  |  | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 46.97
2 | 南华县住建局 | 南华县龙泉广场建设工程 | 35 | [26 empty] | 0
3 | 南华县住建局 | 南华县2019年公厕建设工程 | 35 | [7 empty] | 3 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 6.5
4 | 南华县住建局 | 商住小区路网提升改造项目 | 35 | [7 empty] | 3 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 6.5
5 | 南华县住建局 | 收费站至土城大石桥道路建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 2 |  | 0.5 | 9 |  | 0 | - | 0 | [8 empty] | 18.5
6 | 南华县住建局 | 南华县高铁站前广场建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 2 |  | 0.5 | 9 |  | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | 25.5
7 | 南华县住建局 | 35KV吕黄线迁改工程 | 35 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 0 |  | 0.5 | 8 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 17.5
8 | 南华县住建局 | 龙坪路建设项目 | 35 | [8 empty] | - |  | - | [15 empty] | 0
9 | 南华县住建局 | 南华县污水处理厂提标改造建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | 1 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 7.5
10 | 南华县住建局 | 南华县高铁站站前广场-虹山小区道路改扩建项目(含配套两旗屯商铺建设) | 35 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 2 |  | 0.5 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | [8 empty] | 34.5
11 | 县工信商务科技局 | 南部片区路网建设项目（工业园区道路建设） | 35 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 2 |  | 0.5 | 5 |  | 2 | - | 3 | [8 empty] | 19.5
12 | 县工信商务科技局 | 老高坝污水处理厂建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 2 |  | 0.5 | 0 |  | 2 | - | 3 | [8 empty] | 13.5
13 | 南华县开发投资有限公司 | 古城路片区基础设施建设项目 | 35 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 3.5
14 | 南华县开发投资有限公司 | 东部片区基础设施建设项目 | 35 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 3.5
15 | 南华县开发投资有限公司 | 西部片区基础设施建设项目 | 35 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 3.5
16 | 南华县城乡建设开发投资有限公司 | 古城路片区基础设施建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | - |  | - |  | 0.5 | 10 |  | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 25.5
17 | 南华县水务局 | 土城桥水生态环境综合治理建设项目（龙川江水生态环境综合治理工程） | 35 | [26 empty] | 0
18 | 楚雄彝族自治州生态环境局南华分局 | 南华县污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程 | 35 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 3.5
19 | 南华县交通局 | 北部片区路网基础设施建设项目（320国道改造项目） | 35 | [26 empty] | 0

## Sheet1
附件1
绩效评价绩效目标表 （2023年度）
项目名称：2018年云南省玉溪市澄江县土地储备项目专项债券资金
年度目标 |  |  | 根据《2018年云南省玉溪市澄江县土地储备项目专项债券实施方案》，该项目投资不超过84,819.22万元，收储土地1,077.12亩，土地出让收入实现率超100%，按时偿还债券本息，确保专项债券融资与收益平衡。通过土地收储，进一步规划完善澄江市的城市功能，社会功能，为澄江市的经济发展水平奠定基础。同时，实现增值收益，提高澄江市的财政收入，为澄江市的经济发展提供更多的资金支持。
绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出 | 产出数量 | 土地报批完成率 | =100% | 考察土地报批是否达到专项债券实施方案的计划的报批完成情况。 土地报批完成率=（项目实际完成土地报批数/专项债券实施方案计划完成土地报批数）×100%。 | 专项债申报实施方案、土地报批相关资料，缴纳税费凭证，土地报批批复文件。
|  | 土地收储完成率 | =100% | 考察土地收储工作是否达到专项债券实施方案的计划的收储面积目标。 土地收储完成率=（项目实际完成土地收储数/专项债券实施方案计划完成土地收储数）×100%。 | 专项债申报实施方案、土地征收补偿安置方案，土地收储计划，补偿协议，土地收储相关报表。
产出 | 产出质量 | 收储土地合格率 | =100% | 收储土地是否存在污染、文物遗存、矿产压覆、洪涝隐患、地质灾害风险等不符收储条件的情况，收储合格率=符合条件的土地数量/实际收储总数量。 | 土地收储方案、专项债申报实施方案、土地出让、项目检查验收报告等资料。
| 产出时效 | 项目完成及时性 | ≤3年 | 查看项目相关验收资料，竣工决算审计报告，竣工验收资料以及出让资料，评价项目是否按计划足额完成土地收储。 | 土地收储方案、专项债申报实施方案、项目进度表，验收资料等，土地储备项目专用资产负债平衡表、储备土地产权登记。
| 产出成本 | 土地收储成本控制情况 | <预测成本 | 土地收储成本是否控制在专项债券实施方案的预测成本之内。 | 专项债申报实施方案，可研批复、竣工决算，审计报告。
|  | 专债资金偿还控制情况 | =控制良好 | ①是否存在征地周期太长引起资金成本增加，土地出让收益降低，导致专项债利息无法按期偿还； ②是否存在无土地报批指标影响土地征收，导致专项债利息无法按期偿还； ③是否存在无法预知的因素导致土地流拍或无法出让，导致专项债本息无法按期偿还； ④土地出让收益能否覆盖专项债资金还本付息。 | 专项债申报实施方案、土地出让资料，土地出让收入凭证，还本付息凭证。
效益 | 经济效益 | 土地价值提升情况 | ≥200万元/亩 | 通过项目的实施，土地使用价格是否达到200万元/亩以上的目标。 | 专项债申报实施方案、可研报告、土地出让资料。
|  | 土地出让收入实现率 | ≥100% | 是否实现专项债券实施方案预测实现的土地出让收入总额（179724万元），土地出让收入实现率=（项目实现的土地出让收入/专项债券实施方案预测实现的土地出让收入）×100%。 | 专项债申报实施方案、可研报告、土地出让资料。
| 社会效益 | 债券偿还及时性 | =按计划偿还 | 专项债券是否按照计划偿还本息。 | 专项债申报实施方案、项目报批资料、征地资料、出让资料。
|  | 融资与项目收益平衡 | 收益≥债券本息 | 预期收益是否可以覆盖专项债券融资本息。 | 专项债申报实施方案、支出成本资料、本息偿还资料、土地出让资料。
|  | 债券偿还率 | ≥100% | 是否足额偿还本息，已偿还债券本息金额与应偿还金额的比率。 | 专项债申报实施方案、土地出让资料，土地出让收入凭证，还本付息凭证。
效益 | 可持续影响 | 专项债风险可控性 | =可控 | ①是否有完善的风险预警指标体系，是否会增加政府隐性负债； ②是否构建了健全的专项债项目全生命周期管理制度体系，是否有专债本息还款保障； ③是否存在较大的财务风险、项目管理风险和债务风险； ④是否每年对土地储备项目资产开展自评估，对资产价值重大变化导致项目总体收支预算不平衡的，按程序调整该项目收支平衡方案。 | 风险预警指标体系、全生命周期管理制度、自评估报告。
|  | 项目管护 | =常态化 | ①是否明确储备土地的管护单位和管护责任。 ②是否存在非法侵占和破坏储备土地、基础设施的行为；是否存在在储备土地上随意倾倒建筑垃圾、生产垃圾或填埋废弃物等违法行为；是否存在基础设施损坏、污染等无人管养的现象。 | 现场核查、管护记录。
| 满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 通过问卷调查的方式了解土地收储周边受益群众等社会公众对土地收储的满意程度。 | 调查问卷。