## Sheet1
附件3
抽样点发现问题汇总表
项目名称：2018年云南省玉溪市澄江县土地储备项目专项债券
问题分类 | 问题明细分类 | 具体问题描述 | 涉及金额 （万元） | 备注
绩效管理 | 未设定项目绩效目标表 | 该项目未设定项目绩效目标表，不符合《土地储备项目预算管理办法（试行）》第六章第二十三条“土地储备项目实施应当设定绩效目标，作为实施绩效运行监控、开展绩效评价的基础。项目实施完毕、预算执行结束后，财政部门和自然资源主管部门应当对土地储备项目开展绩效评价，评价结果作为以后年度预算安排的重要参考依据”的规定。
| 未开展绩效监控或绩效自评 | 项目实施单位未按要求开展绩效运行监控和绩效自评，不符合《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》第十二条“项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。”和《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》第十八条“专项债券项目建立全生命周期跟踪问效机制，项目建设期绩效评价侧重项目决策、管理和产出等，运营期绩效评价侧重项目产出和效益等”的规定。
财务管理 | 财务管理不规范 | 未能提供完整的财务记录，部分业务无对应的财务凭证，债券资金银行流水不完整，部分支出未附完整审批、支付等记录。如澄江磷化工华业有限责任公司土地收储费用11,926.32万元和澄江市藕粉厂补偿款1,646.51万元，未能提供拨付审批资料。小西廖官营征地补偿费29.19万元中的1.72万元、右所镇廖官营小组土地补偿款及地上附着物补偿款1,094.85万元、右所镇廖官营国有土地补偿款1,167.37万元、凤麓街道揽秀三组征地补偿款441.58万元、龙街街道忠窑高楼房片区征用忠窑集有土地补偿资金2,401.07万元、龙街街道高西社区高楼房片区项目建设用地集有土地征收补偿款25.13万元，未附支付记录。 | 18704.55
项目管理 | 项目资料管理不规范 | 项目资料管理不规范，未能提供本项目完整的土地收储、出让等情况的统计台账，且无项目资料归档、移交等环节的工作记录，资料管理分散，不利于对项目的整体掌控和评价审查。
| 项目数据管理不规范 | 未能提供土地储备监测监管系统等土地储备业务系统数据，不符合《土地储备管理办法》六、监管责任“（二十一）信息化监管……列入全国土地储备机构名录的机构应按要求在土地储备监测监管系统中填报储备土地、已供储备土地、储备土地资产存量和增量、储备资金收支、土地储备专项债券等相关信息，接受主管部门监督管理。”和《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》第三十五条“地方各级土地储备机构应当及时在土地储备监测监管系统填报相关信息，反映土地储备专项债券使用情况”的规定。
| 项目管理制度不健全 | 主管单位未结合土地储备项目特点和政府专项债券的特殊要求制订项目管理制度，未对项目的资金拨付使用、绩效管理、风险管理、审计监督等内容进行明确和细化。