## 评分明细表 (hidden)
南华县2019年城市综合体建设专项债券项目指标体系评分明细表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 满分 | 决策(15分) |  |  |  |  | 过程（20分） | [7 empty] | 产出（35分） |  |  |  |  | 效益（30分） | [7 empty] | 合计
|  |  |  | 项目立项（7分） |  | 绩效目标（5分） |  | 资金投入（3分） | 资金管理（5分） |  | 项目管理 （15分） | [5 empty] | 产出数量（20分） |  | 产出效率（5分） | 产出质量（5分） | 产出成本（5分） | 经济效益（6分） |  | 社会效益（10分） |  |  | 生态效益（4分） | 可持续影响（5分） | 满意度（5分）
|  |  |  | 项目符合性 | 项目决策程序规范性 | 绩效目标合理性 | 绩效指标明确性 | 资金到位率 | 资金管理制度健全有效性 | 资金使用合规性 | 项目前期工作完成情况 | 基本建设四项制度执行情况 | 项目管理制度健全有效性 | 安全管理制度及执行 | 项目监管 | 档案资料管理 | 完成率 | 资金使用率 | 完成及时性 | 质量达标率 | 概算执行率 | 促进区域经济增长 | 促进区域外来投资增长 | 改善城区基础设施水平 | 提高城区环境质量 | 改善当地生产、生活条件 | 改善生态环境 | 支撑能力 | 社会公众满意度
|  |  |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 100
评分层级 |  |  |  | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 具体项目 | 具体项目 | 项目整体 | 具体项目 | 项目整体 | 具体项目 | 具体项目 | 项目整体 | 具体项目 | 具体项目 | 具体项目 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体 | 项目整体
得分 |  |  |  | 1 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.1429 | 3.2857 | 3 | 1.4286 | 3 | 0.5 | 3.6429 | 5.77 | 0.92857 | 5 | 2.8571 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 66.7557
1 | 南华县 | 南华县城市综合体建设专项债券资金项目 | 65 | 1 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 5.77 |  |  |  | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 46.97
2 | 南华县住建局 | 南华县龙泉广场建设工程 | 35 | [26 empty] | 0
3 | 南华县住建局 | 南华县2019年公厕建设工程 | 35 | [7 empty] | 3 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 6.5
4 | 南华县住建局 | 商住小区路网提升改造项目 | 35 | [7 empty] | 3 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 6.5
5 | 南华县住建局 | 收费站至土城大石桥道路建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 2 |  | 0.5 | 9 |  | 0 | - | 0 | [8 empty] | 18.5
6 | 南华县住建局 | 南华县高铁站前广场建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 2 |  | 0.5 | 9 |  | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | 25.5
7 | 南华县住建局 | 35KV吕黄线迁改工程 | 35 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 0 |  | 0.5 | 8 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 17.5
8 | 南华县住建局 | 龙坪路建设项目 | 35 | [8 empty] | - |  | - | [15 empty] | 0
9 | 南华县住建局 | 南华县污水处理厂提标改造建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | 1 |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 7.5
10 | 南华县住建局 | 南华县高铁站站前广场-虹山小区道路改扩建项目(含配套两旗屯商铺建设) | 35 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 2 |  | 0.5 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | [8 empty] | 34.5
11 | 县工信商务科技局 | 南部片区路网建设项目（工业园区道路建设） | 35 | [7 empty] | 3 | 4 |  | 2 |  | 0.5 | 5 |  | 2 | - | 3 | [8 empty] | 19.5
12 | 县工信商务科技局 | 老高坝污水处理厂建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 2 |  | 0.5 | 0 |  | 2 | - | 3 | [8 empty] | 13.5
13 | 南华县开发投资有限公司 | 古城路片区基础设施建设项目 | 35 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 3.5
14 | 南华县开发投资有限公司 | 东部片区基础设施建设项目 | 35 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 3.5
15 | 南华县开发投资有限公司 | 西部片区基础设施建设项目 | 35 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 3.5
16 | 南华县城乡建设开发投资有限公司 | 古城路片区基础设施建设项目 | 35 | [7 empty] | 3 | - |  | - |  | 0.5 | 10 |  | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 25.5
17 | 南华县水务局 | 土城桥水生态环境综合治理建设项目（龙川江水生态环境综合治理工程） | 35 | [26 empty] | 0
18 | 楚雄彝族自治州生态环境局南华分局 | 南华县污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程 | 35 | [7 empty] | 0 | - |  | - |  | 0.5 | 0 |  | 0 | - | 3 | [8 empty] | 3.5
19 | 南华县交通局 | 北部片区路网基础设施建设项目（320国道改造项目） | 35 | [26 empty] | 0

## 澄江土地储备专项债券
附件2
绩效评价指标体系及评分表
项目名称：2018年云南省玉溪市澄江县土地储备项目专项债券绩效评价
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标分值 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分 | 得扣分说明
决策 (12分) | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 评价要点： ①专项债券项目是否符合当地行业发展规划； ②专项债项目是否符合专项债券资金的支持领域和方向。 | ①专项债券项目是否符合当地行业发展规划，得1分； ②专项债项目符合专项债券资金的支持领域和方向，得1分。 | 2 |  | ①专项债券项目符合当地行业发展规划，得1分； ②专项债项目符合专项债券资金的支持领域和方向，得1分。
|  | 立项程序规范性 | 2 | 评价要点： ①项目实施是否已经过必要的可行性研究，并编制详实的项目实施方案、收益与融资自求平衡专项评价报告及财务评估报告、法律意见书；项目收入、成本及预期收益是否合理； ②项目相关审批手续是否齐全，是否完成前期工作。 | ①项目实施已经过必要的可行性研究，并编制详实的项目实施方案、收益与融资自求平衡专项评价报告及财务评估报告、法律意见书，得1分；项目收入、成本及预期收益合理得0.5分； ②项目相关审批手续齐全，完成前期工作得1分。未完成一项扣0.5分。 | 2 |  | ①项目实施已经过必要的可行性研究，并编制详实的项目实施方案、收益与融资自求平衡专项评价报告及财务评估报告、法律意见书，得1分；项目收入、成本及预期收益合理得0.5分； ②项目相关审批手续齐全，完成前期工作得1分。
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分； ④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。 |  | 2 | 无绩效目标表。
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现； ③绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值体现，得1分； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 |  | 3 | 无绩效目标表。
决策 (12分) | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 | 评价要点： ①项目投资额是否经过科学论证，项目投资额与项目内容是否匹配； ②项目投资额测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③项目融资方案是否与实际融资情况一致，是否存在增加融资成本的情况。 | ①项目投资额经过科学论证，项目投资额与项目内容相匹配，得0.5分； ②项目投资额测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ③项目融资方案与实际融资情况一致，无增加融资成本的情况，得0.5分。 | 1.5 |  | ①项目投资额经过科学论证，项目投资额与项目内容相匹配，得0.5分； ②项目投资额测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ③项目融资方案与实际融资情况一致，无增加融资成本的情况，得0.5分。
|  | 专债资金投入合理性 | 1.5 | 评价要点： ①项目资金是否有明确的资金来源； ②项目专项债券申报内容（主要包括资金的到位可行性、项目预期收入等）与项目实际是否相符； ③专项债资金下达额度是否与当年工作任务相匹配。 | ①项目资金有明确来源的，得0.5分； ②项目专项债券申报内容（主要包括资金的到位可行性、项目预期收入等）与项目实际相符，如资金的到位相关承诺或支撑资料完整，项目测算有稳定可靠的项目收益，偿债来源真实有效，得0.5分； ③专项债资金下达额度与工作任务相匹配，得0.5分。 | 1.5 |  | ①项目资金有明确来源，得0.5分； ②项目专项债券申报内容（主要包括资金的到位可行性、项目预期收入等）与项目实际相符； ③专项债资金下达额度与工作任务相匹配，得0.5分。
过程 （21分） | 资金管理（10分） | 专债资金管理合规性 | 2 | 评价要点： ①专项债券收支、项目运营收入是否纳入政府性基金预算管理； ②专项债券资金是否开立专门账户，专户存储、专账核算、专项使用； ③专项债券还本付息是否按计划执行； ④是否编制年度收支决算草案，并按程序报批。 | ①专项债券收支、项目运营收入纳入政府性基金预算管理，得0.5分； ②专项债券资金开立专门账户，专户存储、专账核算、专项使用，得0.5分； ③专项债券还本付息按计划执行，得0.5分； ④按要求编制年度收支决算草案，并按程序报批，得0.5分。 | 0.5 | 1.5 | ①已建立专门账户，但未严格落实专户存储、专账核算、专项使用的要求，账户与其他项目共用，未提供专项债券收支、项目运营收入纳入政府性基金预算管理、编制年度收支决算草案资料，不得分； ②专项债券还本付息按计划执行，得0.5分。
|  | 资金到位率 | 2 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位专项债券资金/专项债券实施方案计划筹措专项债券资金）×100%。 | 得分=资金到位率×2分。 | 2 |  | 应到位专项债券资金61,000万元，实际到位专项债券资金61,000万元，到位率=100%,得分=2分。
|  | 预算执行率 | 2 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ①预算执行率=100%，得2分； ②60%≤预算执行率<100%，得分=预算执行率×1.5分； ③预算执行率<60%，不得分。 | 2 |  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%，得2分。
过程 （21分） | 资金管理（10分） | 资金使用合规性 | 4 | 评价要点： ①资金管理使用是否符合国家财经法规、会计财务管理制度以及有关专项债券管理办法的规定； ②专项债券资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金拨付、支出进度是否与项目建设进度匹配； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④专项债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、违规使用等情况。 | ①资金管理使用符合国家财经法规、会计财务管理制度规定以及有关专项债券管理办法的规定，得2分，每发现1项问题扣0.5分，扣完为止； ②专项债券资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付、支出进度与项目建设进度相匹配，得1分，每发现1项问题扣0.5分，扣完为止； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，得1分,每发现1项问题扣0.5分，扣完为止； ④若发现专项债券资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出、违规使用等情况，每项扣1分。 | 2 | 2 | ①未发现资金管理使用违反国家财经法规、会计财务管理制度规定以及有关专项债券管理办法的规定的情况，得2分； ②澄江磷化工华业有限责任公司土地收储费用119,263,210元和澄江市藕粉厂补偿款16,465,112.19元，未能提供拨付审批资料。小西廖官营征地补偿费291,870元中的17,220.20元、右所镇廖官营小组土地补偿款及地上附着物补偿款10,948,490.99元、右所镇廖官营国有土地补偿款11,673,675元、凤麓街道揽秀三组征地补偿款4,415,837元、龙街街道忠窑高楼房片区征用忠窑集有土地补偿资金24,010,656元、龙街街道高西社区高楼房片区项目建设用地集有土地征收补偿款251,332元，未附支付记录，扣2分； ③除前述问题外，未发现专项债券资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出、违规使用等情况。
| 项目管理 （11分） | 制度体系健全性 | 2 | 评价要点： ①项目实施单位组织机构是否健全； ②项目实施主体责任是否明确，是否明确了归口管理部门； ③针对项目建设、运营期业务活动与管理工作，项目实施单位是否制定业务管理制度。 | ①项目实施单位建立健全组织机构，得0.5分； ②项目实施主体责任明确，明确了归口管理部门，得0.5分； ③针对项目建设、运营期业务活动与管理工作，项目实施单位已制定相应管理制度，得1分。 | 1 | 1 | ①项目实施单位具有健全组织机构，得0.5分； ②项目实施主体责任明确，明确了归口管理部门，得0.5分； ③针对项目建设、运营期业务活动与管理工作，项目实施单位未制定相应管理制度，不得分。
|  | 制度执行规范性 | 2 | 评价要点： ①土地征收、收储、前期开发、管护与供应等实施程序是否符合法律法规及行业规范，是否按照规章制度对土地质量、投资、进度和安全进行有效控制。 ②是否及时按照纪检巡视、审计部门、上级主管部门等要求对项目建设、运营期问题进行整改； ③归档资料是否完整齐全，保存妥当，目录清晰完整。 | ①土地征收、收储、前期开发、管护与供应等实施程序是否符合法律法规及行业规范，得0.5分，每发现1项问题扣0.25分，扣完为止； ②及时按照纪检巡视、审计部门、上级主管部门等要求对项目建设、运营期问题进行整改，得0.5分，每发现1项问题扣0.25分，扣完为止； ③归档资料完整齐全，保存妥当，目录清晰完整，得1分，否则不得分。 | 0.5 | 1.5 | ①未发现土地征收、收储、前期开发、管护与供应等实施程序违反相关法律法规及行业规范的情况，得0.5分； ②未能提供审计问题整改资料，不得分； ③资料归档不规范、不完整，不得分。
过程 （21分） | 项目管理 （11分） | 绩效管理规范性 | 3 | 评价要点： ①是否按要求开展自评工作并及时完成自评上报； ②是否对项目实施及资金效益进行定期或不定期监督检查，是否形成绩效运行监控记录； ③绩效运行监控与自评结果是否得到运用。 | ①按要求开展自评工作并及时完成自评上报工作，得1分； ②对项目实施及资金效益进行定期或不定期监督检查，形成绩效运行监控记录，得1分； ③绩效运行监控与自评结果得到运用，得1分。 |  | 3 | 未开展运行监控与自评，扣3分。
|  | 组织实施 | 4 | 评价要点： ①实施主体是否列入全国土地储备机构名录； ②是否按要求在土地储备监测监管系统中填报储备土地、已供储备土地、储备土地资产存量和增量、储备资金收支、土地储备专项债券等相关信息； ③每年是否对项目的土地资产、负债进行统计，并编制年末土地储备项目专用资产负债平衡表； ④是否完成储备土地产权登记。 | ①实施主体列入全国土地储备机构名录，得1分; ②按要求在土地储备监测监管系统中填报储备土地、已供储备土地、储备土地资产存量和增量、储备资金收支、土地储备专项债券等相关信息，得1分； ③每年是否对项目的土地资产、负债进行统计，并编制年末土地储备项目专用资产负债平衡表，得1分； ④是否完成储备土地产权登记，得1分。 | 1 | 3 | ①实施主体已列入全国土地储备机构名录，得1分; ②未能提供土地储备监测监管系统中填报的储备土地、已供储备土地、储备土地资产存量和增量、储备资金收支、土地储备专项债券等相关信息，不得分； ③未按年度对项目的土地资产、负债进行统计，并编制年末土地储备项目专用资产负债平衡表，不得分； ④未能提供储备土地产权登记证明。不得分。
产出 （25分） | 产出数量（9分） | 土地报批完成率 | 4 | 评价要点： 考察土地报批是否达到专项债券实施方案的计划目标。 土地报批完成率=（项目实际完成土地报批数/专项债券实施方案计划完成土地报批数）×100% | 得分=土地报批完成率×4分。 | 3.11 | 0.89 | 土地报批完成率=（838.23亩/1077.12亩）×100%=77.82%,得分=土地报批完成率×4分=3.11分。
|  | 土地收储完成率 | 5 | 评价要点： 考察土地收储工作是否达到专项债券实施方案的计划目标。 土地收储完成率=（项目实际完成土地收储数/专项债券实施方案计划完成土地收储数）×100% | 得分=土地收储完成率×5分。 | 3.89 | 1.11 | 土地收储完成率=（项目实际完成土地收储数/专项债券实施方案计划完成土地收储数）×100%=（838.23亩/1077.12亩）×100%=77.82%,得分=土地收储完成率×5分=3.89分。
产出 （25分） | 产出质量（4分） | 收储土地合格率 | 4 | 评价要点： 收储土地是否存在污染、文物遗存、矿产压覆、洪涝隐患、地质灾害风险等不符收储条件的情况，收储合格率=符合条件的土地数量/实际收储总数量。 | 本指标得分=收储合格率×4分。 | 4 |  | 未发现存在污染、文物遗存、矿产压覆、洪涝隐患、地质灾害风险等不符收储条件的情况，收储土地已全部出让。
| 产出时效（4分） | 项目完成及时性 | 4 | 评价要点： 查看项目相关验收资料，竣工决算审计报告，竣工验收资料以及出让资料，评价项目是否按计划足额完成土地收储。 | 查看土地收储相关资料。 按时完成得4分，每延迟一个月扣1分。 | 0 | 4 | 根据专项债券实施方案，土地整理周期为3年，土地出让周期为2年，但截至2024年底未全部完成土地收储。
| 产出成本（8分） | 土地收储成本控制情况 | 4 | 评价要点： 土地收储成本是否控制在专项债券实施方案的预测成本之内。 | 土地收储成本控制在专项债券实施方案的预测成本之内，得4分，超出10%以内的，得1分，超出10%的不得分。 | 4 |  | 土地收储成本合计为61,071.44826万元，未超专项债券确定的76,584.22万元的成本。
|  | 专债资金偿还控制情况 | 4 | 评价要点： ①是否存在征地周期太长引起资金成本增加，土地出让收益降低，导致专项债利息无法按期偿还； ②是否存在无土地报批指标影响土地征收，导致专项债利息无法按期偿还； ③是否存在无法预知的因素导致土地流拍或无法出让，导致专项债本息无法按期偿还； ④土地出让收益能否覆盖专项债资金还本付息。 | 专债资金偿还控制较好得4分，存在下列情况相应扣分： ①存在征地周期太长引起资金成本增加，土地出让收益降低，导致专项债利息无法按期偿还的情况，扣1分； ②存在无土地报批指标影响土地征收，导致专项债利息无法按期偿还的情况，扣1分； ③存在无法预知的因素导致土地流拍或无法出让，导致专项债本息无法按期偿还，扣1分； ④土地出让收益不能覆盖专项资金还本付息，扣1分。 | 4 |  | 未发现存在扣分情形。
效益 （42分） | 经济效益 （10分） | 土地价值提升情况 | 5 | 评价要点： 通过项目的实施，土地使用价格是否达到200万元/亩以上的目标。 | ①土地使用价格≥200万元/亩，得5分； ②160万元/亩≤土地使用价格<200万元/亩，得4分； ③130万元/亩≤土地使用价格<160万元/亩，得3分； ④100万元/亩≤土地使用价格<130万元/亩，得1分； ⑤土地使用价格<100万元/亩，不得分。 | 5 |  | 完成838.23亩土地供应，实际实现土地出让收入总额为235911.59万元，土地出让单价281.44万元/亩，大于目标价格，得5分。
|  | 土地出让收入实现率 | 5 | 评价要点： 土地出让收入实现率=（项目实现的土地出让收入/专项债券实施方案预测实现的土地出让收入）×100%。 | ①土地出让收入实现率≥100%，得5分； ②60%≤土地出让收入实现率<100%，得分=土地出让收入实现率×4分； ③土地出让收入实现率<60%，不得分。 | 5 |  | 专项债券实施方案预测实现的土地出让收入总额为179,724万元，截至2023年9月，实际实现土地出让收入总额为235,911.59万元，土地出让收入实现率≥100%，得5分。
| 社会效益（13分） | 债券偿还及时性 | 4 | 评价要点： 专项债券是否按照计划偿还本息。 | 按计划偿还本息，得4分。每逾期一次扣1分，扣完为止。 | 4 |  | 按计划偿还本息，得4分。
|  | 债券偿还率 | 5 | 评价要点： 已偿还债券本息金额与应偿还金额的比率。 | 债券偿还率100%得5分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 5 |  | 根据发行文件，应偿还利息11,895万元(每期实际偿还2,379万元，共5期），实际偿还利息11,895万元，应偿还本金61,000万元，实际偿还本金61,000万元，债券偿还率100%。
|  | 融资与项目收益平衡 | 4 | 评价要点： ①专项债券项目预期收益是否可以覆盖专项债券融资本息； ②风险是否考虑周全且制定风险管控措施。 | ①专项收入来源真实，实现程度可靠，收入来源项目正常运行和产生稳定收入且可覆盖专项债券融资本息，得2分； ②风险考虑周全且制定风险管控措施，得2分。 | 4 |  | ①专项收入来源真实，实现程度可靠，收入来源项目正常运行和产生稳定收入，得2分； ②澄江市制定了《澄江市政府债务风险防范措施》和《澄江市专项债券资金管理办法（试行）》，得2分。
效益 （42分） | 可持续影响（9分） | 专项债风险可控性 | 5 | 评价要点： ①是否有完善的风险预警指标体系，是否会增加政府隐性负债； ②是否构建了健全的专项债项目全生命周期管理制度体系，是否有专债本息还款保障； ③是否存在较大的财务风险、项目管理风险和债务风险； ④是否每年对土地储备项目资产开展自评估，对资产价值重大变化导致项目总体收支预算不平衡的，按程序调整该项目收支平衡方案。 | ①有完善的风险预警指标体系，不会增加政府隐性负债，得1分； ②构建了健全的专项债项目全生命周期管理制度体系，有专债本息还款保障，得1分； ③不存在较大的财务风险、项目管理风险和债务风险，得1分； ④是否每年对土地储备项目资产开展自评估，对资产价值重大变化导致项目总体收支预算不平衡的，按程序调整该项目收支平衡方案，得2分。 | 0 | 5 | ①未建立完善的风险预警指标体系； ②未构建健全的专项债项目全生命周期管理制度体系； ③未能提供“每年对土地储备项目资产开展自评估，总体收支预算不平衡的，按程序调整该项目收支平衡方案”的资料。
|  | 项目管护 | 4 | 评价要点： ①是否明确储备土地的管护单位和管护责任。 ②是否存在非法侵占和破坏储备土地、基础设施的行为；是否存在在储备土地上随意倾倒建筑垃圾、生产垃圾或填埋废弃物等违法行为；是否存在基础设施损坏、污染等无人管养的现象。 | ①明确储备土地的管护单位和管护责任，得2分； ②现场核查未发现存在非法侵占和破坏储备土地的行为，未发现存在，在储备土地上随意倾倒建筑垃圾、生产垃圾或填埋废弃物等违法行为，未发现存在基础设施损坏、污染等无人管养的现象，得2分。 | 4 |  | ①有储备土地的管护单位，已明确管护责任，得2分； ②未发现存在非法侵占和破坏储备土地的行为，未发现存在，在储备土地上随意倾倒建筑垃圾、生产垃圾或填埋废弃物等违法行为，未发现存在基础设施损坏、污染等无人管养的现象，得2分。
| 满意度（10分） | 社会公众满意度 | 10 | 评价要点：通过问卷调查的方式了解当地居民对土地收储的满意程度。 | ①公众满意度≥90%，得10分； ②60%≤公众满意度<90%，得分=满意度×8分； ③公众满意度<60%，不得分。 | 10 |  | 收回有效问卷61份，其中满意问卷份数为56份，公众满意度=91.80%，得10分；
合计 |  |  | 100 |  |  | 72 | 28