## 澄江市
附件5：
澄江市2023年度衔接资金项目计划完成情况统计表
| 填报单位：澄江市乡村振兴局 |  |  |  |  | 填报时间：
序号 | 县（市、区） | 乡 | 村 | 项目类型 | 项目名称 | 项目概要及建设主要内容 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  | 绩效目标预测 | [6 empty] | 利益联结情况 |  | 项目要素保障情况 |  |  |  | 完工时间 | 县级行业主管部门 | 备注
[7 empty] | 小 计 | 衔接资金 | 其他财政资金 | 其他资金 | 项目受益人数 |  | 其中：脱贫人口及监测对象 |  | 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 是否建立利益联结 | 利益联结方式 | 是否编制实施方案或可研 | 是否评审 | 是否批复 | 是否符合符合规划、土地、环保要求
[11 empty] | 户 | 人 | 户 | 人
| 澄江市小计 | [5 empty] | 5446.9478 | 3911.1 | 482.46 | 1053.392 | 95018 | 268271 | 27799 | 87472
1 | 澄江市 |  |  | 产业发展 | 澄江市_产业发展_生产项目_澄江市抚仙湖国有林场2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目 | 1.培育苗袋24万袋。其中：培育栎类袋苗20.5万株（滇青冈袋苗17万株、黄毛青冈袋苗0.5万株、硬壳柯袋苗3万株）、旱冬瓜袋苗1.5万株；云杉1万株、冷杉袋苗1万株； 2.白土坡特色乡土树种保障性苗圃水利配套设施完善建设，安装DN50镀锌管5100米、DN25进水镀锌管200米 | 79.822 | 76 |  | 3.822 | 346 | 1029 | 96 | 353 | 通过该项目的实施，带动周边村社集体经济发展和美丽乡村建设。 | 通过该项目的实施，为建立科学化管理、高效、高规格苗圃建设起示范引导作用，进一步加快我市生态文明建设，创建“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”，保护抚仙湖，打造我市深蓝经济体系，维护国家生态安全具有重要意义。 | 该项目建设地块位于白土坡管护站苗圃，树种为西南栒子，黄连，牛荕木。培育树种都是观赏性和经济价值较高的本地树种，对当地气候适应性和抗病虫害能力强。目的是培育高规格优质苗木，为我市森林抚仙湖植被恢复、生态文明建设储备高质乡土树种苗木，对提高造林成活率，加快造林成效具有重要意义。 | 是 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 是 | 20230927 | 澄江市林业和草原局
2 | 澄江市 | 路居镇 |  | 产业发展 | 澄江市_产业发展_生产项目_澄江市路居镇下坝社区省级财政衔接推进乡村振兴—民族团结示范社区建设项目 | 通过项目建设，在铸牢中华民族共同体意识方面有成效，推动高质量发展方面有突破，促进民族团结进步方面有创新，各族群众有充分的获得感和幸福感，具有标杆性的示范作用，发挥示范引领作用，巩固以点串线、以线连片、以片连面、覆盖全镇的示范建设格局。 | 49 | 38 |  | 11 | 1786 | 5428 | 98 | 277 |  | 受益脱贫人口及监测对象人口数≥276人 | 可持续使用时限≥10年 | 是 | 其他 |  |  |  |  | 20230825 | 澄江市民宗局
3 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 产业发展 | 澄江市_产业发展_生产项目_澄江市龙街街道华光社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴—华光村旅游提升建设项目 | 1.在华光社区集贸市场熟食区、肉类区交易摊位安装卫生防虫隔断77平方米；2.搭建小吃区摊位98平方米；3.安装创文创卫及党建文化宣传牌1项 | 10.25 | 10 |  | 0.25 | 603 | 1734 | 31 | 101 |  |  |  | 是 | 其他 |  |  |  |  | 0 | 澄江市民宗局
4 | 澄江市 | 右所镇 |  | 产业发展 | 澄江市_产业发展_生产项目_澄江市右所镇吉花社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴—马房村旅游提升建设项目 | 1.入村口标识标牌安装2座。 2.村内场地硬化320平方米。 3.村内标识标牌安装1项。 4.村内景观小品打造2个。 | 55 | 10 |  | 45 | 625 | 1779 | 11 | 28 |  |  |  | 是 | 其他 |  |  |  |  | 0 | 澄江市民宗局
5 | 澄江市 | 路居镇 |  | 产业发展 | 澄江市_产业发展_加工流通项目_路居镇三百亩村委会2023年度财政衔接推进乡村振兴—香椿有机产品认证项目 | 本次项目总投资概算为 25000 元，项目争取 2023 年度财政 衔接推进乡村振兴补助资金 25000 元。项目对三百亩村 113.33 公顷土地上种植的香椿实施有机产品认 证，并核发有机产品认证证书。 | 2.5 | 2.5 |  |  | 278 | 844 | 80 | 315 |  |  |  | 是 | 其他 |  |  |  |  | 20231107 | 路居镇人民政府
6 | 澄江市 |  |  | 产业发展 | 澄江市_产业发展_金融保险配套项目_澄江市小额信贷贴息项目 | 向符合条件贫困户发放小额扶贫贷款贴息190万元/年 | 151 | 151 |  |  | 2416 | 7534 | 2416 | 7534 | 带动脱贫户户收入≥3万元 | 受益扶持对象户数≥820户 | 可持续使用时限≥5年 | 是 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 澄江市乡村振兴局
7 | 澄江市 | 路居镇 |  | 产业发展 | 澄江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_澄江市路居镇人民政府小凹村2023年财政衔接推进乡村振兴—旅游基础设施升级改造项目 | 整合小凹现有村集体沙滩、生态停车场、杨梅园（50亩，村集体所有）、大白岩登山步道等闲置资源，投入资金建设露天营地，完善相关附属设施，致力打造集沙滩漫步、泛舟观光、房车露营、杨梅采摘、登山观湖等一体的抚仙湖南岸旅游网红打卡点。 | 80 | 70 |  | 10 | 331 | 1021 | 38 | 128 | 项目建成后引进企业进行经营管理，租金预计每年20万元。 | 受益脱贫人口及监测对象人口数≥128人 | 可持续使用时限≥10年 | 是 | 其他 |  |  |  |  | 0 | 澄江市乡村振兴局
8 | 澄江市 | 九村镇 |  | 产业发展 | 澄江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_澄江市九村镇九村社区2023年财政衔接推进乡村振兴—蔬菜（食用菌）产业种植基地建设项目 | 项目投资新建水泥拱式大棚并完善相关附属设施，并选取龙潭村委会鱼塘小组种植蔬菜30余亩，充分盘活10座电气化烤房资产试种红托竹荪等食用菌，根据“订单”和市场需求种植常规蔬菜和反季节蔬菜、红托竹荪等食用菌，由村办公司实现产供销一体化，蔬菜从蔬菜种植基地产出，到蔬菜配送中心进行集中的分拣、称量和装车，最终配送到指定地点，进一步提高村集体收入，提供就业岗位，带动群众增收致富 | 70 | 70 |  |  | 1137 | 2839 | 61 | 169 |  |  |  | 是 | 产业化联合体 | [5 empty] | 澄江市乡村振兴局
9 | 澄江市 |  |  | 就业项目 | 澄江市_就业项目_务工补助_2023年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补贴 | 对跨省务工就业3个月以上脱贫人口，按照每人1000元标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次） | 27.8 | 27.8 |  |  | 2416 | 7534 | 2416 | 7534 | 对跨省务工就业3个月以上脱贫人口，按照每人1000元标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次） |  |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 20231116 | 澄江市乡村振兴局
10 | 澄江市 |  |  | 就业项目 | 澄江市_就业项目_创业_澄江市2023年致富带头人培训项目 | 在巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内，以脱贫出列村和经济发展薄弱村(村集体经济年收入10万元以下)为重点，组织开展农业经营管理和集体经济发展培训，每个村每年培养3至5名理念新、懂技术、会经营的农村致富带头人，带头致富，带领群众致富。今年计划培训55人共需培训经费10万元。 | 2.95 | 2.95 |  |  | 2416 | 7534 | 2416 | 7534 |  |  |  | 否 | [5 empty] | 20230801 | 澄江市乡村振兴局
11 | 澄江市 |  |  | 就业项目 | 澄江市_就业项目_公益性岗位_2023年脱贫劳动力乡村振兴公益性岗位补助 | 开发脱贫人口（含监测对象）乡村公益性岗位125个，帮扶通过市场渠道仍难以就业的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测户家庭劳动力在村级公益性岗位就业 | 120.6 | 119.5 | 1.1 |  | 2416 | 7534 | 2416 | 7534 | 帮扶一定量的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测户家庭劳动力在村级公益性岗位就业 |  |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 20231116 | 澄江市乡村振兴局
12 | 澄江市 |  |  | 乡村建设行动 | 澄江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_脱贫村2023年实用性村庄规划编制项目 | 项目涉及5个脱贫村的实用性村庄规划编制，主要包括左所社区、双树社区、旧城村委会、东山村委会、禄充社区。 | 39.1 | 39.1 |  |  | 5574 | 14519 | 365 | 1067 |  |  |  | 否 | [5 empty] | 20231116 | 澄江市乡村振兴局
13 | 澄江市 |  |  | 巩固三保障成果 | 澄江市_巩固三保障成果_教育_澄江市雨露计划 | 每人补助5000元/年。预计补助人数260人。 | 115.75 | 115.75 |  |  | 2416 | 7534 | 2416 | 7534 | 每人补助5000元/年 | 一定程度减轻职业教育学生就学负担。 | 可持续使用时限≥10年 | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 澄江市乡村振兴局
14 | 澄江市 |  |  | 项目管理费 | 澄江市_项目管理费_项目管理费_澄江市2023年衔接资金项目管理费 | 用于2023年衔接资金项目管理 | 64.2 | 26.1 | 38.1 |  | 2416 | 7534 | 2416 | 7534 | 促进项目建设，带动经济发展 |  |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 澄江市乡村振兴局
15 | 澄江市 |  |  | 项目管理费 | 澄江市_项目管理费_项目管理费_澄江市2023年驻村扶贫工作队经费 | 按照2万元/个的标准，为澄江市14个脱贫行政村驻村扶贫工作队安排工作经费28万元，保障工作队驻村帮扶工作的开展。 | 28 |  | 28 |  | 2416 | 7534 | 2416 | 7534 | 保障工作队驻村帮扶工作顺利开展 |  |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 20231116 | 澄江市乡村振兴局
16 | 澄江市 |  |  | 项目管理费 | 澄江市_项目管理费_项目管理费_澄江市2023年驻村扶贫工作队队员意外伤害保险经费 | 为澄江市42名驻村扶贫工作队队员购买意外伤害保险42份，为工作队队员提供安全保障。 | 1.2558 |  | 1.26 |  | 2416 | 7534 | 2416 | 7534 | 为工作队队员提供安全报账 |  |  | 否 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 20231116 | 澄江市乡村振兴局
17 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 产业发展 | 澄江市-龙街街道_产业发展_生产项目_澄江市龙街街道办事处双树社区2023年财政衔接推进乡村振兴-农业产业中蜂养殖建设项目 | 养殖中华蜂200群及蜂场建设、技术培训 | 40.55 | 36.55 |  | 4 | 1270 | 3249 | 62 | 198 |  |  |  | 是 | 订单合同 |  |  |  |  | 20230926 | 澄江市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组
18 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 产业发展 | 澄江市-龙街街道_产业发展_加工流通项目_澄江市龙街街道左所社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴-黄家营一组烤房建设项目 | 土建工程：1.新建1座56.6*7.4m的钢架结构编烟棚，建筑面积418.84㎡；2.场地硬化1015㎡；3.铺设砂砾石890㎡；4.安装护栏150m；5.修筑入口大门1座；6.安装14HP闭式空气源热泵烤房30座（包含烤房主体及内部设备安装）；7.安装监控系统1套（具体参数由专业厂家二次深化设计）；8.新建场地内排水沟269.1m。 | 391.25 | 187 |  | 204.25 | 191 | 584 | 4 | 17 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230903 | 澄江市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组
19 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 产业发展 | 澄江市-龙街街道_产业发展_加工流通项目_澄江市龙街街道左所社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴-黄家营二组烤房建设项目 | 安装14HP闭式空气源热泵烤房50座（包含烤房主体及内部设备安装）。 | 395.11 | 237 |  | 158.11 | 153 | 393 | 5 | 15 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230903 | 澄江市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组
20 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 产业发展 | 澄江市-龙街街道_产业发展_加工流通项目_澄江市龙街街道左所社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴-黄家营二组烤房附属工程建设项目 | （一）土建工程：1.新建发电机房、值班室1栋；2.新建72.9*8.13m钢架结构编烟棚1座，建筑面积592.68㎡；3.场地硬化1820㎡（其中包括入口硬化70㎡）；4.铺设砂砾石1860㎡；5.修筑入口大门2座；6.新建公厕1座。 （二）安装工程：1.安装A1型护栏140米，A2型护栏145米；2.安装监控系统1套；3.购买电启动三相柴油发电机600KW2台，700KW1台；4.安装2500KVA箱式变压器1台。 | 394.81 | 136 |  | 258.81 | 153 | 393 | 5 | 15 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230903 | 澄江市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组
21 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 产业发展 | 澄江市-龙街街道_产业发展_加工流通项目_澄江市龙街街道双树社区郭家村小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 新建郭家村小组烤房10座及附属工程，新建发电机房及发电机安装工程，新建烤房配电工程和编烟棚。 | 145.78 | 70 |  | 75.78 | 161 | 410 | 12 | 39 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230829 | 澄江市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组
22 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 产业发展 | 澄江市-龙街街道_产业发展_加工流通项目_龙街街道办事处左所社区中央财政衔接推进乡村振兴—农特产品交易市场民族团结示范建设项目 | 新建农特产品交易市场1个，占地面积672平方米，建筑层数一层，主体采用钢结构；场地硬化1420平方米；新建护栏54米；村内修筑排水沟130米；安装太阳能路灯5盏；新建挡土墙32.4米；栽植乔木滇润楠24株。 | 154.69 | 150 |  | 4.69 | 2007 | 6499 | 64 | 212 | 项目建成后，农户售卖农产品及购买渠道得到进一步完善，群众经济收入得到稳步提高，解决村集体经济收入低的问题 | 辐射带动更多产业发展，提供更多的就业机会 | 可持续使用时限≥10年 | 是 | “市场式”联结 | 否 | 否 | 否 | 是 | 0 | 澄江市民宗局
23 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 乡村建设行动 | 澄江市-龙街街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市龙街街道左所社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴-燕窝三组村内道路硬化项目 | （一）道路硬化工程：1.道路硬化11170.39㎡；2.铺设瓜子石场地3095㎡；3.拆除原有路面7137.5㎡；4.余方弃置3412.25m3；5.透水砖停车位31个；6.入户台阶拆除砌筑87.75㎡；7.热熔停车线绘制320m。 （二）给排水工程：1.窨井提升80座；2.排水沟565m（150mm厚C20混凝土沟底；250mm厚C20混凝土沟帮；150mm厚成品钢筋混凝土预制盖板）；3.预埋DN400承插管10m。 （三）防护工程：C20混凝土垫层，挡土墙32.5m3。 （四）绿化照明工程：1.新建树池23个；2.砖砌花台4.99m3；3.栽种滇润楠148株，灌木三角梅球8株；4.安装太阳能路灯10盏。 | 388.54 | 388.54 |  |  | 139 | 370 | 4 | 17 | 减少群众生产生活成本≥1万元 | 群众人居环境提升 | 可持续使用时限≥10年 | 否 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 20231012 | 澄江市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组
24 | 澄江市 | 龙街街道 |  | 乡村建设行动 | 澄江市-龙街街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市龙街街道左所社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴-燕窝四组村内道路硬化项目 | （一）道路硬化工程：1.道路硬化9210.13㎡；2.余方弃置3969.03m3；3.铺设瓜子石场地430㎡；4.拆除原有路面5363㎡；5.铺设透水砖转路面1020㎡；6.透水砖停车位31个；7.铺设青石板贴面545㎡；8.入户台阶拆除砌筑87.75㎡；9.热熔停车线绘制571m。 （二）给排水工程：1.拆除填埋现有水沟175m；2.排水沟524m（150mm厚C20混凝土沟底；250mm厚C20混凝土沟帮；150mm厚成品钢筋混凝土预制盖板）；3.预埋DN400承插管24m；4.窨井提升60座。 （三）防护工程：C25混凝土垫层，挡土墙443.61m3。 （四）绿化照明工程：1.新建树池2座，砖砌花台42.43m3；2.栽种桂花3株，滇润楠151株，灌木三角梅球18株；3.安装太阳能路灯16盏。 | 385.67 | 385.67 |  |  | 100 | 313 | 4 | 13 | 80万/每年 | 烤烟生产烘烤 | 可持续使用时限≥10年 | 否 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 20231012 | 澄江市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组
25 | 澄江市 | 右所镇 |  | 产业发展 | 澄江市-右所镇_产业发展_加工流通项目_澄江市右所镇右所社区兜底寺小组 2023 年财政衔接推进 乡村振兴烤房建设项目 | 新建热泵烤房20座 | 359.34 | 120 | 138 | 101.34 | 411 | 1210 | 3 | 12 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230830 | 右所镇人民政府
26 | 澄江市 | 右所镇 |  | 产业发展 | 澄江市-右所镇_产业发展_加工流通项目_澄江市右所镇补益村委会土老村小组 2023 年财政衔接推 进乡村振兴烤房建设项目 | 安装密闭式热泵烤房10座 | 152.53 | 60 | 69 | 23.53 | 97 | 292 | 5 | 18 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230830 | 右所镇人民政府
27 | 澄江市 | 海口镇 |  | 产业发展 | 澄江市-海口镇_产业发展_加工流通项目_澄江市海口镇松元村委会关地小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 关地小组建设安装14HP闭式空气源热泵烤房10座，新建轻钢结构管理房1座，编烟棚一座，烤房片区混凝土场地硬化506.00㎡，安装动力柜1台动力柜，安装315KVA变压器1台，购买电启动额定功率300kW三相柴油发电机1台。 | 168.05 | 60 | 69 | 39.05 | 37 | 126 | 4 | 15 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230710 | 海口镇人民政府
28 | 澄江市 | 海口镇 |  | 产业发展 | 澄江市-海口镇_产业发展_加工流通项目_澄江市海口镇松元村委会石龙小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 石龙小组建设安装14HP闭式空气源热泵烤房10座，新建轻钢结构管理房1座，编烟棚一座，烤房片区混凝土场地硬化506.00㎡，安装动力柜1台动力柜，安装315KVA变压器1台，购买电启动额定功率300kW三相柴油发电机1台。 | 168.11 | 60 | 69 | 39.11 | 237 | 641 | 14 | 41 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230710 | 海口镇人民政府
29 | 澄江市 | 海口镇 |  | 产业发展 | 澄江市-海口镇_产业发展_加工流通项目_澄江市海口镇松元村委会松子园小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 松子园建设安装14HP闭式空气源热泵烤房10座，新建轻钢结构管理房1座，编烟棚一座，安装动力柜1台动力柜，安装315KVA变压器1台，购买电启动额定功率300kW三相柴油发电机1台，拆除现有空心砖石棉瓦简易房750.00㎡。 | 163.63 | 60 | 69 | 34.63 | 235 | 728 | 0 | 0 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230710 | 海口镇人民政府
30 | 澄江市 | 海口镇 |  | 产业发展 | 澄江市-海口镇_产业发展_加工流通项目_澄江市海口镇松元村委会2023年财政衔接推进乡村振兴—松元工业辣椒烘工基础设施建设项目 | 通过项目实施，带动农户种植高辣素辣椒2000亩以上，年产鲜椒1600吨，干椒266吨，增收1013.40万元，村集体经济收入50万元，经济效益显著。 | 339.55 | 339.55 |  |  | 1410 | 3958 | 69 | 210 | 项目建后将有效解决松元工业辣椒后期烘干不便的问题，增加群众收入，农户合作已达到162户499人，其中，建档立卡贫困户13户52人。实现村办公司创收80万余元。 | 项目建成后，为松元村委会建立了长期稳定的增收产业，每年提供长期就业岗位3个，每年8-10月工业辣椒采摘期提供就业岗位20余个，同时大大提高工业辣椒生产效率，大幅降低了工业辣椒采摘及晾晒的人工。群众经济收入得到稳步提高，解决了村集体经济收入低的问题，基层堡垒作用将进一步得到充分发挥 | 烘干设备以电能作为热源驱动，过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对工业辣椒烘干设备周边环境起到了较好的保护。 本项目工业辣椒烘干设备热源采用一体机空气能，热效率高；烘干排湿多以液体形式排出同时通过除味设备二次除味，有效减少高辣气味污染；碳排放量在国家规定范围内，对周边生态效益影响较小。从而项目的建设达到产业可持续，扶贫可持续的目的。 | 是 | 订单合同 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230930 | 海口镇人民政府
31 | 澄江市 | 海口镇 |  | 产业发展 | 澄江市-海口镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_澄江市海口镇永和村委会2023年财政衔接推进乡村振兴—松元工业辣椒烘工基础设施建设项目 | 通过项目实施，带动农户种植高辣素辣椒2000亩以上，年产鲜椒1600吨，干椒266吨，增收1013.40万元，村集体经济收入80万元，经济效益显著。 | 70 | 70 |  |  | 1410 | 3958 | 69 | 210 | 项目建后将有效解决松元工业辣椒后期烘干不便的问题，增加群众收入，农户合作已达到162户499人，其中，建档立卡贫困户13户52人。实现村办公司创收80万余元。 | 项目建成后，为松元村委会建立了长期稳定的增收产业，每年提供长期就业岗位3个，每年8-10月工业辣椒采摘期提供就业岗位20余个，同时大大提高工业辣椒生产效率，大幅降低了工业辣椒采摘及晾晒的人工。群众经济收入得到稳步提高，解决了村集体经济收入低的问题，基层堡垒作用将进一步得到充分发挥 | 烘干设备以电能作为热源驱动，过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对工业辣椒烘干设备周边环境起到了较好的保护。 本项目工业辣椒烘干设备热源采用一体机空气能，热效率高；烘干排湿多以液体形式排出同时通过除味设备二次除味，有效减少高辣气味污染；碳排放量在国家规定范围内，对周边生态效益影响较小。从而项目的建设达到产业可持续，扶贫可持续的目的。 | 是 | 订单合同 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230930 | 海口镇人民政府
32 | 澄江市 | 海口镇 |  | 产业发展 | 澄江市-海口镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_澄江市海口镇松元村委会2023年财政衔接推进乡村振兴—松元工业辣椒烘工设备建设项目 | 种植2000亩种植规模预计为松元片区工业辣椒产业增收1013.40万元，实现村办公司年创收80万余元，建立合作关系的农户已达到162户499人，其中，建档立卡贫困户13户52人。 | 160.19 | 160.19 |  |  | 1410 | 3958 | 69 | 210 | 项目建后将有效解决松元工业辣椒后期烘干不便的问题，增加群众收入，农户合作已达到162户499人，其中，建档立卡贫困户13户52人。实现村办公司创收80万余元。 | 项目建成后，为松元村委会建立了长期稳定的增收产业，每年提供长期就业岗位3个，每年8-10月工业辣椒采摘期提供就业岗位20余个，同时大大提高工业辣椒生产效率，大幅降低了工业辣椒采摘及晾晒的人工。群众经济收入得到稳步提高，解决了村集体经济收入低的问题，基层堡垒作用将进一步得到充分发挥 | 烘干设备以电能作为热源驱动，过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对工业辣椒烘干设备周边环境起到了较好的保护。 本项目工业辣椒烘干设备热源采用一体机空气能，热效率高；烘干排湿多以液体形式排出同时通过除味设备二次除味，有效减少高辣气味污染；碳排放量在国家规定范围内，对周边生态效益影响较小。从而项目的建设达到产业可持续，扶贫可持续的目的。 | 是 | 订单合同 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230930 | 海口镇人民政府
33 | 澄江市 | 九村镇 |  | 产业发展 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇七江村委会2023年中央财政衔接推进乡村振兴—果蔬烘烤设施设备建设项目 | 青花椒保鲜、精深加工、冷链仓储、烘烤等设施设备建设 | 51.9 | 51.9 |  |  | 1310 | 3514 | 283 | 823 |  |  |  | 是 | 订单合同 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230603 | 乡村振兴局
34 | 澄江市 | 九村镇 |  | 产业发展 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇九村社区花园小组2023年衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 项目拟在九村村委会花园小组新建热泵烤房10座；主要建设内容如下；1、新建36.63㎡管理房一座；2、新建171.00㎡编烟棚1座；3、场地硬化2500㎡；4、修筑排水沟120m;5、安装护栏250m；6、修筑入口大门一座；7、购买电启动额定功率300kW三相柴油发电机1台；8、安装315KVA变压器1台；9、安装热泵式烤房10座； | 70.57 | 60 |  | 10.57 | 38 | 80 | 0 | 0 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230630 | 乡村振兴局
35 | 澄江市 | 九村镇 |  | 产业发展 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇龙潭村委会鱼塘小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 项目拟在龙潭村委会鱼塘小组新建热泵烤房20座；主要建设内容如下；1、新建36.63㎡管理房一座；2、新建171.00㎡编烟棚1座；3、场地硬化2500㎡；4、修筑排水沟120m;5、安装护栏250m；6、修筑入口大门一座；7、购买电启动额定功率600kW三相柴油发电机1台；8、安装315KVA变压器2台；9、安装热泵式烤房20座； | 141.13 | 140 |  | 1.13 | 148 | 410 | 3 | 10 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230630 | 乡村振兴局
36 | 澄江市 | 九村镇 |  | 产业发展 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇七江村委会2023年电烤房建设项目 | 项目拟在七江村委会白家村小组建设安装14HP闭式空气源热泵烤房5座，新建编烟棚一座；大山小组建设安装14HP闭式空气源热泵烤房15座，新建编烟棚一座。 | 153.47 | 140 |  | 13.47 | 1310 | 3514 | 283 | 823 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230630 | 乡村振兴局
37 | 澄江市 | 九村镇 |  | 产业发展 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇东山村委会2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | （一）牛场小组烤房建设内容 1. 建设安装14HP闭式空气源热泵烤房10座（包含烤房主体及内部设备安装）。 2. 新建编烟棚一座，编烟棚长29.20米，宽5.00米建筑面积146.00平方米，编烟棚主体采用钢架结构。 （二）狮子山搬迁点烤房建设内容 1. 建设安装14HP闭式空气源热泵烤房10座（包含烤房主体及内部设备安装）。 2. 新建编烟棚一座，编烟棚长14.10米，宽8.40米建筑面积118.44平方米，编烟棚主体采用钢架结构。 | 151.35 | 140 |  | 11.35 | 836 | 2315 | 187 | 527 | 项目建成投入使用后，交付村委会统一管理，为使项目长远有效运作，村委会可向使用烤房农户收取相应的租赁费用，费用纳入村委会集体经济，可以大大提升村委会集体经济。新型烤房建好后，对烟叶进行集中烘烤管理，积极发展以烤烟为主的种植产业。充分利用当地独特的气候资源加大烤烟栽种力度，以烤烟为支柱产业促进人民增收。 | 围绕项目的要求，对产业基础设施进一步完善，增强群众过上美好日子的向往感，用实际的建设成果增强群众的获得感，增强村或组的社会服务功能，促进经济社会、物质文明和精神文明协调发展。 | 密闭式热泵烤房以电能作为热源驱动，烟叶烘烤过程实现CO2、SO2、NOx、粉尘等污染物的零排放。对烤房周边环境起到了较好的保护。 | 是 | 其他 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230630 | 澄江市乡村振兴局
38 | 澄江市 | 九村镇 |  | 乡村建设行动 | 澄江市-九村镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市九村镇九村社区2023年中央财政衔接推进乡村振兴九村立交口至九村一二组进村道路民族团结示范项目 | 建设九村立交口至九村社区一二组村口道路工程及配套排水设施，硬化工程面积2165平方米 | 103.5 | 100 |  | 3.5 | 341 | 853 | 22 | 62 | 完善基础设施，提升人居环境，提高道路通行能力，实现绿色家园。 | 受益群众人口数≥450人 | 可持续使用时限≥10年 | 否 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 20230523 | 澄江市民族宗教事务局
Note on Y4: lenovo: 年月