澄江市统计局2025年部门预算重点

领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

2025年统计业务工作经费。

- 二、立项依据

- 国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知国办函〔2024〕71号。

- 根据县长批示件澄统请〔2016〕3号文件。

- 三、项目实施单位

澄江市统计局。

- 项目基本概况

开展1%人口抽样调查，有助于了解我国劳动力供给变化情况，为完善就业政策提供依据；有助于摸清老年人口规模，推动健康养老服务业的发展；有助于掌握流动人口变化情况，推进城乡统筹发展；有助于反映城镇化发展情况，更好地推动新型城镇化发展；有助于摸清人口生育情况，为制定和完善人口政策提供依据。围绕澄江市2025年经济社会发展目标，高质量编印制作各类统计资料，形成一套完整、准确、系统、详实的统计资料，充分发挥统计资料编制服务经济社会发展的信息窗和参谋助手作用，揭示澄江2025年经济社会发展规律，助力澄江市委市政府的宏观决策，为市委市政府和社会公众提供统计信息服务，服务经济社会发展和人民群众生产生活。

- 五、项目实施内容

为做好澄江市2025年全国1%人口抽样调查，开展培训宣传8场次；印制工作手册及宣传资料等500份；按照全国1%人口抽样预计，澄江市预计抽704户3,503人开展摸底调查及正式入户调查，并上传审核调查数据。

编制《澄江市统计年鉴（2022年）》400份；编制《澄江市统计年鉴（2023年）》400份；编制《澄江市统计年鉴（2024年）》400份；编制《2024年国民经济发展统计公报》200份；编制2025年各季度经济运行小册子600份；编制2025年各季度统计分析报告汇编200份及其他统计资。

- 六、资金安排情况

2025年统计业务工作经费项目预算安排资金20.00万元。

- 七、项目实施计划

编制2022-2024年《澄江市统计年鉴》、编制《2024年国民经济发展统计公报》、编制2025年各季度经济运行小册子、编制2025年各季度统计分析报告汇编、编印其他统计资料。

全国1%人口抽样调查时点为2025年11月1日零时。按照工作进度，2025年1-6月为筹备阶段，6-10月为宣传培训阶段，11月为采集信息阶段，12月为编码审核验收阶段。

- 八、项目实施成效

提高统计工作人员业务素质，加强对基层统计人员的培训及指导，提高统计数据质量，提高政府统计公信力，更好的发挥统计数据在科学研究、政府管理、社会治理等方面的作用，真实反映经济社会发展情况，助力国家宏观决策，服务人民群众生产生活。当今世界加速进入数字经济时代，统计数据已成为重要的基础性资源，作为统计调查的第一手资料，微观调查数据由于其广泛性和权威性，在服务宏观决策、满足社会需求等方面意义重大，日益成为宝贵的经济和社会资源。通过各种统计资料的开发录用，在统计数据开放共享、深度挖掘数据价值上下功夫，进一步发挥好微观统计数据在科学研究、政府管理、社会治理等方面的作用，更好地揭示经济社会发展规律，助力国家宏观决策，服务人民群众生产生活。

- 项目2.

- 一、项目名称

专项统计业务经费。

- 二、立项依据

- 澄财预〔2024〕7号《澄江市财政局关于编制2025—2027年中期财政规划和2025年部门预算的通知》。

- 三、项目实施单位

澄江市统计局。

- 四、项目基本概况

进一步加强统计工作，充分认识改进统计调查基层基础工作的重要性和紧迫性；建立健全统计机构，充实基层统计力量，进一步提高基层统计数据质量；加强统计信息化建设，提身统计信息化水平；建立和完善统计目标责任制；强化统计法制建设，开展依法统计，维护统计的严肃性。

- 五、项目实施内容

- 加强基层统计建设，进一步提高统计数据质量，围绕澄江市2025年经济社会发展目标，高质量编印制作各类统计资料，形成一套完整、准确、系统、详实的统计资料，充分发挥统计资料编制服务经济社会发展的信息窗和参谋助手作用。

- 六、资金安排情况

- 澄江市统计局专项统计业务经费项目（自有资金）预计2025年收入15.00万元，包含综合统计业务费7.00万元，经济普查经费4.00万元，全国1%人口抽样调查经费4.00万元。

- 七、项目实施计划

开展基层统计人员培训，夯实基层统计力量，加强统计信息化建设等，高质量编印制作各类统计资料，形成一套完整、准确、系统、详实的统计资料。

- 八、项目实施成效

进一步加强统计工作，充分改进统计调查基层基础工作；建立健全统计机构，充实基层统计力量，进一步提高基层统计数据质量；加强统计信息化建设，提身统计信息化水平；建立和完善统计目标责任制；强化统计法制建设，开展依法统计，维护统计的严肃性。