澄江市林业和草原局2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

- 森林生态效益补偿县级配套补助资金项目。

- 二、立项依据

- 根据《云南省林业厅 云南省财政厅关于印发云南省森林生态效益补偿责任制考核办法的通知》（云林联发〔2015〕23号）要求，同级财政安排公益林专项管理经费。

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

按照《国家级公益林管理办法》第七条规定：县级以上林业主管部门应当加强对国家级公益林保护管理相关法律法规、规章文件和政策的宣传工作。根据《云南省林业厅 云南省财政厅关于印发云南省森林生态效益补偿责任制考核办法的通知》（云林联发〔2015〕23号）要求，同级财政安排公益林专项管理经费。

- 五、项目实施内容

完成全市29.13万亩国家级公益林管护，按权属分：国有面积5.9万亩；集体（含个人）面积23.23万亩。市政府委托市林草局与各街镇、林木种苗工作站、抚仙湖林场签订了8份责任状、35份禁限伐协议；各街镇与村（社区）签订33份责任状，与林权所有者签订了64份禁限伐协议；各责任单位与护林人员签订管护合同，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作机制。

- 六、资金安排情况

- 本项目2022年度预算资金421.15万元，其中：上级预计下达资金416.15万元，本级财政5.00万元。

- 七、项目实施计划

- 232.30万元补偿费4月底前一次性拨付到各街镇，由各街镇兑付到林权权利人，由于兑付补偿费需要收集农户信息，需提前把补偿费拨付到各街镇，各街镇于2022年12月底前完成兑付工作。护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。

- 八、项目实施成效

全市23.23万亩集体国家级公益林，按照10/亩·年补助标准，直接为群众增收达232.3万元，公益林管护需聘请人员148名，其中符合条件的建档立卡贫困户6人，提高护林员的收入，同时推动贫困人口增加收入，为精准扶贫、脱贫攻坚起到一定的推动作用。

森林能美化环境、陶冶人们的思想情操，为人们提供良好的生活和游憩场所。实施森林生态效益补偿，就是保护人类的生存环境，能够改善当地居民的居住环境，有益于身心健康，促进人与自然和谐发展。另外，以森林为主的生态防护系统，是应对极端天气和自然灾害的重要基础，加强公益林保护，为森林生态系统的完整性奠定了基础，对调节气候、减少自然灾害的发生起到一定作用，从一定程度上保障了民众的安全，具有良好的社会效益。

- 项目2.

- 一、项目名称

森林抚仙湖项目专项资金

- 二、立项依据

- 《玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2019年第一批省市森林植被恢复费的通知》（玉财农〔2019〕42号），《关于印发《抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖实施方案》的通知》（澄办发电〔2019〕50号）

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局

- 四、项目基本概况

- 森林抚仙湖建设15.17万亩，其中，抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩，包括：耕地植被恢复面积4.05万亩；石漠化恢复治理6.30万亩；县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩，包括，入湖河道生态隔离带建设工程0.89万亩；库旁绿化项目0.44万亩；县级机关示范样板林项目0.29万亩；未成林造林地幼林抚育项目3.2万亩。

- 五、项目实施内容

- 森林抚仙湖建设15.17万亩，其中，抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩，包括：耕地植被恢复面积4.05万亩；石漠化恢复治理6.30万亩；县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩，包括，入湖河道生态隔离带建设工程0.89万亩；库旁绿化项目0.44万亩；县级机关示范样板林项目0.29万亩；未成林造林地幼林抚育项目3.2万亩。

- 六、资金安排情况

森林抚仙湖项目人工造林费2335000.00元。

- 七、项目实施计划

- 完成森林抚仙湖项目建设15.17万亩。

- 八、项目实施成效

通过封山育林，人工造林等多种措施，加强植被建设，扩大森林面积，提高森林质量，促进社会经济发展。有利于创造良好的水、土生态环境，是实现水土保持生态环境建设目标的主要措施，是防治水土流失、改善生态环境、提高人口环境容量、维持水土资源可持续合理开发利用和发展的重要措施。

- 项目3.

- 一、项目名称

- 《澄江市入侵红火蚁综合防控》2021年度工程尾款支付。

- 二、立项依据

- 《澄江县人民政府常务会议纪要》（第23期》澄江县人民政府第十七届第二十三次常务会议原则上同意将红火蚁根除防治经费396.37余万元防治资金列入财政预算，由澄江县林业局负责组织实施。

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局

四、项目基本概况

- 澄江市林业和草原局2019年3月29日与广州瑞丰生物科技有限公司签订了《澄江市入侵红火蚁综合防控工程施工合同》，确定澄江市入侵红火蚁综合防控工程由广州瑞丰科技有限公司包工包料承包施工防治，防控面积2821亩，工期3年，2019年4月-2021年11月，合同总金额306.00万元，2019年支付15.003万元，2020年支付91.80万元，2022年支付61.20万元。2019年、2020年广州瑞丰生物科技有限公司按合同组织完成了各年度防控施工，年度验收合格，应支付2019、2020年度工程款 244.80万元，澄江市林草局实际支付207.00万元，剩余37.80万元延期至2021年支付，2021年广州瑞丰生物科技有限公司提出申请，要求支付2020年度工程尾款37.80万元，现一直未付出，《澄江县入侵红火蚁综合防控项目》将于2021年11月验收，2021年应支付年度工程款61.20万元，需支付工程尾款总计99.00万元。2022年度申请财政资金99.00万元。

- 五、项目实施内容

红火蚁综合防控面积2821亩，工期3年，年度全面防控面积2821亩，第一年，2019年7月防治效果达到90%，并连续保持至2019年11月；第二年，2020年7月防治效果达到95%，并连续保持至2020年11月30日；第三年，2021年6月30日前防治效果达到100%，至2021年11月连续6个月6次监测保持防控效果在100%以上验收合格。

- 六、资金安排情况

项目合同总投资306.00万元，2022年应支付99万元（2020年度应付未付工程款37.80万元、2021年度应付工程款61.20万元）。

- 七、项目实施计划

红火蚁综合防控面积2821亩，工期3年，第一年，2019年7月防治效果达到90%，并连续保持至2019年11月；第二年，2020年7月防治效果达到95%，并连续保持至2020年11月30日；第三年，2021年6月30日前防治效果达到100%，至2021年11月连续6个月6次监测保持防控效果在100%以上验收合格。

- 八、项目实施成效

2019年实际完成防控面积2833亩，年度验收防控效果达98%；2020年实际完成防控面积2863亩，年度验收防控效果达95%；2021年实际完成防控面积2901亩，2021年9月-2022年1月连续5次监测验收防控效果均达100%，2022年2月将进行第6次监测验收和竣工验收。

- 项目4.

- 一、项目名称

- 广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带

- 二、立项依据

- 《澄江市人民政府关于将广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带的批复》（澄政复〔2021〕124号）

- 三、项目实施单位

- 澄江市林业和草原局

- 四、项目基本概况

项目于2021年8月25日开工，2021年9月28日完工。

移栽树木54亩，23个品种共计3002株（米径2-28cm）。现在已完成验收及结算工作，并于2021年10月1日进入树木管养期。

- 五、项目实施内容

- 1、实施规模

- 栽植面积54亩，栽植米径2-28cm的绿化树木3002株，其中：滇润楠1795株、三角枫332株、银杏257株、滇朴128株、蓝花楹116株、喜树114株等。

- 起苗地点

- 澄江市广龙湿地整改地块、抚仙湖北岸调蓄带整改地块

- 栽植地点

- 栽植地点位于中山大道西侧原规划地带，已被澄江市交通局征用为道路建设用地。

- 栽植方式

- 下地栽植，栽植株行距：4m×3m。用圆木护树桩进行三角桩配置：米径小于15cm的树木每株使用撑杆3根；米径大于15cm的树木每株使用撑杆4根。

- 管养期

管养期8个月，设置管护人员四人。管养工作包括铲草、施肥、浇水、病虫害防治等。

- 六、资金安排情况

- 财政预算安排资金56.00万元。2021年8月25至9月28日已完成3002株树木的栽植工作，栽植费用40.2万元计划一次性付款时间为2022年2月；2021年10月至2022年1月管养费用4.8万元计划一次性付款时间为2022年2月；剩余管养费用11.00万元按月支出。

- 七、项目实施计划

1、2021年8月24日完成《实施方案》编制、邀标、施工安全协议签定等前期工作。

- 2、施工日期：2021年8月25日至9月28日

- 3、管养期：2021年10月1日至2022年5月31日

- 八、项目实施成效

- 项目位于中山大道西侧原规划地带，两侧村落众多，通过本项目的实施，可以有效的提高居民的生活环境，提升区域内品位，促进乡村振兴，促进社会和谐发展。中山大道是通往抚仙湖的主要交通枢纽，该项目实施后，将极大提升澄江市生态旅游的水平和档次，有力地促进生态旅游快速、良性发展，为经济社会发展注入新的活力。

- 项目5.

- 一、项目名称

澄江市2022年度森林草原防灭火经费项目。

- 二、立项依据

为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，根据《玉溪市森林防火条例》 市、县（区）人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。

- 三、项目实施单位

- 澄江市林业和草原局

- 四、项目基本概况

市人民政府其他有关部门按照职能职责，负责有关的森林防火工作。

镇人民政府、街道办事处应当落实森林防火责任，组织人员巡山护林，开展森林火灾隐患排查等森林防火工作。

有森林防火任务的村（居）民委员会应当将森林防火纳入村规民约、居民公约，明确相关人员，协助做好森林防火工作。

- 五、项目实施内容

按照《玉溪市森林防火条例》、《澄江市森林草原防火目标管理责任状》贯彻落实市指挥部指示和工作部署，组织实施森林火灾预防和应急处置工作；建立应急信息保障体系，林火监测、预警系统和抢险应急指挥系统；充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传，提高全市广大干部群众森林防火意识；组建扑火专业队；设置防火检查站、购置维护扑火机具，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务。按照《玉溪市森林防火条例》及《森林防火目标管理责任状》相关内容进行考核。

- 六、资金安排情况

- 安装2022年度森林草原防灭火经费251.00万元

- 七、项目实施计划

（一）人员劳务费

1.专业队人员53人、检查站人员94人、瞭望台值守人员4人上岗时间为2021年12月1日至2022年6月1日，劳务费每月结，每月总需支付劳务费352360.00元，共需2114160.00元。

2.防火执勤调度人员5人上岗时间为全年，每月需支付劳务费18250.00元，每人每年购买500.00元意外险，全年需221500.00元。

（二）宣传费

1.五个一宣传于每年5月进行，需费用5.00万元；

2.森林防火宣传贯穿于整个防火期，主要用于2021年12月用于购置宣传材料、印刷宣传品等，预计需6万元。

（三）设备运行及维护

1.防火车辆运行及维护修理费为一次性结清，结算时间为2021年12月，共需费用20.00万元。

2.视频监控、防火指挥系统服务费为一次性结清，结算时间为2022年3月，需费用5.00万元

（四）物资设备费用

- 市级专业队购买个人防护装备及服装3.00万元、防灭火应急费用5.00万元、数字对讲、监控系统维护费2.00万元、森林草原火灾保险政策性支付、培训费用3.87万元为2021年12月一次性支付；购置运兵车80.00万元2021年3月为一次性支付。

- 八、项目实施成效

本项目预期绩效目标为：年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%；林农对森林防火工作满意度高于95%。

- 项目6.

- 项目名称

- 林业刑事案件鉴定费用资金项目

- 二、立项依据

- 由于机构改革，由原来森林公安管辖的涉林案件划归林业和草原局办理，新成立的林政稽查大队办理涉林案件，其中涉及刑事的案件需要聘请具有法定鉴定资质的第三方鉴定机构进行鉴定，需要支出鉴定费。根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国森林法实施条例》以及按照《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》的通知第二条规定：对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关应当接受，及时录入执法办案信息系统，并检查是否附有下列材料：附有鉴定机构和鉴定人资质证明或者其他证明文件的检验报告或者鉴定意见。根据法律法规的规定，制定该项目。

- 四、项目基本概况

1、项目组织机构：该项目的组织实施机构为澄江市林业和草原局，具体由林政稽查大队执法人员聘请具有法定鉴定资质的第三方机构对相关科目进行鉴定。

2、开展时间：由于案件发生具有随机项，办案时间随之也是不确定的，故需要鉴定的案件也无法预测准确时间，只能根据2021年全年办案支出的案件鉴定费作为参考，预备30.00万元做为2022年案件鉴定备用金。

- 五、项目实施内容

林政稽查大队受理案件后，首先到案件发生地进行实地勘察和对案件嫌疑人做询问笔录，其涉案地块的面积可能达刑事立案标准；涉案林树种可能涉及国家珍贵或濒危物种植物；涉案林木材积可能达到刑事立案标准等这些情况时，林草局需要聘请具有法定鉴定资质的第三方机构进行鉴定，移交公安机关侦查提交检察机关提起公诉，鉴定费用由林草局支付。

- 六、资金安排情况

根据第三方鉴定机构（云南乾盛监测集团）的鉴定报价：（一）植物树种、保护级别、价值评估鉴定：3000元/棵。  1、植物树种鉴定：1000元/棵；2、植物保护级别鉴定：1000元/棵；3、植物价值鉴定：需要了解根据玉溪本地市场交易情况，或者发改委等部门发布的对于该树种的相关价目表才能做出，假如可以做费用为：1000元/棵；4、为了能长期稳定合作，以上鉴定费，一次鉴定植物棵树达到30棵-50棵的，一次鉴定费给予鉴定费总额的9折优惠。50棵以上的给予鉴定费总额的8折优惠。（二）林地测量鉴定费（包含：测量林地面积、权属、林种三项）：200元/亩。为了能长期稳定合作，一次鉴定亩数500-1000亩的鉴定费用给予鉴定费总额的9折优惠.一次鉴定亩数1000亩以上的给予鉴定费总额的8折优惠。一次鉴定费用的多少只能根据个案需要鉴定的内容确定。

- 七、项目实施计划

2022年2月份正在办理的涉林案件预计需要支付6万多元的鉴定费用，需要在月底支付完成。在拿到鉴定意见后争取尽早结案，完成案件移送公安机关处理。

- 八、项目实施成效

通过对涉林案件的查处，能有效打击涉林违法犯罪行为，保护林权所有者的合法权益，维护良好的社会秩序，通过查处违法案件，增强群众的守法意识，减少破坏林木、林地案件的发生，能有效保护林业生态资源的稳定性。林业行政执法是林业生态建设中最后一个环节，是维护前期林业生态建设成果免遭破坏的最终保护措施，案件办理过程中申请第三方鉴定机构进行司法鉴定，有利于保护嫌疑人的合法利益，避免了办案机关既是运动员又是裁判员的双重身份，对保证办案公正性具有重要意义。

- 项目7.

- 一、项目名称

澄江市梁王山县级自然保护区管护局森林草原防灭火专项资金

- 二、立项依据

- 《中华人民共和国森林法》《云南省森林防火条例》《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》。

- 三、项目实施单位

澄江市梁王山县级自然保护区管护局

- 四、项目基本概况

- 按照《玉溪市森林防火条例》有关规定，市、县（区）人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算,各级人民政府应当建立森林防火责任制度，签订森林防火责任书，将森林防火工作纳入考核管理。为确保各县、区人民政府把森林防灭火行政首长负责制真正落到实处，有效防控森林火灾，玉溪市人民政府特制订《森林防灭火目标管理责任状》。（一）年森林火灾控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；（二）年森林火灾受害率不超过1‰以内，即年度森林火灾受害率不超过50公顷；（三）年森林火灾当日扑灭率不低于98%；（四）年森林火灾查处率不低于80%。

- 五、项目实施内容

- 管护局计划在雨季前后每年10月至12月底间修缮林区内的森林防火通道、防火隔离带，全面做好森林防火的预防，切实消除火灾隐患，最大限度地保护管理好辖区内的森林资源，把火灾损害降到最小。充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传，提高全市广大干部群众森防防火意识；组织专业扑火队20人；购置维护扑火机具，建立与周边县、乡镇联防机制，防火期设置进山入林防火检查站，杜绝火种进山入林，在现有巡山护林员基础上增设防火期巡山护林人员，充分利用巡山护林人员、瞭望台、视频预警监控系统及预警无人机进行24小时火警火情监控。

- 六、资金安排情况

安排资金110.00万元，用于2022年森林草原防灭火扑火专业队劳务费支出；防火通道及防火隔离带维护支出、防火宣传、设备购置、扑灭火支出及防火车辆支出等费用。

- 七、项目实施计划

- 利用防火宣传月在澄江电视台进行防火宣传，建立健全县、镇（街道）、村（社区）防火机构，防火期设置进山入林防火检查站，杜绝火种进山入林。组建业队20人，购置维护扑火机具，建立与周边县、乡镇联防机制，防火期设置进山入林防火检查站，杜绝火种进山入林，在现有巡山护林员基础上增设防火期巡山护林人员，充分利用巡山护林人员、瞭望台、视频预警监控系统及预警无人机进行24小时火警火情监控。

- 八、项目实施成效

- 该项目的实施，可加快管护局森林防灭火技基础设施步伐，改善林区森林防灭火条件，有利于管护局开展防灭火工作，对有效保护森林有效保护森林资源，增加森林蓄积量，提高森林保护水土、涵养水源功能具有重大意义，同时最大限度减少林区群众生命财产损失。