## Sheet1
澄江市九村镇东山村委会2025年衔接资金-黄家庄小组、狮子山小组以工代赈村内道路建设项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 澄江市九村镇东山村委会2025年衔接资金-黄家庄小组、狮子山小组以工代赈村内道路建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 联系人：李辉 联系电话：0877—6717117
主管部门 |  | 澄江市乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 九村镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 312.44
|  | 其中：财政拨款 | 312.44
|  | 其他资金 | 0
项目摘要 |  |  | 1、安置点道路土方开挖7639.90立方米，土方回填4696.20立方米，场地余方弃置2943.70立方米；2、200mm厚C25混凝土路面硬化9256.40平方米；3、砖砌挡土墙砌筑118.60立方米，挡土墙墙面抹灰566.43平方米，100mm厚 C20混凝土散水浇筑61.24立方米；C20混凝土挡土墙浇筑1246.20立方米。4、交通标识牌安装10块。
总体目标 | 年度目标
通过项目的实施，从根本上改善该村群众的基础设施条件和生产生活环境，以以工代赈的方式可增加当地脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口，特别是易地搬迁脱贫群众就地就近务工机会，增加务工收入，实现持续增收稳定脱贫奔康。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 道路土方开挖 |  |  | ≥7639.90立方米
|  |  |  | 土方回填 |  |  | ≥4696.20立方米
|  |  |  | 场地余方弃置 |  |  | ≥2943.70立方米
|  |  |  | 200mm厚C25混凝土路面硬化 |  |  | ≥9256.40平方米
|  |  |  | 砖砌挡土墙砌筑 |  |  | ≥118.60立方米
|  |  |  | 挡土墙墙面抹灰 |  |  | ≥566.43平方米
|  |  |  | 100mm厚 C20混凝土散水浇筑 |  |  | ≥61.24立方米
|  |  |  | C20混凝土挡土墙浇筑 |  |  | ≥1246.20立方米
|  |  |  | 安装交通标识牌 |  |  | ≥10块
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2025-02-11
|  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2025-06-30
|  |  | 成本指标 | 道路土方开挖 |  |  | ≤56.28元/立方米
|  |  |  | 土方回填 |  |  | ≤22.85元/立方米
|  |  |  | 场地余方弃置 |  |  | ≤42.8元/立方米
|  |  |  | 200mm厚C25混凝土路面硬化 |  |  | ≤158.99元/平方米
|  |  |  | 砌筑砖砌挡土墙 |  |  | ≤624元/立方米
|  |  |  | 挡土墙墙面抹灰 |  |  | ≤53元/平方米
|  |  |  | 100mm厚 C20混凝土散水浇筑 |  |  | ≤1592元/立方米
|  |  |  | C20混凝土挡土墙浇筑 |  |  | ≤625.18元/立方米
|  |  |  | 安装交通标识牌 |  |  | ≤900元/快
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户 |  |  | ≥15户
|  |  |  | 受益群众 |  |  | ≥237人
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户及监测户 |  |  | ≥90%
|  |  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥90%