## Sheet1
澄江市2026年度常态化帮扶资金（衔接资金）项目计划安排情况表（调整后）
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 建设地点 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划投入资金 | 资金来源（可根据资金实际来源调整） |  |  |  |  | 计划开始时间（年月） | 计划完成时间（年月） | 联农带农方式 | 直接受益人数 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计：44个项目 | [5 empty] | 6559.58 | 4461 | 1083 | 0 | 0 | 1013.03
一、产业发展 | [5 empty] | 4767.48 | 2971.71 | 802.55 | 0 | 0 | 993.22
1 | 澄江市林草局 | 澄江市 | 澄江市_产业发展_生产项目_澄江市抚仙湖国有林场2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目（林草种苗产业） | 产业发展 | 1.培育苗木36.2万株（含管护期2年）。其中：换袋培育华山松、清香木、清香木（丛生）21万株；上袋培育木姜子、鸡爪槭袋苗15万株；种子培育巴拉那松袋苗0.2万株；苗床整地23亩，安装喷灌系统23亩。2.管护滇青冈、硬壳柯、西南卫矛、西南荀子等苗木112.39万株。 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260413 | 20261130 | 就业务工，其他 | 38 | 澄江市林业和草原局 | 澄江市抚仙湖国有林场
2 | 路居镇 | 孤山村 | 澄江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_路居镇孤山村创意集市建设项目 | 产业发展 | 项目位于孤山村小马沟小组，土地性质为农村道路和农村宅基地。项目利用棚改搬迁闲置建设用地，将其打造为小集市，解决路居镇西片区群众日常采购需求。项目主要建设内容为：硬化场地1360平方米，新建1条长240米宽8米的混凝土路面，建设停车位40个，整治村落环境2500平方米，划分固定摊位20个，临时摊位30个。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260507 | 20260630 | 带动生产，其他 | 479 | 中共市委澄江组织部 | 路居镇人民政府
3 | 路居镇 | 中坝社区 | 澄江市_产业发展_加工流通项目_澄江市路居镇2026年常态化帮扶资金—中坝社区农业产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 通过澄江市路居镇2026年常态化帮扶资金—中坝社区农业产业配套设施建设项目的实施，为后续发展乡村旅游、助力乡村振兴奠定基础。围绕路居镇中坝社区产业发展实际需求，计划通过针对性的基础设施升级与产业配套建设，补齐区域产业发展短板，完善项目区生产生活配套条件，打通产业发展的关键堵点；在此基础上，进一步优化村庄人居环境，盘活闲置土地资源，夯实产业发展基础，带动当地特色产业提质增效，拓宽村集体与当地群众的增收渠道，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，将项目区打造为区域内宜居宜业的产业发展样板，为推动当地乡村全面振兴提供有力支撑。 | 260 | 220 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20260724 | 20261231 | 带动生产，其他，收益分红 | 5562 | 澄江市农业农村局 | 路居镇人民政府
4 | 澄江市农业农村局 | 澄江市 | 澄江市_产业发展_加工流通项目_澄江市2026年中央财政常态化帮扶资金—高原特色农业品牌创优项目 | 产业发展 | 一是投资8万元，完成澄江蓝莓、澄江抗浪鱼、澄江竹荪3个全国名特优新农产品登记。二是投资6万元，完成澄江蓝莓品质标准的团体标准发布。 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260513 | 20261231 | 帮助产销对接，带动生产 | 765 | 澄江市农业农村局 | 澄江市农业农村局
5 | 澄江市农业农村局 | 澄江市 | 澄江市_产业发展_金融保险配套项目_澄江市2026年小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 向符合条件的脱贫人口及监测对象发放小额扶贫贷款贴息45万元/年 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20260119 | 20261231 | 带动生产，其他 | 7566 | 澄江市农业农村局 | 澄江市农业农村局
6 | 路居镇 | 中坝社区 | 澄江市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_路居镇中坝社区民族团结示范社区项目（烤烟房改造食用菌种植车间） | 产业发展 | 投资20万元，计划将中坝社区百亩村10座电烤房改造为食用菌种植车间，采用“3+9”模式即：烤烟烘托3个月，闲置9个月种植红托竹荪。预计完成每年7万公斤的烤烟烘烤任务和1000公斤红托竹荪采摘实现烤房资源全年度、最大化利用，发展壮大集体经济。主要建设内容为：1、置购红托竹荪10套，BV-1.5电线200米,DN25水管640米，DN25阀门120个，雾化喷头1200个；2、加装220V、1300W超声波加湿器10台，控制系统改造10套。 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20260526 | 20261231 | 就业务工，其他，带动生产 | 300 | 澄江市民族宗教事务局 | 路居镇人民政府
7 | 凤麓街道 | 凤麓街道,澄波社区 | 澄江市-凤麓街道_产业发展_生产项目_澄江市凤麓街道澄波社区民族团结示范村项目（蓝莓分拣中心） | 产业发展 | 在凤麓街道澄波社区河阳路以南、澄波路以北的过渡市场内建设占地面积约3500平方米，建筑面积约1500平方米的农特产品分拣物流中心，用于蓝莓等农特产品产业发展。该地块土地性质为集体建设用地，符合村庄规划要求。以各族群众共同富裕为目标，积极打造农特产品分拣物流中心。1.投资60万元，用于3500平方米场地平整、场地硬化、排水沟修筑。2.投资10万元，修建100m3水池一座。 3.投资80万元，用于1000㎡冷库及管理用房建设。 4.投资45万元，用于500㎡农特产品设施设备用房、分拣仓储库建设。 | 280 | 200 | 4.75 | 0 | 0 | 75.25 | 20260101 | 20261031 | 就业务工，收益分红，资产入股 | 80 | 澄江市民族宗教事务局 | 凤麓街道
8 | 龙街街道 | 华光社区 | 澄江市-龙街街道_产业发展_生产项目_澄江市龙街街道办事处2026年常态化帮扶资金-华光社区村集体种植业基地建设项目 | 产业发展 | 1：场地土方开挖10332.83立方米，土方回填10278.57立方米，土工布铺设1550.00平方米，排水沟修建280米，机耕路修建1480.00平方米；2、新建轻钢结构种植大棚13560.00平方米（合计20.34亩）；3、150立方米成品镀锌铝板水池2座。 | 157.48 | 157.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260629 | 20261130 | 就业务工，其他 | 1732 | 市农业农村局 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
9 | 龙街街道 | 万海社区 | 澄江市-龙街街道_产业发展_生产项目_澄江市龙街街道办事处2026年常态化帮扶资金-万海社区镇海营小组集体种植业基地建设项目 | 产业发展 | 1：场地土方开挖10831.85立方米，土方回填10770.25立方米，排水沟修建280米，机耕路修建1853.00平方米；2、新建轻钢结构种植大棚17624.00平方米（合计26.44亩）；3、150立方米成品镀锌铝板水池2座。 | 175.55 | 175.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260629 | 20261130 | 就业务工，其他 | 2596 | 澄江市农业农村局 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
10 | 龙街街道 | 左所社区 | 澄江市-龙街街道_产业发展_生产项目_龙街街道左所社区民族团结示范社区项目（烤烟房改造食用菌种植车间） | 产业发展 | 左所社区黄家营小组新建7座电烤房改造种植红托竹荪。其中：新建2米宽种植架，包括照明线路、灯带、时空开关、DN25给水管、闸阀、雾化喷头、PVC110管投、超声波加湿器、控制系统改造。 | 25 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 1.25 | 20260510 | 20261031 | 就业务工，其他 | 500 | 澄江市民族宗教事务局 | 龙街街道办事处
11 | 龙街街道 | 梁王社区 | 澄江市-龙街街道_产业发展_加工流通项目_澄江市龙街街道办事处梁王社区2026年衔接资金-农业产业配套设施 建设项目 | 产业发展 | （一）主体建设工程：新建农特产品分检储藏库1座：建筑占地面积850平方米，为一层结构，建筑高度8.80米。主要建设内容包括钢结构大棚搭建及内部保温冷藏库建设，可实现农特产品集中分检、低温储藏等核心功能，有效延长产品保鲜期。新建管理用房1栋：建筑占地面积150.00平方米，总建筑面积300.00平方米，为两层结构，建筑高度8.55米。功能布局完善，涵盖管理用房、储物间、厨房餐厅、监控室、设备间、办公室、直播间、休息室等，可满足项目运营管理、人员办公、产品直播推广等多元化需求。（二）附属工程：1.场地硬化1000.00平方米，保障项目区域交通顺畅及作业空间需求；2、护栏安装71.40米，提升项目区域安全防护水平；3、电动门安装2扇，优化区域出入管理；4、冷凝水池修建1座，为冷藏设施运行提供配套保障；5、安装250KVA变压器1台，并配套实施室外水电安装工程，确保项目运营能源供应稳定。 | 395 | 276.99 | 0 | 0 | 0 | 118.01 | 20260629 | 20261130 | 就业务工，其他 | 1013 | 市农业农村局 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
12 | 龙街街道 | 万海社区 | 澄江市-龙街街道_产业发展_加工流通项目_龙街街道万海社区民族团结示范社区项目（新建冷库及配套设施完善） | 产业发展 | 1.新建冷库和分装箱，建设500平方米的临时农产品交易点，完善水电、围挡等配套设施。2.完善现有的停车场建设。 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 20260526 | 20261231 | 土地流转，其他 | 300 | 澄江市民族宗教事务局 | 龙街街道办事处
13 | 龙街街道 | 广龙社区 | 澄江市-龙街街道_产业发展_加工流通项目_澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目 | 产业发展 | 1.新建交易市场1座，建筑占地面积840.00平方米；2.新建业务用房1座，建筑占地面积420.00平方米；3.室外水电安装及其余附属工程1项。 | 397.85 | 397.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260629 | 20261030 | 土地流转，其他 | 8270 | 澄江市农业农村局 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
14 | 右所镇 | 矣旧村 | 澄江市-右所镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市 2026 年中央财政衔接资金矣旧社区六组、七组农文旅融合产业配套提升项目 | 产业发展 | 规划占地7119.73平方米，配套建设生态排水沟、太阳能照明及充电桩等设施，改造生态公厕1座。 | 328.84 | 170.84 | 0 | 0 | 0 | 158 | 20260305 | 20260630 | 带动生产，其他 | 1807 | 农业农村局 | 澄江市右所镇人民政府
15 | 右所镇 | 矣旧村 | 澄江市-右所镇_乡村建设行动_人居环境整治_澄江市 2026 年中央财政衔接资金—“七彩矣旧”农文旅融合乡村振兴项目 | 产业发展 | 1.矣旧村路旁创业坊（一期）（设置舞台功能），修复七组破损地坪2622.65平方米，配套布置咖啡、文创售卖等商业点16个，用于当地农特产品、文创产品销售。（170万） 2.打造矣旧六组村民创业示范街区，对1632.48平方米房前空地进行修复，结合村民创业发展意向，布置餐饮、民宿、咖啡（民房前环村巷道打造、节点提升）。（60万） 3.森林公园闲置烤房4座进行提升改造，用于发展商品售卖、咖啡吧等经营业态，改造其中1座为旅游公厕。（100万） 4.实施27亩基本农田整治工作，建设27亩亲子采摘园及配套设施，修建机耕路约1千米，宽3米，改造生态公厕1座、配套微型休憩驿站1个。 | 430 | 330 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20260306 | 20260630 | 带动生产，其他 | 1807 | 农业农村局 | 右所镇人民政府
16 | 右所镇 | 右所镇 | 澄江市-右所镇_产业发展_加工流通项目_澄江市右所镇2026年常态化帮扶资金-吉花社区农业产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 使用土地2600平方米建设：1.蓝莓储存冷库一座2.蓝莓分拣中心一座.3.建设场地周边土地硬化、大型冷链车回转平台4.配电系统5.附属用房（公厕、厨房） | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260616 | 20261231 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 300 | 农业农村局 | 右所镇人民政府
17 | 右所镇 | 右所村 | 澄江市-右所镇_产业发展_加工流通项目_澄江市右所镇右所社区数字化食用菌种植车间改造项目 | 产业发展 | 该项目为农业设施用地。将兜底寺九组和梅玉十三组烤房35座电烤房改造为食用菌种植车，每座3米*12米，建设面积1260平方米。用好“3+9”烤房利用模式，即:烤烟烘烤3个月，种植食用菌9个月。预计每座2万元，共70万元。拟定使用类似建设烤房的隔热保温板材料钢架结构建设；配置智能化温湿控制系统，包含控制系统、加湿系统、加热系统进行改造。运营方式:交由村办公司进行运营和管理，由村办公司进行食用菌的种植、管护、售卖:社区负责监管，定期或不定期对项目开展情况、环境卫生、内部设施管护等进行检查，合力推动项目运营增收。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 | 20260630 | 就业务工，带动生产 | 441 | 澄江组织部 | 澄江市右所镇人民政府
18 | 右所镇 | 右所镇 | 澄江市-右所镇_产业发展_加工流通项目_澄江市右所镇右所社区兜底寺小组2023 年财政街接推进乡村振兴烤房建设项目(20座) | 产业发展 | 澄江市右所镇右所社区兜底寺小组2023 年财政街接推进乡村振兴烤房建设项目(20座) | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 20260601 | 20261231 | 其他，带动生产 | 300 | 农业农村局 | 右所镇人民政府
19 | 右所镇 | 右所镇 | 澄江市-右所镇_产业发展_加工流通项目_澄江市右所镇补益村委会土老村小组2023 年财政街接推进乡村振兴烤房建设项目(10座) | 产业发展 | 澄江市右所镇补益村委会土老村小组2023 年财政街接推进乡村振兴烤房建设项目(10座) | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 20260623 | 20261231 | 就业务工，带动生产，其他 | 300 | 农业农村局 | 右所镇人民政府
20 | 右所镇 | 矣旧村 | 澄江市-右所镇_产业发展_加工流通项目_澄江市2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-右所镇矣旧村文体旅融合产业发展项目 | 产业发展 | 传统民居 1 栋，建筑面积约为 90 平方米。具体内容包括：（一）修缮加固工程：对民居墙体、屋顶、梁柱等主体结构进行加固修缮，保留传统建筑风貌；（二）功能现代化改造：完善水电、消防、通风等基础设施，增设无障碍设施，适配多元使用需求；（三）业态引入：规划设置咖啡体验区（约 60 ㎡）、适当引入本地各民族特色非遗美食；（四）农特产品展销：设置约 30 ㎡展示展销区，集中展示销售澄江藕粉、抗浪鱼制品等本地农特产品。 | 30 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 1.5 | 20260601 | 20260630 | 就业务工，帮助产销对接，收益分红 | 12 | 民宗局 | 澄江市右所镇人民政府
21 | 海口镇 | 海关社区 | 澄江市-海口镇_产业发展_生产项目_澄江市2026年省级财政衔接资金—海口镇海关社区矣渡村乡村旅居产业壮大村级集体经济发展项目 | 产业发展 | （1）乡村产业用房建设建筑面积约1202平方米；（2）进村道路硬化：约700平方米；（3）村内巷道改造提升：约494平方米；（4）村内道路防滑改造：约600平方米；（5）村内挡墙支护：约300立方米；（6）消防设施：12套微型消防站（消防柜配置紧急消防用品）；（7）村内安防设施：200套。 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 20260315 | 20260915 | 就业务工，其他 | 817 | 海口镇人民政府 | 澄江市海口镇人民政府
22 | 海口镇 | 松元村 | 澄江市-海口镇_产业发展_加工流通项目_ 澄江市海口镇松元村委会石龙小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 产业发展 | 石龙小组现有239户625人，其中建档立卡户为14户40人，群众的经济收入主要是依靠烤烟，为降低烘烤成本、提高烘烤质量，现计划新建10座电力式卧式烤房 | 168.11 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 148.91 | 20230508 | 20230710 | 就业务工，带动生产，其他 | 609 | 澄江市农业农村局 | 海口镇人民政府
23 | 海口镇 | 松元村 | 澄江市-海口镇_产业发展_加工流通项目_澄江市海口镇松元村委会松子园小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 产业发展 | 松子园小组现有20座卧式烤房老化、破损严重，已无法使用；需对10座卧室烤房进行拆除重建。 | 163.63 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 144.43 | 20230508 | 20230710 | 带动生产，就业务工，其他 | 720 | 澄江市农业农村局 | 海口镇人民政府
24 | 海口镇 | 松元村 | 澄江市-海口镇_产业发展_加工流通项目_澄江市海口镇松元村委会关地小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目 | 产业发展 | 关地小组37户114人；其中已脱贫建档立卡户4户，15人，群众的经济收入主要是依靠烤烟，为降低烘烤成本、提高烘烤质量，现计划新建10座电力式卧式烤房 | 168.05 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 148.85 | 20230508 | 20230710 | 就业务工，带动生产，其他 | 109 | 澄江市农业农村局 | 海口镇人民政府
25 | 海口镇 | 海镜社区 | 澄江市-海口镇_产业发展_加工流通项目_海口镇海镜社区民族团结示范社区项目（市场增设集装箱配套用房） | 产业发展 | 本项目严格遵守抚仙湖保护红线管控要求，不新增建设用地，不破坏原有生态环境，全部建设内容均在海镜市场现有范围内实施，总改造及新建配套用房建筑面积300平方米，具体如下： 1、改建市场配套用房150平方米；2、定制安装可移动集装箱市场配套用房10座，单座建筑面积15平方米。 | 20.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.3 | 20260526 | 20261231 | 就业务工，带动生产，其他 | 200 | 海口镇人民政府 | 海口镇人民政府
26 | 海口镇 | 永和村 | 澄江市-海口镇_产业发展_配套设施项目_永和村民族团结进步示范村项目 | 产业发展 | 本项目为澄江市海口镇永和村委会民族团结示范村小型农田水利配套工程，主要解决永和小组、水尾小组共 3500 亩耕地的灌溉用水问题，具体建设内容如下： 1、新建 30.60 平方米水泵房一座，地下为蓄水池地上为泵房；2、安装 DN80无缝钢管给水管 3550 米；3、DN80 闸阀安装 4 个，闸阀井安装 2 座，水泵购 买安装 2 台，控制柜安装 2 套，150KVA 变压器安装 1 台，管线安装 1 项。 | 100.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 20260630 | 20261130 | 就业务工 | 669 | 海口镇人民政府 | 澄江市海口镇人民政府
27 | 九村镇 | 龙潭村 | 澄江市-九村镇_产业发展_生产项目_澄江市 2026 年中央财政衔接资金-九村镇龙潭民族团结示范村项目（蔬菜、中草药种植） | 产业发展 | 1：场地平整土方开外 8765.25 立方米，土方回填 8448.57 立方米；2、新建轻钢结构种植大棚 22317.82 平方米（合计 33.46 亩）,新建管理用房一座 86.40 平方米；3、冷藏分拣车间建设 372.00 平方米；4、新建喷灌管网 6963.48平方米（合计 10.44 亩）。 | 194.75 | 190 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 20260324 | 20261008 | 就业务工，带动生产 | 878 | 澄江市民族宗教事务局 | 九村镇人民政府
28 | 九村镇 | 七江村 | 澄江市-九村镇_产业发展_生产项目_澄江市九村镇2026年常态化帮扶资金-七江村智能渔业配套设施建设项目 | 产业发展 | （一）主体建设工程 新建养殖车间1座，建筑占地面积1166.40平方米，建筑面积1166.40平方米，为一层轻钢结构，建筑高度6.50米；新建管理用房1座，建筑面积106.20平方米，为一层轻钢结构，建筑高度4.10米。 （二）附属工程 新建500立方米生化仓水池1座，34平方米净化水池2座；室外场地硬化350平方米;外围护栏安装410米；渔业养殖大棚内部管网安装1项；室外污水管网安装1项，室外供配电安装1项；新建入口大门1扇；室外场地平整6708.20平方米。 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260618 | 20261031 | 就业务工，带动生产 | 280 | 农业农村局 | 九村镇人民政府
29 | 九村镇 | 九村 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇九村社区花园小组2023年衔接推进乡村振兴烤房建设项目（先建后补） | 产业发展 | 建设安装14HP闭式空气源热泵烤房10座（包含烤房主体及内部设备安装） | 24 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 4.8 | 20260601 | 20261231 | 就业务工，带动生产 | 171 | 澄江市农业农村局 | 九村镇人民政府
30 | 九村镇 | 东山村 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇东山村委会牛场小组2023年衔接推进乡村振兴烤房建设项目（先建后补） | 产业发展 | 建设安装14HP闭式空气源热泵烤房20座（包含烤房主体及内部设备安装） | 56 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 11.2 | 20260601 | 20261231 | 就业务工，带动生产 | 121 | 澄江市农业农村局 | 九村镇人民政府
31 | 九村镇 | 七江村 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇七江村2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目（先建后补） | 产业发展 | （一）白家村小组烤房建设内容 1.建设安装14HP闭式空气源热泵烤房5座（包含烤房主体及内部设备安装）。2.新建编烟棚一座，编烟棚长14.10米，宽6.14米，建筑面积86.57平方米，编烟棚主体采用钢架结构。 （二）大山小组烤房建设内容： 1. 建设安装14HP闭式空气源热泵烤房15座（包含烤房主体及内部设备安装）。2. 新建编烟棚一座，编烟棚长44.30米，宽6.30米，建筑面积279.09平方米，编烟棚主体采用钢架结构。 | 56 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 11.2 | 20260601 | 20261231 | 就业务工，带动生产 | 840 | 澄江市农业农村局 | 九村镇人民政府
32 | 九村镇 | 龙潭村 | 澄江市-九村镇_产业发展_加工流通项目_澄江市九村镇龙潭村委会鱼塘小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目（先建后补） | 产业发展 | 建设安装14HP闭式空气源热泵烤房20座（包含烤房主体及内部设备安装）。 | 56 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 11.2 | 20260601 | 20261230 | 就业务工，带动生产 | 172 | 澄江市农业农村局 | 九村镇政府
二、就业项目 | [5 empty] | 741.64 | 657.29 | 73 | 0 | 0 | 11.35
33 | 澄江市农业农村局 | 澄江市 | 澄江市_就业项目_务工补助_澄江市2026年帮扶对象跨州（市）外出务工一次性交通补助项目 | 就业项目 | 对省内跨州市务工就业3个月以上脱贫人口，按照每人500元标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次） | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20260421 | 20261231 | 就业务工 | 460 | 澄江市农业农村局 | 澄江市农业农村局
34 | 澄江市人力资源和社会保障局 | 澄江市 | 澄江市_就业项目_务工补助_澄江市2026年帮扶对象跨省一次性交通补助项目 | 就业项目 | 对跨省务工就业3个月以上脱贫人口，按照每人1000元标准给予一次性外出务工交通补助（每年享受1次） | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20260423 | 20261231 | 就业务工 | 350 | 澄江市人力资源和社会保障局 | 澄江市人力资源和社会保障局
35 | 澄江市人力资源和社会保障局 | 澄江市 | 澄江市_就业项目_就业_澄江市2026年脱贫劳动力职业技能培训项目 | 就业项目 | 继续实施“人人持证、技能致富”专项行动，以“提技能、促就业、增收入”为核心，以“规范、提质”为目标，组织脱贫人口开展生产经营和就业技能等职业培训，提高持证率和就业率。 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260616 | 20261231 | 就业务工 | 100 | 澄江市人力资源和社会保障局 | 澄江市人力资源和社会保障局
36 | 澄江市农业农村局 | 澄江市 | 澄江市_就业项目_公益性岗位_澄江市2026年脱贫人口和监测对象乡村公益性岗位项目 | 就业项目 | 设置保洁员、护路员、护林员、治安协管员、护水员等公益岗位480个，为脱贫户提供岗位，促进就业，提高脱贫户收益； | 658.64 | 602.29 | 50 | 0 | 0 | 6.35 | 20260119 | 20261231 | 就业务工 | 522 | 澄江市农业农村局 | 澄江市农业农村局
三、乡村建设行动 | [5 empty] | 820.46 | 646 | 166 | 0 | 0 | 8.46
37 | 澄江市水利局 | 澄江市,七江村 | 澄江市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市 2026年省级财政衔接推进乡村振兴(第六批)补助资金农村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 项目计划对七江村白家村(新迁入地)，高西社区西街子4组、5组、河西村进行村级以上及村内管网改造配套设施建设，计划安装各类管道约9677米，智能水表约640套，闸阀井1座。 | 94.77 | 0 | 91 | 0 | 0 | 3.77 | 20260701 | 20261231 | 带动生产 | 1922 | 澄江市水利局 | 澄江市水利局
38 | 龙街街道 | 高西社区 | 澄江市-龙街街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市龙街街道办事处2026年常态化帮扶资金-高西社区以工代赈基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | （一）高楼房小组：1、混凝土破损场地破除400平方米，场地及道路硬化3130平方米；2、排水沟修建205米。 （二）西街子小组：1、场地及道路硬化415.00平方米。 （三）后西山小组：1、场地及道路硬化1530.00平方米；2、挡土墙修建137.50立方米。 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260623 | 20261130 | 就业务工，其他 | 1000 | 市农业农村局 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
39 | 龙街街道 | 提古社区 | 澄江市-龙街街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市龙街街道办事处2026年常态化帮扶资金一提古社区中关小组通村道路基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 1、村内沥青道路修建1500平方米，混凝土路肩修建1520米，路面铺设800平方米，排水沟修建570米，毛石挡土墙砌筑1261.50立方米；2、新建400立方米蓄水池1座，安装给水管网1042米，智能水表安装30个，室外消火栓安装3座，闸阀安装8个；4、污水管网安装989.16米，检查井安装42座；5、照明灯安装30盏。 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260629 | 20261130 | 土地流转，其他 | 1643 | 澄江市农业农村局 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
40 | 龙街街道 | 梁王社区 | 澄江市-龙街街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市龙街街道办事处2026年常态化帮扶资金-梁王社区人畜饮水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 1、新建100立方米蓄水池2座（水池覆土处理）；2、安装DN50热镀锌钢管3550米，DN50闸阀安装4个，DN50排气阀安装1个，闸阀井安装4座。 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20260629 | 20261130 | 土地流转，其他 | 1013 | 澄江市农业农村局 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
41 | 龙街街道 | 禄充社区 | 澄江市-龙街街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市龙街街道办事处2026年常态化帮扶资金-禄充社区农业用水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 安装DN80热镀锌钢管1300米，DN80闸阀安装3个，闸阀井安装3座。 | 24.69 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4.69 | 20260629 | 20261130 | 土地流转，其他 | 2284 | 澄江市农业农村局 | 澄江市人民政府龙街街道办事处
42 | 右所镇 | 矣旧村 | 澄江市-右所镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_澄江市 2026 年中央财政衔接资金—矣旧六组基础设施提升改造项目 | 乡村建设行动 | 1.矣旧六组老君殿片区道路硬化320米、宽1.5-4米；矣旧六组停车场至村庄中轴道路硬化约400米，宽7米。（100万） 2.实施村内照明提升工程，安装路灯100余盏，对照明覆盖的产业路进行路面简易修复（如填补坑洼、铺设透水砖），配套建设生态排水沟，部分路灯杆预留充电桩接口。（40万） 3.修复改造村内破损通行道路约5467.68平方米，宽3-6米。 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260306 | 20260630 | 带动生产，其他 | 1087 | 农业农村局 | 澄江市右所镇人民政府
四、易地搬迁后续后扶
五、巩固三保障成果 | [5 empty] | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 澄江市农业农村局 | 澄江市 | 澄江市_巩固三保障成果_教育_澄江市2026年中高等职业学校帮扶对象经济困难学生生活补助项目 | 巩固三保障成果 | 澄江市2026年中高等职业学校建档立卡脱贫家庭经济困难学生生活补助项目对象568人次。接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的补助标准为2500元/学期·生，接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育的补助标准为2000元/学期·生，接受全日制职业高中中等职业教育的补助标准为1500元/学期·生。全年补助资金一次性预算，分春秋学期2次发放。 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260325 | 20261231 | 其他 | 480 | 澄江市农业农村局 | 澄江市农业农村局
六、乡村治理和精神文明建设
七、项目管理费 | [5 empty] | 120 | 76 | 41.45 | 0 | 0 | 0
44 | 澄江市农业农村局 | 澄江市 | 澄江市_项目管理费_项目管理费_澄江市2026年衔接资金项目管理费 | 项目管理费 | 1.用于组织开展澄江市2026年衔接资金全过程绩效管理工作；2.用于2026年衔接资金项目日常管理 | 120 | 76 | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 20260526 | 20261231 |  |  | 澄江市农业农村局 | 澄江市农业农村局
八、其他
公告/公示时间：7月30日至8月8日（至少10日） | [5 empty] | 监督电话：12345，本单位监督举报电话：0877-6910657
备注：用于县/乡/村年度资金项目计划公开。